|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 20.08.2021 № 769

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 06 декаб­ря 2017 г. № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ», руководствуясь [статьями 7, 39](consultantplus://offline/ref=F496DED81B41F57C9C9C75F1E16A7E7E3CD7AD62B64CC21F2A11E944E9F0C52B6D5AFA2791ADFAFD9D3C58O5oCH) Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной   
городской среды», утвержденную постановлением администрации Волгограда от 06 декабря 2017 г. № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финанси- рования Программы | – прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 2734895,93558 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 473766,00592 тыс. рублей,  в 2019 году – 758355,32960 тыс. рублей,  в 2020 году – 430877,82027 тыс. рублей,  в 2021 году – 461621,74350 тыс. рублей,  в 2022 году – 598719,48129 тыс. рублей,  в 2023 году – 11555,55500 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  средства федерального бюджета –  1915288,78671 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 306946,35160 тыс. рублей,  в 2019 году – 473424,62843 тыс. рублей,  в 2020 году – 401929,79806 тыс. рублей,  в 2021 году – 357014,02085 тыс. рублей,  в 2022 году – 375973,98777 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета –  213076,11069 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 49968,01072 тыс. рублей,  в 2019 году – 122262,67087 тыс. рублей,  в 2020 году – 7382,38405 тыс. рублей,  в 2021 году – 26557,40038 тыс. рублей,  в 2022 году – 6905,64467 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета –  46457,44732 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 39899,00000 тыс. рублей,  в 2019 году – 1800,19304 тыс. рублей,  в 2020 году – 940,63816 тыс. рублей,  в 2021 году – 3050,32227 тыс. рублей,  в 2022 году – 767,29385 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников –  560073,59086 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 76952,64360 тыс. рублей,  в 2019 году – 160867,83726 тыс. рублей,  в 2020 году – 20625,00000 тыс. рублей,  в 2021 году – 75000,00000 тыс. рублей,  в 2022 году – 215072,55500 тыс. рублей,  в 2023 году – 11555,55500 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год». |

1.1.2. В разделе «Конечные результаты Программы»:

1.1.2.1. В [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=D116CFEF41166F47AC3F7A2149318B8E2B82DDDC204F810530B5F985C6FA4D44074F3B71B56204E1547316DFD7CF5F947DF6A4016B3B324C080FAE18L678L) цифры «60» заменить цифрами «62».

1.1.2.2. В абзаце втором цифры «888» заменить цифрами «890».

1.1.2.3. В абзаце третьем цифры «7459,2» заменить цифрами «7490,4».

1.1.2.4. В абзаце четвертом цифры «68» заменить цифрами «78».

1.1.2.5. В абзаце пятом цифры «1527,3» заменить цифрами «1608,2».

1.1.2.6. В абзаце шестом цифры «4822,2» заменить цифрами «4903,1».

1.1.2.7. В абзаце восьмом цифры «68,3» заменить цифрами «68,9».

1.1.2.8. В абзаце девятом цифры «29,4» заменить цифрами «29,5».

1.1.2.9. В абзаце десятом цифры «3,84» заменить цифрами «3,90».

1.1.2.10. В абзаце двенадцатом цифры «4,76» заменить цифрами «4,87».

1.2. Таблицу «Обоснование целевых значений показателей достижения цели и решения задач Программы» [раздела 3](consultantplus://offline/ref=48E2F38A7E595F2C03AF7AA0E4F4263434D70EF80CBFE6FCCD61260106D25C5F25FE1119612205E009183D3DB41B575280812E577DA0557EF5C6F709ZDN8J) изложить в следующей редакции:

«Обоснование целевых значений показателей достижения   
цели и решения задач Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено- вание  показателей достижения цели (выполнения задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование  (расчет с пояснениями) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество благоустроенных  дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы | шт. | 62 | В благоустройстве нуждаются 282 дворовые территории МКД, однако, исходя из объема финансирования (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет), планируется благоустраивать:  в 2018 году – 16 дворовых территорий МКД;  в 2019 году – 33 дворовые территории МКД;  в 2020 году – 9 дворовых территорий МКД;  в 2021 году – 2 дворовые территории МКД;  в 2022 году – 2 дворовые территории МКД:  16 шт. + 33 шт. + 9 шт. + 2 шт. + 2 шт. =  62 дворовые территории МКД.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не пред- ставляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД.  При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы |
| 2. | Количество благоустроенных  дворовых территорий МКД с уче- | шт. | 890 | В благоустройстве нуждаются 282 дворовые территории МКД, однако, исходя из прогнозируемого объема финансирования (местный бюджет, областной бюджет), планируется благоустраивать:  в 2018 году – 16 дворовых территорий МКД; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | том территорий,  благоустроенных до начала  реализации Программы |  |  | в 2019 году – 33 дворовые территории МКД;  в 2020 году – 9 дворовых территорий МКД;  в 2021 году – 2 дворовые территории МКД;  в 2022 году – 2 дворовые территории МКД;  в 2023–2024 годах – при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД (62 дворовые территории МКД за 7 лет реализации Программы).  При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.  Значение индикатора определяется:  2018 год: 828 шт. + 16 шт. = 844 шт., где 828 шт. – количество благоустроенных дворовых территорий МКД до начала  реализации Программы;  2019 год: 844 шт. + 33 шт. = 877 шт.;  2020 год: 877 шт. + 9 шт. = 886 шт.;  2021 год: 886 шт. + 2 шт. = 888 шт.;  2022 год: 888 шт. + 2 шт. = 890 шт.;  2023 год: 890 шт. + 0 шт. = 890 шт.;  2024 год: 890 шт. + 0 шт. = 890 шт.;  2018–2024 годы всего: 828 шт. + 62 шт. = 890 шт. |
| 3. | Площадь благоустроенных  дворовых территорий МКД с учетом территорий,  благоустроенных до начала  реализации Программы | тыс.  кв. м | 7490,4 | В 2018 году благоустроено 16 дворовых территорий МКД, суммарная площадь  которых составляет 211,5 тыс. кв. м;  в 2019 году благоустроено 33 дворовые территории МКД, площадь которых  составляет 407,4 тыс. кв. м;  в 2020 году планируется благоустроить  9 дворовых территорий МКД, площадь которых составляет 94,9 тыс. кв. м;  в 2021 году планируется благоустроить  2 дворовые территории МКД, площадь  которых составляет 9,8 тыс. кв. м;  в 2022 году планируется благоустроить  2 дворовые территории МКД, площадь  которых составляет 31,2 тыс. кв. м.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных дворовых  территорий МКД.  При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.  Значение индикатора определяется:  2018 год: 6735,6 тыс. кв. м + 211,5 тыс.  кв. м = 6947,1 тыс. кв. м, где 6735,6 тыс. кв. м – площадь благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;  2019 год: 6947,1 тыс. кв. м + 407,4 тыс.  кв. м = 7354,5 тыс. кв. м;  2020 год: 7354,5 тыс. кв. м + 94,9 тыс.  кв. м = 7449,4 тыс. кв. м;  2021 год: 7449,4 тыс. кв. м + 9,8 тыс.  кв. м = 7459,2 тыс. кв. м;  2022 год: 7459,2 тыс. кв. м + 31,2 тыс.  кв. м = 7490,4 тыс. кв. м;  2023 год: 7490,4 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 7490,4 тыс. кв. м;  2024 год: 7490,4 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 7490,4 тыс. кв. м;  2018–2024 годы всего: 6735,6 тыс. кв. м + 754,8 тыс. кв. м = 7490,4 тыс. кв. м |
| 4. | Количество благоустроенных  общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала  реализации Программы | шт. | 78 | В благоустройстве нуждаются 76 общест­венных территорий, в связи с чем планируется благоустраивать общественные территории:  в 2018 году – 7 шт.;  в 2019 году – 7 шт.;  в 2020 году – 7 шт.;  в 2021 году – 16 шт.;  в 2022 году – 12 шт.;  в 2023 году – 27 шт.;  в 2024 году – 0 шт. (76 общественных  территорий за 7 лет Программы).  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных общественных территорий.  Значение индикатора определяется:  2018 год: 2 шт. + 7 шт. = 9 шт., где 2 шт. –  количество благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы;  2019 год: 9 шт. + 7 шт. = 16 шт.;  2020 год: 16 шт. + 7 шт. = 23 шт.;  2021 год: 23 шт. + 16 шт. = 39 шт.;  2022 год: 39 шт. + 12 шт. = 51 шт.;  2023 год: 51 шт. + 27 шт. = 78 шт.;  2024 год: 78 шт. + 0 шт. = 78 шт.;  2018–2024 годы всего: 2 шт. + 76 шт. =  78 шт. |
| 5. | Площадь благоустроенных  общественных территорий в рамках  реализации Программы | тыс. кв. м | 1608,2 | Площадь 76 общественных территорий  составляет 1608,2 тыс. кв. м (прямой  подсчет) |
| 6. | Площадь благоустроенных  общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала  реализации Программы | тыс. кв. м | 4903,1 | Значение индикатора определяется:  2018 год: 3294,9 тыс. кв. м + 252,2 тыс. кв. м = 3547,1 тыс. кв. м, где:  3294,9 тыс. кв. м – площадь благоустроен­ных общественных территорий до начала реализации Программы (с учетом актуализации данных проведенной инвентаризации),  252,2 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году;  2019 год: 3547,1 тыс. кв. м + 274,3 тыс. кв. м = 3821,4 тыс. кв. м, где 274,3 тыс. кв. м – площадь общественных территорий,  подлежащих благоустройству в 2019 году;  2020 год: 3821,4 тыс. кв. м + 50,0 тыс. кв. м = 3871,4 тыс. кв. м, где 50,0 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году;  2021 год: 3871,4 тыс. кв. м + 149,4 тыс. кв. м = 4020,8 тыс. кв. м, где 149,4 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году;  2022 год: 4020,8 тыс. кв. м + 99,7 тыс. кв. м = 4120,5 тыс. кв. м, где 99,7 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году;  2023 год: 4120,5 тыс. кв. м + 782,6 тыс.  кв. м = 4903,1 тыс. кв. м, где 782,6 тыс.  кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году;  2024 год: 4903,1 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 4903,1 тыс. кв. м, где 0 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году;  2018–2024 годы всего: 3294,9 тыс. кв. м + 1608,2 тыс. кв. м = 4903,1 тыс. кв. м.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных общественных территорий |
| 7. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в  общем количестве дворовых территорий МКД | % | 30,0 | Значение индикатора определяется как  отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему  количеству дворовых территорий МКД:  2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;  2019 год: ((844 + 33) / 2963) x 100% = 29,5%;  2020 год: ((877 + 9) / 2963) x 100% = 29,9%;  2021 год: ((886 + 2) / 2963) x 100% = 30,0%;  2022 год: ((888 + 2) / 2963) x 100% = 30,0%;  2023 год: ((890 + 0) / 2963) x 100% = 30,0%;  2024 год: ((890 + 0) / 2963) x 100% = 30,0%;  2018–2024 годы всего: ((828 + 62) /  2963) x 100% = 30,0%.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 8. | Охват населения  благоустроенными дворовыми террито- риями МКД | % | 68,9 | Значение индикатора определяется как  отношение количества проживающих  в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к средней численности населения Волгограда.  Для определения среднего количества граждан, проживающих на одной дворовой территории МКД (КЖср), принято, что на одну дворовую территорию МКД приходится два МКД.  Взято несколько дворовых территорий МКД с разными категориями МКД:  ДВ-1: два 9-этажных МКД с 5 подъездами;  ДВ-2: два 5-этажных МКД с 4 подъездами;  ДВ-3: один 16-этажный и один 9-этажный МКД с 5 подъездами.  Рассчитано количество квартир для каждо­го вида дворовой территории МКД (Кдв):  Кдв-1: 9 x 4 x 5 x 2 = 360 квартир;  Кдв-2: 5 x 4 x 4 x 2 = 160 квартир;  Кдв-3: 16 x 5 + 9 x 4 x 5 = 260 квартир.  Среднее количество квартир по трем  дворовым территориям МКД (Кдв/ср) найдено следующим образом:  Кдв/ср = (ДВ-1 + ДВ-2 + ДВ-3) / 3 =  (360 + 160 + 260) / 3 = 260 квартир.  В среднем в одной квартире зарегистрировано 3 человека. Значение КЖср определяется по следующей формуле:  КЖср = Кдв/ср x 3 = 260 x 3 = 780 граждан.  Соответственно, охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД определен как отношение количества проживающих в жилом фонде с  благоустроенными дворовыми территориями к средней численности населения Волгограда:  2018 год: ((780 граждан x (828 шт. +  16 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 65,0%, где 1013501 чел. – среднегодовая численность населения Волгограда в 2018 году;  2019 год: ((780 граждан x (844 шт. +  33 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 67,5%;  2020 год: ((780 граждан x (877 шт. +  9 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 68,2%;  2021 год: ((780 граждан x (886 шт. +  2 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,8%, где 1006880 чел. – среднегодовая численность населения Волгограда в 2020 году;  2022 год: ((780 граждан x (888 шт. +  2 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%;  2023 год: ((780 граждан x (890 шт. +  0 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%;  2024 год: ((780 граждан x (890 шт. +  0 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%;  2018–2024 годы всего: ((780 граждан x 890 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 9. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  (с учетом ранее  благоустроенных дворовых территорий МКД) в  общем количестве дворовых территорий МКД | % | 29,5 | Значение индикатора определяется как  отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему  количеству дворовых территорий МКД:  2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;  2019 год: ((844 + 17) / 2963) x 100% = 29,0%;  2020 год: ((861 + 9) / 2963) x 100% = 29,4%;  2021 год: ((870 + 2) / 2963) x 100% = 29,4%;  2022 год: ((872 + 2) / 2963) x 100% = 29,5%;  2023 год: ((874 + 0) / 2963) x 100% = 29,5%;  2024 год: ((874 + 0) / 2963) x 100% = 29,5%;  2018–2024 годы всего: ((828 + 46) / 2963) x 100% = 29,5%.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 10. | Доля благоустроенных общественных территорий в  общей площади общественных территорий | % | 3,90 | Значение индикатора определяется как  отношение площади благоустроенных  общественных территорий к общей площади общественных территорий:  2018 год: ((3294,9 тыс. кв. м + 252,2 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 2,82%, где 125668,7 тыс. кв. м – площадь общественных территорий;  2019 год: ((3547,1 тыс. кв. м + 274,3 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,04%;  2020 год: ((3821,4 тыс. кв. м + 50,0 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,08%;  2021 год: ((3871,4 тыс. кв. м + 149,4 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,20%;  2022 год: ((4020,8 тыс. кв. м + 99,7 тыс.  кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,28%;  2023 год: ((4120,5 тыс. кв. м + 782,6 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,90%;  2024 год: ((4903,1 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,90%;  2018–2024 годы всего: (4903,1 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,90%.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных общественных территорий |
| 11. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД (с учетом ранее благо- устроенных дворовых территорий МКД) в  общем количестве дворовых территорий МКД | % | 29,0 | Значение индикатора определяется как  отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему  количеству дворовых территорий МКД (данный показатель введен в 2019 году):  2019 год: ((844 + 16) / 2963) x 100% = 29,0%;  2020 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2021 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2022 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2023 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2024 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2019–2024 годы всего: ((844 + 16) / 2963) x 100% = 29,0%.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 12. | Площадь благоустроенных  общественных территорий, приходящихся на одного жителя | кв. м/  чел. | 4,87 | Значение индикатора определяется как  отношение площади благоустроенных  общественных территорий к среднегодовой численности населения Волгограда:  2021 год: (3871,4 тыс. кв. м + 149,4 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 3,99 кв. м/чел.;  2022 год: (4020,8 тыс. кв. м + 99,7 тыс.  кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,09 кв. м/чел.;  2023 год: (4120,5 тыс. кв. м + 782,6 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,87 кв. м/чел.;  2024 год: (4903,1 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,87 кв. м/чел.;  2018–2024 годы всего:  (3294,9 тыс. кв. м + 1608,2 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,87 кв. м/чел.  В 2023–2024 годах при отсутствии  прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных общественных территорий |

1.3. В разделе 5 таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Расчет затрат  (с пояснениями) | Обоснование расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | |
| 1.1. | Мероприятие: комплексное  благоустройство дворовых территорий МКД | Всего на 2018–2024 годы составляет 452413,25843 тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Разработка  проектно- сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018–2024 годы составляет 2741,92900 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год – 2741,92900 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Сметный расчет стоимости проектно- изыскательских работ |
| 1.1.2. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, и всего  на 2018–2024 годы составляет  286040,30424 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 120437,74896 тыс. рублей;  2019 год – 90261,91093 тыс. рублей;  2020 год – 48920,08099 тыс. рублей;  2021 год – 9292,99336 тыс. рублей;  2022 год – 17127,57000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020 год рассчитаны  исходя из прогнозных значений  2019 года по 9 дворовым территориям МКД (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных  закупочных процедур).  Затраты на 2021 год рассчитаны исхо­дя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.  Затраты на 2022 год рассчитаны исхо­дя из сметного расчета.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Дизайн- проекты благоустройства дворовых территорий МКД, комплексная проектно- сметная документация |
| 1.1.3. | Реконструкция (строительство), устройство и  капитальный  ремонт линий наружного  освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании  обновления линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018–2024 годы составляет 68669,65621 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 27105,79496 тыс. рублей;  2019 год – 19841,54446 тыс. рублей;  2020 год – 12068,85610 тыс. рублей;  2021 год – 1830,77069 тыс. рублей;  2022 год – 7822,69000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020 год рассчитаны  исходя из прогнозных значений  2019 года по 9 дворовым территориям МКД.  Затраты на 2021 год рассчитаны исхо­дя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.  Затраты на 2022 год рассчитаны исхо­дя из сметного расчета.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация |
| 1.1.4. | Размещение  малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя из  рыночных цен (в которой учтена  стоимость монтажа) и всего на 2018–2024 годы составляет 12007,88659 тыс. рублей, из них:  3508,47004 тыс. рублей – 554 шт. (урны),  8499,41655 тыс. рублей – 591 шт. (скамейки);  2018 год – 3433,77829 тыс. рублей, из них:  1092,17653 тыс. рублей – 221 шт.  (урны),  2341,60176 тыс. рублей – 217 шт. (скамейки);  2019 год – 4741,96114 тыс. рублей,  из них:  1337,43648 тыс. рублей – 204 шт. (урны),  3404,52466 тыс. рублей – 224 шт. (скамейки);  2020 год – 1833,82796 тыс. рублей,  из них:  487,56183 тыс. рублей – 75 шт. (урны),  1346,26613 тыс. рублей – 94 шт.  (скамейки);  2021 год – 225,13920 тыс. рублей,  из них:  70,19520 тыс. рублей – 9 шт. (урны),  154,94400 тыс. рублей – 9 шт.  (скамейки);  2022 год – 1773,18000 тыс. рублей,  из них:  521,10000 тыс. рублей – 45 шт. (урны),  1252,08000 тыс. рублей – 47 шт.  (скамейки);  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020 год рассчитаны  исходя из прогнозных значений  2019 года по 9 дворовым территориям МКД.  Затраты на 2021 год рассчитаны исхо­дя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.  Затраты на 2022 год рассчитаны исхо­дя из сметного расчета.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Расчеты про- изведены на 2018–2019 го­ды на основании разработанной комп­лексной  проектно-сметной документации, на 2020–2022 го-  ды – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.1.5. | Оборудование дворовых территорий МКД  детскими игровыми и спортивными площадками | Стоимость определена исходя из  рыночных цен (в которой учтена  стоимость монтажа) и всего на 2018– 2024 годы составляет 55849,09684 тыс. рублей, из них:  28439,07466 тыс. рублей – 49 шт. (детские игровые площадки),  27410,02218 тыс. рублей – 50 шт. (спортивные площадки);  2018 год – 18399,68681 тыс. рублей, из них:  10882,36739 тыс. рублей – 19 шт. (детские игровые площадки),  7517,31942 тыс. рублей – 25 шт. (спортивные площадки);  2019 год – 16045,96736 тыс. рублей, из них:  10246,14501 тыс. рублей – 18 шт. (детские игровые площадки),  5799,82235 тыс. рублей – 14 шт. (спортивные площадки);  2020 год – 12011,13387 тыс. рублей, из них:  4612,32146 тыс. рублей – 6 шт.  (детские игровые площадки),  7398,81241 тыс. рублей – 7 шт. (спортивные площадки);  2021 год – 800,97720 тыс. рублей,  из них:  434,74080 тыс. рублей – 3 шт.  (детские игровые площадки),  366,23640 тыс. рублей – 1 шт. (спортивные площадки);  2022 год – 8591,33160 тыс. рублей,  из них:  2263,50000 тыс. рублей – 3 шт.  (детские игровые площадки),  6327,83160 тыс. рублей – 3 шт. (спортивные площадки);  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020 год рассчитаны исхо­дя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.  Затраты на 2021 год рассчитаны исхо­дя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД  (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).  Затраты на 2022 год рассчитаны исхо­дя из сметного расчета.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Расчеты про- изведены на 2018–2019 го-  ды на основании разработанной комп­лексной  проектно-сметной документации, на 2020–2022 го­ды – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.1.6. | Устройство ограждения  объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя  из среднерыночной цены и всего  на 2018–2024 годы составляет 11605,80979 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 7217,50272 тыс. рублей;  2019 год – 2292,21012 тыс. рублей;  2020 год – 1008,28615 тыс. рублей;  2021 год – 342,01080 тыс. рублей;  2022 год – 745,80000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020 год рассчитаны исхо­дя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.  Затраты на 2021 год рассчитаны исхо­дя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД  (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).  Затраты на 2022 год рассчитаны исхо­дя из сметного расчета.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Расчеты про- изведены на 2018–2019 го­ды на основании разработанной комп­лексной  проектно-сметной документации, на 2020–2022 го­ды – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.1.7. | Установка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2024 годы составляет 894,78292 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 894,78292 тыс. рублей  (16 шт.);  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей  (затраты на 2018 год определены  по фактическому выполнению).  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Расчеты про- изведены на 2018–2019 го­ды на основании разработанной комп­лексной  проектно- сметной документации |
| 1.1.8. | Установка  заграждения  вокруг спортивных площадок | Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего  на 2018–2024 годы составляет 2003,49374 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 1603,59500 тыс. рублей;  2019 год – 399,89874 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей  (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Расчеты про- изведены на 2018–2019 го­ды на основании разработанной комп­лексной  проектно- сметной документации |
| 1.1.9. | Устройство  травмобезопасного покрытия на спортивных площадках | Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего  на 2018–2024 годы составляет 11706,84168 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 8490,97068 тыс. рублей;  2019 год – 3215,87100 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей  (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Расчеты про- изведены на 2018–2019 го­ды на основании разработанной комп­лексной  проектно- сметной документации |
| 1.1.10. | Обустройство контейнерных площадок | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2024 годы составляет 463,39702 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 463,39702 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей  (затраты на 2018 год определены  по фактическому выполнению).  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Расчеты про- изведены на 2018 год на  основании разработанной комплексной проектно- сметной документации |
| 1.1.11. | Установка заграждения вокруг детских игровых площадок | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2024 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 378,40000 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный  расчет |
| 1.1.12. | Установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденья­ми со спинкой | Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018–2024 годы составляет 51,66040 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 51,66040 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный  расчет |
| 1.2. | Мероприятие:  благоустройство общественных территорий | Всего на 2018–2024 годы составляет 2156508,81046 тыс. рублей |  |
| 1.2.1. | Проведение  рейтингового  голосования по общественным территориям | Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей | Договоры  возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической  продукции |
| 1.2.2. | Разработка  проектно-сметной документации на выполнение работ по  благоустройству общественных территорий | Стоимость разработки проектно-смет­ной документации на 2018–2024 го­ды составляет 31416,33744 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 4799,75100 тыс. рублей;  2019 год – 16425,17026 тыс. рублей;  2020 год – 871,00000 тыс. рублей;  2021 год – 9320,41618 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ |
| 1.2.3. | Выполнение  работ по благоустройству  общественных территорий | Потребность в финансировании  на 2018–2024 годы составляет 2102579,10217 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 277455,85953 тыс. рублей;  2019 год – 479156,92890 тыс. рублей;  2020 год – 354164,63520 тыс. рублей;  2021 год – 417587,21385 тыс. рублей;  2022 год – 562658,90969 тыс. рублей;  2023 год – 11555,55500 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный  расчет |
| 1.2.4. | Выполнение работ по обустройству общественных территорий, прилегающих  к памятникам | Потребность в финансировании  на 2018–2024 годы составляет 22222,22222 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 22222,22222 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный  расчет |
| 2. | Задача: реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД | | |
| 2.1. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании  на 2018–2024 годы составляет 82233,66630 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 82233,66630 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2019 год скорректирова­ны на основании проведенных закупочных процедур.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный  расчет |
| 2.2. | Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный  ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании  на 2018–2024 годы составляет 15775,71368 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 15775,71368 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2019 год скорректирова­ны на основании проведенных закупочных процедур.  Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация |
| 2.3. | Мероприятие: размещение  малых архитектурных форм на дворовых терри-  ториях МКД | Потребность в финансировании  на 2018–2024 годы составляет 5770,67549 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 5770,67549 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2019 год скорректирова­ны на основании проведенных закупочных процедур.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный  расчет |
| 2.4. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД  детскими игровыми и спортивными площадками | Потребность в финансировании  на 2018–2024 годы составляет 17584,19554 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 17584,19554 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2019 год скорректирова­ны на основании проведенных закупочных процедур.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный  расчет |
| 2.5. | Мероприятие: устройство ограждения  объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Потребность в финансировании  на 2018–2024 годы составляет 4609,61568 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 4609,61568 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2019 год скорректирова­ны на основании проведенных закупочных процедур.  Затраты будут откорректированы  в ходе реализации Программы | Локальный сметный  расчет |

1.4. В таблице «Организация взаимодействия в рамках Программы» раздела 6 строку 84 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84. | Муниципальное  автономное учреждение «Центр спорта и культуры» | Реализует  мероприятия Программы  в части выполнения работ по благоустройству  общественной территории – территории городского сада, пешеходных улиц:  ул. Коммунистической,  ул. им. В.И.Ле­нина | Устав МАУ «ЦСиК», утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 04 февраля 2019 г. № 346р  «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Центр спорта и культуры» | Представляет соисполнителю Программы – администрации Центрального района Волгограда информацию о ходе реализации мероприятий Программы |

1.5. В разделе 7 таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  имущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Малые архитектурные формы: |  |  |  |
| 1.1. | Урны | шт. | 819 |  |
| 1.2. | Скамейки | шт. | 864 |  |
| 2. | Детские игровые площадки | шт. | 68 |  |
| 3. | Спортивные площадки | шт. | 64 |  |
| 4. | Заграждение вокруг спортивных площадок | кв. м | 1892,04 |  |
| 5. | Травмобезопасное покрытие на спортивных площадках | кв. м | 3147,0 |  |
| 6. | Контейнерные площадки | шт. | 5 |  |
| 7. | Ограждение территории | п. м | 13177,5 |  |
| 8. | Камеры видеонаблюдения | шт. | 16 |  |
| 9. | Заграждение вокруг детских игровых площадок | п. м | 165 |  |
| 10. | Светоточки на дворовых территориях МКД (строительство) | шт. | 180 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Качели на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденья­ми со спинкой | шт. | 1 |  |

1.6. В приложении 1 к Программе строки 12, 29 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ул. Метростроевская, 11 | 2017 | 2022 |
| 29. | Ул. им. Николая Отрады, 10, 10а, 14 | 2018 | 2022 |

1.7. [Приложения](consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491A08A2D0277468066E55304DC44289A43ECFA3A1C9EB47472745DCD73979CD3329E02C9DFM) 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно [приложениям](consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491A08A2D0277468066E55304DC47269A43ECFA3A1C9EB47472745DCD73979CD3379E04C9D9M) 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

1.8. [Приложение 6](consultantplus://offline/ref=31B2DCEEAC146E15308A007D98919008E6A7308FCAA241540D8361EDC2EF6289455408A0091030363CDD69F57D017F4BFADDD652571FF2CD9CF1683CC618L) к Программе дополнить разделом «Нормативная стои­мость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с визуализацией объектов на 2022 год» согласно [прило­жению](consultantplus://offline/ref=31B2DCEEAC146E15308A007D98919008E6A7308FCAA240550C8061EDC2EF6289455408A00910303634D36BF07C017F4BFADDD652571FF2CD9CF1683CC618L) 5 к настоящему постановлению.

1.9. [Приложение](consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491A08A2D0277468066E55304DC44289A43ECFA3A1C9EB47472745DCD73979CD3329E02C9DFM) 8 к Программе изложить в редакции согласно [приложе­нию](consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491A08A2D0277468066E55304DC47269A43ECFA3A1C9EB47472745DCD73979CD3379E04C9D9M) 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и   
подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

от 20.08.2021 № 769

«Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес общественной территории | Срок  выполнения  работ | Источник  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (1-й этап) | 2018 год | Бюджетные средства |
| 2. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (2-й этап, в том  числе благоустройство склона поймы р. Царицы в Ворошиловском  районе Волгограда) | 2019 год | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 3. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (3-й этап) | 2020 год | Внебюджетные средства |
| 4. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (4-й этап) | 2021 год | Внебюджетные средства |
| 5. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (5-й этап) | 2022 год | Внебюджетные средства |
| 6. | Пр-кт им. В.И.Ленина в Центральном районе Волгограда | 2018 год | Бюджетные средства |

|  | |  |  | Продолжение приложения 1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 7. | | Ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда | 2018 год | Бюджетные средства | |
| 8. | | Детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда | 2018 год | Бюджетные средства | |
| 9. | | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (1-й этап) | 2018 год | Бюджетные средства | |
| 10. | | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (2-й этап, 1-я очередь) | 2019 год | Бюджетные средства | |
| 11. | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (2-й этап, 2-я очередь) | | 2020 год | Бюджетные средства |
| 12. | Склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда | | 2018 год | Бюджетные средства |
| 13. | Ул. Волгодонская в Центральном районе Волгограда | | Проектно- сметная документация (ПСД) 2019 год, строи­тельно-монтажные работы (СМР) 2023–  2024 годы | Бюджетные средства |
| 14. | Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 15. | Ул. им. Островского в Центральном районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 16. | Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда (1-й этап) | | ПСД 2019 год,  СМР 2019 год | Бюджетные средства |
| 17. | Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда (2-й этап) | | 2020 год | Бюджетные средства |
| 18. | Сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 19. | Парк «Победа» по пр-кту им. В.И.Ленина (от ул. Возрождения до  ул. 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 20. | Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр-кта им. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» (1-й этап) | | ПСД 2019 год,  СМР 2020 год | Бюджетные средства |
| 21. | Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр-кта им. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» (2-й этап) | | ПСД 2019 год,  СМР 2021 год | Бюджетные средства |
| 22. | Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр-кта им. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» (3-й этап, 1-я очередь) | | ПСД 2019 год,  СМР 2022 год | Бюджетные средства |
| 23. | Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр-кта им. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» (3-й этап, 2-я очередь) | | ПСД 2019 год,  СМР 2023– 2024 годы | Бюджетные средства |
| 24. | Ул. Мира в Центральном районе Волгограда (1-й этап) | | 2020 год | Бюджетные средства |
| 25. | Ул. Мира в Центральном районе Волгограда (2-й этап) | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 26. | Прилегающая территория к ЗАГС по пр-кту Университетскому, 64  в Советском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 27. | Парковая зона п. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском  районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 28. | Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 29. | Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной  в Тракторозаводском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 30. | Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красно- армейском районе Волгограда (1-й этап) | | 2018 год | Бюджетные средства |
| 31. | Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красно- армейском районе Волгограда (2-й этап) | | 2019 год | Бюджетные средства |
| 32. | Общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 33. | Благоустройство территории, прилегающей к государственному учреждению здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помо­щи № 7» по ул. Казахской в Советском районе Волгограда | | 2019 год | Бюджетные средства |
| 34. | Озеленение объекта культурного наследия регионального значения  «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г.»: Благоустройство» | | 2019 год | Бюджетные средства |
| 35. | Благоустройство парка Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда | | 2019 год | Бюджетные средства |
| 36. | Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (1-й этап, 1-я очередь) | | 2020 год | Бюджетные средства |
| 37. | Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (1-й этап, 2-я очередь) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 38. | Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (2-й этап) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 39. | Благоустройство территории, прилегающей к ГБУЗ «Волгоградская  областная клиническая больница № 1» по ул. Ангарской в Дзержинском районе Волгограда | | ПСД 2019 год,  СМР 2020 год | Бюджетные средства |
| 40. | Благоустройство улицы им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда (1-й этап) | | ПСД 2020 год,  СМР 2021 год | Бюджетные средства |
| 41. | Благоустройство улицы им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда (2-й этап, 1-я очередь) | | ПСД 2020 год,  СМР 2022 год | Бюджетные средства |
| 42. | Благоустройство улицы им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда (2-й этап, 2-я очередь) | | ПСД 2020 год,  СМР 2022 год | Бюджетные средства |
| 43. | Благоустройство улицы им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда (3-й этап) | | ПСД 2020 год,  СМР 2023– 2024 годы | Бюджетные средства |
| 44. | Площадь перед ГБУК «Волгоградский Государственный Театр «Царицынская Опера» | | ПСД 2020 год,  СМР 2021 год | Бюджетные средства |
| 45. | Благоустройство территории, прилегающей к «Народному стадиону  Трактор», расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда,  на пересечении ул. им. Шурухина и ул. Ополченской | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 46. | Благоустройство ул. Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 47. | Благоустройство территории парка «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда (2-й этап) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 48. | Благоустройство территории парка «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда (3-й этап) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 49. | Благоустройство сквера им. Руднева в Кировском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 50. | Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль в Дзержинском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 51. | Сквер им. 8 марта в Центральном районе Волгограда | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 52. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию ГУЗ «Поликлиника № 30» по ул. Ангарской, д. 114а в Дзержинском районе Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 53. | Благоустройство территории Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой рокадной магистрали | | ПСД 2023 год,  СМР 2023– 2024 годы | Бюджетные средства |
| 54. | Благоустройство бульварной части пр-кта им. Маршала Советского  Союза Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения  с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр) (1-й этап) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 55. | Благоустройство бульварной части пр-кта им. Маршала Советского  Союза Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения  с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр) (2-й этап) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 56. | Благоустройство бульварной части пр-кта им. Маршала Советского  Союза Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения  с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр)  (3-й этап, 1-я очередь) | | 2022 год | Бюджетные средства |
| 57. | Благоустройство бульварной части пр-кта им. Маршала Советского  Союза Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения  с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр)  (3-й этап, 2-я очередь) | | 2022 год | Бюджетные средства |
| 58. | Благоустройство бульварной части пр-кта им. Маршала Советского  Союза Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения  с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр)  (3-й этап, 3-я очередь) | | 2022 год | Бюджетные средства |
| 59. | Благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах  ул. Новосибирской – ул. Шефской) в Советском районе Волгограда  (1-й этап, 1-я очередь) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 60. | Благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах  ул. Шефской – пр-кта Университетского) в Советском районе Волгограда (1-й этап, 2-я очередь) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 61. | Благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах  территории, прилегающей к ВолГАУ) в Советском районе Волгограда  (1-й этап, 3-я очередь) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 62. | Благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах  ул. Новосибирской – пр-кта Университетского) в Советском районе  Волгограда (2-й этап) | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 63. | Благоустройство территории городского сада, пешеходных улиц:  ул. Коммунистической, ул. им. В.И.Ленина (1-й этап) | | ПСД 2021 год,  СМР 2022 год | Бюджетные средства |
| 64. | Благоустройство территории городского сада, пешеходных улиц:  ул. Коммунистической, ул. им. В.И.Ленина (2-й, 3-й, 4-й этапы) | | ПСД 2021 год,  СМР 2023– 2024 годы | Бюджетные средства |
| 65. | Благоустройство пл. Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда  (1-й этап) | | 2021 год | Бюджетные средства |
| 66. | Благоустройство пл. Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда (2-й этап) | | 2022 год | Бюджетные средства |
| 67. | Благоустройство территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта» Красноармейского района Волгограда, с организацией пешеходно-прогулочных зон (1-й этап) | | ПСД 2021 год,  СМР 2022 год | Бюджетные средства |
| 68. | Благоустройство территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта» Красноармейского района Волгограда, с организацией пешеходно-прогулочных зон (2-й, 3-й, 4-й этапы) | | ПСД 2021 год,  СМР 2023– 2024 годы | Бюджетные средства |
| 69. | «Парк героев-летчиков» в Дзержинском районе Волгограда (2-я очередь) | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 70. | Благоустройство озелененной территории, включающей территорию  конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ» в Тракторозаводском  районе Волгограда | | ПСД 2021 год,  СМР 2023– 2024 годы | Бюджетные средства |
| 71. | Благоустройство общественной территории (парковая зона) по ул. 40 лет ВЛКСМ, вблизи стадиона «Темп» | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 72. | Благоустройство территории, прилегающей к станции «Заканальная» по ул. Удмуртской | | ПСД 2021 год,  СМР 2022 год | Бюджетные средства |
| 73. | Благоустройство территории, прилегающей к медицинским учреждениям, в границах ул. им. Землячки и ул. Космонавтов Дзержинского района  Волгограда | | 2023–2024 годы | Бюджетные средства |
| 74. | Благоустройство пруда, расположенного возле перекрестка ул. Шекснинской и пр. Дорожников в Волгограде, и благоустройство прилегающей к этому пруду территории (2-й этап) | | 2021 год | Внебюджетные средства |
| 75. | Благоустройство пруда, расположенного возле перекрестка ул. Шекснинской и пр. Дорожников в Волгограде, и благоустройство прилегающей к этому пруду территории (3-й этап, 1-я очередь) | | 2022 год | Внебюджетные средства |
| 76. | Благоустройство пруда, расположенного возле перекрестка ул. Шекснинской и пр. Дорожников в Волгограде, и благоустройство прилегающей к этому пруду территории (3-й этап, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я очереди) | | 2023–2024 годы | Внебюджетные средства |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

от 20.08.2021 № 769

«Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | | | Ответственный испол- нитель,  соиспол- нитель, участник | Примечание |
| всего | в том числе | | | | | наимено- вание | единица измерения | значение  показателя конечного и непосредст­венного результата  реализации\* |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | целевые безвозмездные поступления | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Продолжение приложения 2 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель:  повышение качества и комфорта  городской среды, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства Волгограда | 2018– 2024 годы | 2734895,93558 | 1915288,78671 | 213076,11069 | 46457,44732 | 0,00000 | 560073,59086 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) в рамках  реализации Программы (показатель 1) | шт. | 62 |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 2) | шт. | 890 |
| Площадь  благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 3) | тыс. кв. м | 7490,4 |
| Количество благоустроенных общественных  территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала  реализации Программы (показатель 4) | шт. | 78 |
| Площадь  благоустроенных общественных  территорий  в рамках  реализации Программы (показатель 5) | тыс. кв. м | 1608,2 |
| Площадь  благоустроенных общественных  территорий  с учетом  территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 6) | тыс. кв. м | 4903,1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД  (показатель 7) | % | 30,0 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (показатель 8) | % | 68,9 |
| Площадь  благоустроенных общественных  территорий, приходящих­ся на одного жителя (показатель 9) | кв. м/ чел. | 4,87 |
| 2018 год | 473766,00592 | 306946,35160 | 49968,01072 | 39899,00000 | 0,00000 | 76952,64360 | Показатель 1 | шт. | 16 |
| Показатель 2 | шт. | 844 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 6947,1 |
| Показатель 4 | шт. | 9 |
| Показатель 5 | тыс.  кв. м | 252,2 |
| Показатель 6 | тыс.  кв. м | 3547,1 |
| Показатель 7 | % | 28,5 |
| Показатель 8 | % | 65,0 |
| 2019 год | 758355,32960 | 473424,62843 | 122262,67087 | 1800,19304 | 0,00000 | 160867,83726 | Показатель 1 | шт. | 33 |
| Показатель 2 | шт. | 877 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7354,5 |
| Показатель 4 | шт. | 16 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 274,3 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 3821,4 |
| Показатель 7 | % | 29,5 |
| Показатель 8 | % | 67,5 |
| 2020 год | 430877,82027 | 401929,79806 | 7382,38405 | 940,63816 | 0,00000 | 20625,00000 | Показатель 1 | шт. | 9 |
| Показатель 2 | шт. | 886 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7449,4 |
| Показатель 4 | шт. | 23 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 50,0 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 3871,4 |
| Показатель 7 | % | 29,9 |
| Показатель 8 | % | 68,2 |
| 2021 год | 461621,74350 | 357014,02085 | 26557,40038 | 3050,32227 | 0,00000 | 75000,00000 | Показатель 1 | шт. | 2 |
| Показатель 2 | шт. | 888 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7459,2 |
| Показатель 4 | шт. | 39 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 149,4 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4020,8 |
| Показатель 7 | % | 30,0 |
| Показатель 8 | % | 68,8 |
| Показатель 9 | кв. м/ чел. | 3,99 |
| 2022 год | 598719,48129 | 375973,98777 | 6905,64467 | 767,29385 | 0,00000 | 215072,55500 | Показатель 1 | шт. | 2 |
| Показатель 2 | шт. | 890 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7490,4 |
| Показатель 4 | шт. | 51 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 99,7 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4120,5 |
| Показатель 7 | % | 30,0 |
| Показатель 8 | % | 68,9 |
| Показатель 9 | кв. м/ чел. | 4,09 |
| 2023 год | 11555,55500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11555,55500 | Показатель 1 | шт. | 0 |
| Показатель 2 | шт. | 890 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7490,4 |
| Показатель 4 | шт. | 78 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 782,6 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4903,1 |
| Показатель 7 | % | 30,0 |
| Показатель 8 | % | 68,9 |
| Показатель 9 | кв. м/  чел. | 4,87 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 1 | шт. | 0 |
| Показатель 2 | шт. | 890 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7490,4 |
| Показатель 4 | шт. | 78 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 0 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4903,1 |
| Показатель 7 | % | 30,0 |
| Показатель 8 | % | 68,9 |
| Показатель 9 | кв. м/ чел. | 4,87 |
| 1.1. | Задача:  реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  (далее –  ФП «ФГС») | 2018– 2024 годы | 2608922,06889 | 1915288,78671 | 99508,99400 | 46457,44732 | 0,00000 | 547666,84086 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках  ФП «ФГС»  (с учетом  ранее благоустроенных дворовых территорий МКД) в общем количестве дворовых территорий МКД  (показатель 10) | % | 29,5 |
| Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий (показатель 11) | % | 3,90 |
| 2018 год | 473766,00592 | 306946,35160 | 49968,01072 | 39899,00000 | 0,00000 | 76952,64360 | Показатель 10 | % | 28,5 |
| Показатель 11 | % | 2,82 |
| 2019 год | 632381,46291 | 473424,62843 | 8695,55418 | 1800,19304 | 0,00000 | 148461,08726 | Показатель 10 | % | 29,0 |
| Показатель 11 | % | 3,04 |
| 2020 год | 430877,82027 | 401929,79806 | 7382,38405 | 940,63816 | 0,00000 | 20625,00000 | Показатель 10 | % | 29,4 |
| Показатель 11 | % | 3,08 |
| 2021 год | 461621,74350 | 357014,02085 | 26557,40038 | 3050,32227 | 0,00000 | 75000,00000 | Показатель 10 | % | 29,4 |
| Показатель 11 | % | 3,20 |
| 2022 год | 598719,48129 | 375973,98777 | 6905,64467 | 767,29385 | 0,00000 | 215072,55500 | Показатель 10 | % | 29,5 |
| Показатель 11 | % | 3,28 |
| 2023 год | 11555,55500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11555,55500 | Показатель 10 | % | 29,5 |
| Показатель 11 | % | 3,90 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 29,5 |
| Показатель 11 | % | 3,90 |
| 1.1.1. | Мероприятие: комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 452413,25843 | 361683,12493 | 25569,91339 | 17402,26925 | 0,00000 | 47757,95086 | Площадь  благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации ФП «ФГС» (показатель 12) | тыс. кв. м | 552,9 |
| 2018 год | 191219,24676 | 131050,50905 | 21333,80378 | 16931,59033 | 0,00000 | 21903,34360 | Показатель 12 | тыс. кв. м | 211,5 |
| 2019 год | 136799,36375 | 121921,56069 | 2239,37613 | 248,81967 | 0,00000 | 12389,60726 | Показатель 12 | тыс. кв. м | 205,5 |
| 2020 год | 75842,18507 | 64892,84159 | 1191,90915 | 132,43433 | 0,00000 | 9625,00000 | Показатель 12 | тыс. кв. м | 94,9 |
| 2021 год | 12491,89125 | 12242,05343 | 224,85404 | 24,98378 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | тыс. кв. м | 9,8 |
| 2022 год | 36060,57160 | 31576,16017 | 579,97029 | 64,44114 | 0,00000 | 3840,00000 | Показатель 12 | тыс. кв. м | 31,2 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | тыс. кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 2741,92900 | 2122,20000 | 345,51900 | 274,21000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных проектов на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД (показатель 13) | шт. | 17 | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства и  топливно-энергетического комп­лекса администрации Волгограда (далее –  департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда) |  |
| 2018 год | 2741,92900 | 2122,20000 | 345,51900 | 274,21000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | шт. | 17 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | шт. | 0 |
| 1.1.1.2. | Мероприятие: ремонт дорожного  покрытия дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 286040,30424 | 255509,41726 | 18155,96602 | 12374,92096 | 0,00000 | 0,00000 | Площадь  отремонти- рованного  дорожного покрытия дворовых территорий МКД (показатель 14) | кв. м | 155354,97 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, Муници-  пальное учреждение коммунально- дорожного строительства, ремон­та и содержания  (далее – МУ «Ком­дорстрой»), муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Северное» |  |
| 2018 год | 120437,74896 | 93218,91371 | 15175,11951 | 12043,71574 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | кв. м | 65310,6 |
| 2019 год | 90261,91093 | 88456,67191 | 1624,71508 | 180,52394 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | кв. м | 48327,15 |
| 2020 год | 48920,08099 | 47941,67955 | 880,56129 | 97,84015 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | кв. м | 31322,2 |
| 2021 год | 9292,99336 | 9107,13349 | 167,27388 | 18,58599 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | кв. м | 4910,0 |
| 2022 год | 17127,57000 | 16785,01860 | 308,29626 | 34,25514 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | кв. м | 5485,0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.3. | Мероприятие: реконструкция (строительство), устройство и капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 68669,65621 | 19421,76630 | 938,27540 | 551,66365 | 0,00000 | 47757,95086 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 15) | шт. | 768 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |  |
| 2018 год | 27105,79496 | 4026,69735 | 655,50887 | 520,24514 | 0,00000 | 21903,34360 | Показатель 15 | шт. | 338 |
| 2019 год | 19841,54446 | 7302,89849 | 134,13483 | 14,90388 | 0,00000 | 12389,60726 | Показатель 15 | шт. | 212 |
| 2020 год | 12068,85610 | 2394,97898 | 43,98941 | 4,88771 | 0,00000 | 9625,00000 | Показатель 15 | шт. | 132 |
| 2021 год | 1830,77069 | 1794,15528 | 32,95387 | 3,66154 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 23 |
| 2022 год | 7822,69000 | 3903,03620 | 71,68842 | 7,96538 | 0,00000 | 3840,00000 | Показатель 15 | шт. | 63 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие: реконструкция (строительство)  линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 17549,68016 | 11329,59584 | 789,64370 | 535,14902 | 0,00000 | 4895,29160 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 15) | шт. | 182 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда,  МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |  |
| 2018 год | 9252,58296 | 4026,69735 | 655,50887 | 520,24514 | 0,00000 | 4050,13160 | Показатель 15 | шт. | 110 |
| 2019 год | 8297,09720 | 7302,89849 | 134,13483 | 14,90388 | 0,00000 | 845,16000 | Показатель 15 | шт. | 72 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 1.1.1.3.2. | Мероприятие: капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 42862,65926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42862,65926 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 15) | шт. | 489 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда |  |
| 2018 год | 17853,21200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17853,21200 | Показатель 15 | шт. | 228 |
| 2019 год | 11544,44726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11544,44726 | Показатель 15 | шт. | 140 |
| 2020 год | 9625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9625,00000 | Показатель 15 | шт. | 89 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2022 год | 3840,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3840,00000 | Показатель 15 | шт. | 32 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 1.1.1.3.3. | Мероприятие: устройство линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 8257,31679 | 8092,17046 | 148,63170 | 16,51463 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 15) | шт. | 97 | МБУ «Северное» |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2020 год | 2443,85610 | 2394,97898 | 43,98941 | 4,88771 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 43 |
| 2021 год | 1830,77069 | 1794,15528 | 32,95387 | 3,66154 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 23 |
| 2022 год | 3982,69000 | 3903,03620 | 71,68842 | 7,96538 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 31 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| 1.1.1.4. | Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2018– 2024 годы | 12007,88659 | 11060,37010 | 586,93829 | 360,57820 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных урн на дворовых  территориях МКД (показатель 16) | шт. | 554 | Департамент ЖКХ и ТЭК  администрации Волгограда,  админи-  страции районов Волгограда,  муниципальные бюджетные учреждения жилищно-коммунального хозяйства (далее – МБУ ЖКХ) районов Волго­града, МБУ «Волгоградзелен-хоз», муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и озеленения Красно­армейского района  Волгограда» (далее – МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда») |  |
| Количество установленных скамеек на дворовых территориях МКД (показатель 17) | шт. | 591 |
| 2018 год | 3433,77829 | 2657,74394 | 432,60435 | 343,43000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | шт. | 221 |
| Показатель 17 | шт. | 217 |
| 2019 год | 4741,96114 | 4647,12193 | 85,35529 | 9,48392 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | шт. | 204 |
| Показатель 17 | шт. | 224 |
| 2020 год | 1833,82796 | 1797,15141 | 33,00891 | 3,66764 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | шт. | 75 |
| Показатель 17 | шт. | 94 |
| 2021 год | 225,13920 | 220,63642 | 4,05250 | 0,45028 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | шт. | 9 |
| Показатель 17 | шт. | 9 |
| 2022 год | 1773,18000 | 1737,71640 | 31,91724 | 3,54636 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | шт. | 45 |
| Показатель 17 | шт. | 47 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | шт. | 0 |
| Показатель 17 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16 | шт. | 0 |
| Показатель 17 | шт. | 0 |
| 1.1.1.5. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими  игровыми и спортивными площадками | 2018– 2024 годы | 55849,09684 | 50941,78071 | 2992,46862 | 1914,84751 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных детских игровых площадок на дворовых территориях МКД (показатель 18) | шт. | 49 | Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда,  администрации районов Волгограда,  МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| Количество установленных спортивных площадок на дворовых территориях МКД (показатель 19) | шт. | 50 |
| 2018 год | 18399,68681 | 14241,35878 | 2318,37934 | 1839,94869 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 18 | шт. | 19 |
| Показатель 19 | шт. | 25 |
| 2019 год | 16045,96736 | 15725,04808 | 288,82732 | 32,09196 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 18 | шт. | 18 |
| Показатель 19 | шт. | 14 |
| 2020 год | 12011,13387 | 11770,91122 | 216,20040 | 24,02225 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 18 | шт. | 6 |
| Показатель 19 | шт. | 7 |
| 2021 год | 800,97720 | 784,95766 | 14,41759 | 1,60195 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 18 | шт. | 3 |
| Показатель 19 | шт. | 1 |
| 2022 год | 8591,33160 | 8419,50497 | 154,64397 | 17,18266 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 18 | шт. | 3 |
| Показатель 19 | шт. | 3 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 18 | шт. | 0 |
| Показатель 19 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 18 | шт. | 0 |
| Показатель 19 | шт. | 0 |
| 1.1.1.6. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | 2018– 2024 годы | 11605,80979 | 9886,84770 | 988,39156 | 730,57053 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность ограждения (показатель 20) | п. м | 10128 | Администрации районов Волгограда,  МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 7217,50272 | 5586,30678 | 909,40204 | 721,79390 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | п. м | 7140 |
| 2019 год | 2292,21012 | 2246,36591 | 41,25978 | 4,58443 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | п. м | 1737 |
| 2020 год | 1008,28615 | 988,12043 | 18,14914 | 2,01658 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | п. м | 709,5 |
| 2021 год | 342,01080 | 335,17058 | 6,15620 | 0,68402 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | п. м | 211,5 |
| 2022 год | 745,80000 | 730,88400 | 13,42440 | 1,49160 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | п. м | 330,0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | п. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | п. м | 0 |
| 1.1.1.7. | Мероприятие: установка  камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД | 2018– 2024 годы | 894,78292 | 692,58978 | 112,74485 | 89,44829 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных камер  видеонаблюдения на дворовых территориях МКД (показатель 21) | шт. | 16 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоградзелен-хоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района  Волгограда» |  |
| 2018 год | 894,78292 | 692,58978 | 112,74485 | 89,44829 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | шт. | 16 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | шт. | 0 |
| 1.1.1.8. | Мероприятие: установка  заграждения вокруг спортивных площадок | 2018– 2024 годы | 2003,49374 | 1633,08311 | 209,25110 | 161,15953 | 0,00000 | 0,00000 | Площадь  заграждения (показатель 22) | кв. м | 1892,04 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 1603,59500 | 1241,18234 | 202,05293 | 160,35973 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 1592,04 |
| 2019 год | 399,89874 | 391,90077 | 7,19817 | 0,79980 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 300 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.9. | Мероприятие: устройство травмобезо­пасного  покрытия на спортивных площадках | 2018– 2024 годы | 11706,84168 | 9723,56490 | 1127,74796 | 855,52882 | 0,00000 | 0,00000 | Площадь травмобезо­пасного  покрытия  (показатель 23) | кв. м | 3147 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 8490,97068 | 6572,01130 | 1069,86230 | 849,09708 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | кв. м | 2547 |
| 2019 год | 3215,87100 | 3151,55360 | 57,88566 | 6,43174 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | кв. м | 600 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | кв. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | кв. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | кв. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.10. | Мероприятие: обустройство контейнерных площадок | 2018– 2024 годы | 463,39702 | 358,63832 | 58,42298 | 46,33572 | 0,00000 | 0,00000 | Количество контейнерных площадок  (показатель 24) | шт. | 5 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 463,39702 | 358,63832 | 58,42298 | 46,33572 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | шт. | 5 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | шт. | 0 |
| 1.1.1.11. | Мероприятие: установка  заграждения вокруг детских игровых площадок | 2018– 2024 годы | 378,40000 | 292,88160 | 47,67840 | 37,84000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность заграждения (показатель 25) | п. м | 165 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 378,40000 | 292,88160 | 47,67840 | 37,84000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | п. м | 165 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | п. м | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | п. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | п. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | п. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | п. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | п. м | 0 |
| 1.1.1.12. | Мероприятие: установка  качелей на  деревянных стойках двойных с резиновыми сиденья­ми со спинкой | 2018– 2024 годы | 51,66040 | 39,98515 | 6,50921 | 5,16604 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных качелей на деревянных стойках двойных с  резиновыми сиденьями со спинкой (показатель 26) | шт. | 1 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 51,66040 | 39,98515 | 6,50921 | 5,16604 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 26 | шт. | 1 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 1.1.1.13. | Мероприятие: организация трудового участия граждан путем проведения субботника | 2018– 2024 годы | Финансирование не требуется | | | | | | Количество проведенных субботников на дворовых территориях МКД (показатель 27) | шт. | 68 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз»,  МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | Показатель 27 | шт. | 30 |
| 2019 год | Показатель 27 | шт. | 18 |
| 2020 год | Показатель 27 | шт. | 18 |
| 2021 год | Показатель 27 | шт. | 2 |
| 2022 год | Показатель 27 | шт. | 0 |
| 2023 год | Показатель 27 | шт. | 0 |
| 2024 год | Показатель 27 | шт. | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие: благоустройство общественных  территорий | 2018– 2024 годы | 2156508,81046 | 1553605,66178 | 73939,08061 | 29055,17807 | 0,00000 | 499908,89000 | Площадь  благоустроенных общественных  территорий, приходящих­ся на одного жителя (показатель 9) | кв. м/ чел. | 3,82 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, департамент по градострои­тельству и архитекту­ре админи- страции Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда», МБУ  «Институт  градострои­тельного планирования Волгограда «Мегаполис» (далее – «Мегаполис»),  муниципальное учреждение культуры «Комплекс культуры и  отдыха имени Ю.А.Гагарина  Красно- октябрьского района Волгограда»  (далее – МУК «ККиО им. Ю.А.Гагарина  Красно- октябрь-ского района Волгограда») |  |
| Площадь благоустроенных общественных  территорий  в рамках  ФП «ФГС» (показатель 28) | тыс. кв. м | 1163,6 |
| 2018 год | 282546,75916 | 175895,84255 | 28634,20694 | 22967,40967 | 0,00000 | 55049,30000 | Показатель 9 | кв. м/ чел. | 3,5 |
| 2019 год | 495582,09916 | 351503,06774 | 6456,17805 | 1551,37337 | 0,00000 | 136071,48000 | Показатель 9 | кв. м/ чел. | 3,77 |
| 2020 год | 355035,63520 | 337036,95647 | 6190,47490 | 808,20383 | 0,00000 | 11000,00000 | Показатель 9 | кв. м/ чел. | 3,82 |
| 2021 год | 449129,85225 | 344771,96742 | 26332,54634 | 3025,33849 | 0,00000 | 75000,00000 | Показатель 28 | тыс. кв. м | 140,7 |
| 2022 год | 562658,90969 | 344397,82760 | 6325,67438 | 702,85271 | 0,00000 | 211232,55500 | Показатель 28 | тыс. кв. м | 240,3 |
| 2023 год | 11555,55500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11555,55500 | Показатель 28 | тыс. кв. м | 782,6 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.2.1. | Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям | 2018– 2024  годы | 291,14863 | 0,00000 | 0,00000 | 241,84863 | 0,00000 | 49,30000 | Количество бюллетеней (показатель 29) | шт. | 438100 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз» |  |
| Количество демонстрационных планшетов (показатель 30) | шт. | 108 |
| 2018 год | 291,14863 | 0,00000 | 0,00000 | 241,84863 | 0,00000 | 49,30000 | Показатель 29 | шт. | 438100 |
| Показатель 30 | шт. | 108 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 29 | шт. | 0 |
| Показатель 30 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 29 | шт. | 0 |
| Показатель 30 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 29 | шт. | 0 |
| Показатель 30 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 29 | шт. | 0 |
| Показатель 30 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 29 | шт. | 0 |
| Показатель 30 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 29 | шт. | 0 |
| Показатель 30 | шт. | 0 |
| 1.1.2.2. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по  благоустройству общественных  территорий | 2018– 2024 годы | 31416,33744 | 14981,93723 | 319,86407 | 883,05614 | 0,00000 | 15231,48000 | Количество разработанных проектов на благоустройство общественных  территорий (показатель 31) | шт. | 18 | Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы  Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, департамент по градострои­тельству и архитекту­ре администрации Волгограда, МБУ «Мегаполис», МУК «ККиО им. Ю.А.Гагарина  Красно- октябрьского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 4799,75100 | 309,40727 | 50,36863 | 39,97510 | 0,00000 | 4400,00000 | Показатель 31 | шт. | 4 |
| 2019 год | 16425,17026 | 4782,45210 | 87,84095 | 723,39721 | 0,00000 | 10831,48000 | Показатель 31 | шт. | 6 |
| 2020 год | 871,00000 | 853,58000 | 15,67800 | 1,74200 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 2 |
| 2021 год | 9320,41618 | 9036,49786 | 165,97649 | 117,94183 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 5 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 1 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 0 |
| 1.1.2.3. | Мероприятие: выполнение работ по  благоустройству общественных  территорий | 2018– 2024 годы | 2102579,10217 | 1538623,72455 | 53619,21654 | 25708,05108 | 0,00000 | 484628,11000 | Количество благоустроенных общественных территорий  в рамках  ФП «ФГС» (показатель 32) | шт. | 75 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, администрации районов Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз» |  |
| в том числе  по объектам: | 2018 год | 277455,85953 | 175586,43528 | 28583,83831 | 22685,58594 | 0,00000 | 50600,00000 | Показатель 32 | шт. | 7 |  |
| территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе (1-й этап) | 28549,45200 | 22097,27586 | 3597,23095 | 2854,94519 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Ворошиловского района Волгограда |
| детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе | 28988,07300 | 22436,76850 | 3652,49720 | 2898,80730 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Ворошиловского района Волгограда |
| пойма р. Царицы в Цент­ральном районе (1-й этап) | 50600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50600,00000 | Управление экономического развития и  инвестиций аппарата главы  Волгограда |
| склон поймы р. Царицы в Центральном районе | 68205,76100 | 52791,25901 | 8593,92589 | 6820,57610 | 0,00000 | 0,00000 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда |
| пр-кт им. В.И.Ленина  в Центральном районе | 52822,51840 | 40884,62925 | 6655,63733 | 5282,25182 | 0,00000 | 0,00000 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда |
| ул. Комсомольская в Центральном районе | 23290,05513 | 18026,50266 | 2934,54694 | 2329,00553 | 0,00000 | 0,00000 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда |
| пешеходная зона по ул. 50 лет  Октября  (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе (1-й этап) | 25000,00000 | 19350,00000 | 3150,00000 | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| в том числе  по объектам: | 2019 год | 479156,92890 | 346720,61564 | 6368,33710 | 827,97616 | 0,00000 | 125240,00000 | Показатель 32 | шт. | 7 |  |
| территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе (2-й этап,  1-я очередь) | 16270,74500 | 15945,33006 | 292,87346 | 32,54148 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Ворошиловского района Волгограда |
| пойма р. Царицы в Цент­ральном районе Волгограда  (2-й этап,  в том числе пойма р. Царицы в Цент­ральном районе Волгограда (благоустройство склона  поймы р. Царицы в  Ворошиловском районе Волгограда.  1-й этап) | 267153,16060 | 139074,89739 | 2554,43689 | 283,82632 | 0,00000 | 125240,00000 | Управление экономического развития и  инвестиций аппарата главы  Волгограда, департамент городского хозяйства  администрации Волгограда |
| пешеходная зона по  ул. 50 лет Октября  (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе (2-й этап) | 27026,93943 | 26486,40078 | 486,48477 | 54,05388 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| объект культурного наследия  регионального значения  «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г.»:  Благоустройство» | 61894,76500 | 60538,89464 | 1111,93856 | 243,93180 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Центрального района Волгограда |
| парк культуры и отдыха  им. Ю.А.Гагарина в Красно­октябрьском районе  Волгограда  (1-й этап) | 60706,95120 | 59492,81246 | 1092,72480 | 121,41394 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда,  МУК «ККиО им. Ю.А.Гагарина  Красно- октябрьского района Волгограда» |
| парк Аттракционов в Тракторо- заводском районе Волгограда | 14910,91442 | 14612,69620 | 268,39638 | 29,82184 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| территория, прилегающая к государственному учреждению здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» по ул. Казахской в Советском районе Волгограда | 31193,45325 | 30569,58411 | 561,48224 | 62,38690 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Советского района Волгограда |
| в том числе  по объектам: | 2020 год | 354164,63520 | 336183,37647 | 6174,79690 | 806,46183 | 0,00000 | 11000,00000 | Показатель 32 | шт. | 7 |  |
| парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина в Красно- октябрьском районе  Волгограда  (2-й этап) | 139973,94000 | 137174,46120 | 2519,53092 | 279,94788 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда, МУК «ККиО им. Ю.А.Гагарина  Красно- октябрьского района Волгограда» |
| территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе (2-й этап,  2-я очередь) | 8865,00000 | 8687,70004 | 159,56995 | 17,73001 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Ворошиловского района Волгограда |
| пойма р. Царицы в Цент­ральном районе (3-й этап) | 11000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11000,00000 | Управление экономического развития и  инвестиций аппарата главы  Волгограда |
| пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского  (от пр-кта  им. Ленина  до ул. им. Шурухина) в Тракторо- заводском районе Волгограда, включая территорию, приле- гающую к МБУК «Дворец культуры Тракторо- заводского района Волгограда»  (1-й этап) | 36695,73074 | 35961,81613 | 660,52315 | 73,39146 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| ул. Мира в Центральном районе Волгограда | 97270,21333 | 95324,81316 | 1750,85971 | 194,54046 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Центрального района Волгограда |
| благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе  Волгограда  (1-й этап,  1-я очередь) | 25000,00000 | 24500,00000 | 450,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Советского района Волгограда |
| благоустройство территории, приле- гающей к ГБУЗ «Волгоградская  областная клиническая больница № 1» по ул. Ангарской в Дзержинском  районе  Волгограда | 35239,37786 | 34534,58594 | 634,31317 | 70,47875 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| объект культурного наследия регионального значения  «Ансамбль Набережной  р. Волги»,  1952 г.»: Благо­устройство» |  | 120,37327 | 0,00000 | 0,00000 | 120,37327 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Центрального района Волгограда |
| в том числе  по объектам: | 2021 год | 417587,21385 | 335735,46956 | 6166,56985 | 685,17444 | 0,00000 | 75000,00000 | Показатель 32 | шт. | 15 |  |
| пойма р. Царицы в Цент­ральном районе (4-й этап) | 60000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60000,00000 | Управление экономического развития и  инвестиций аппарата главы  Волгограда |
| благоустройство пруда, расположенного возле  перекрестка ул. Шекснинской и пр. Дорожников в Волгограде,  и благоустройство прилегающей к этому пруду территории  (2-й этап) | 15000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15000,00000 | Управление экономического развития и  инвестиций аппарата главы  Волгограда |
| пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского  (от пр-кта  им. Ленина  до ул. им. Шурухина) в Тракторо- заводском районе Волгограда, включая территорию, приле- гающую к МБУК «Дворец культуры Тракторо- заводского района Волгограда»  (2-й этап) | 17308,30902 | 16962,14284 | 311,54955 | 34,61663 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе  Волгограда (1-й этап,  2-я очередь) | 24875,00086 | 24377,50084 | 447,75002 | 49,75000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Советского района Волгограда |
| благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе  Волгограда  (2-й этап) | 26865,00129 | 26327,70127 | 483,57002 | 53,73000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Советского района Волгограда |
| благоустройство улицы им. Германа Титова в Красно- октябрьском районе  Волгограда  (1-й этап) | 19425,89444 | 19037,37655 | 349,66610 | 38,85179 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда |
| площадь  перед ГБУК «Волгоградский Государственный  Театр «Царицынская Опера» | 30842,61000 | 30225,75780 | 555,16698 | 61,68522 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- октябрьского рай- она Волгограда |
| сквер  им. 8 марта в Центральном районе Волгограда | 45220,63401 | 44316,22132 | 813,97142 | 90,44127 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Центрального района Волгограда |
| благоустройство бульварной части  пр-кта им. Маршала Советского Сою­за Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр)  (1-й этап) | 46691,42288 | 45757,59442 | 840,44561 | 93,38285 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Дзержинского района Волгограда |
| благоустройство бульварной части  пр-кта им. Маршала Советского Сою­за Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр)  (2-й этап) | 43972,63457 | 43093,18188 | 791,50742 | 87,94527 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Дзержин- ского района Волгограда |
| благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах ул. Новосибирской –  ул. Шефской) в Советском районе  Волгограда  (1-й этап,  1-я очередь) | 8358,64303 | 8191,47017 | 150,45558 | 16,71728 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Советского района Волгограда |
| благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах ул. Шефской – пр-кта Университетско­го) в Советском районе Волгограда  (1-й этап,  2-я очередь) | 19437,94345 | 19049,18458 | 349,88299 | 38,87588 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Советского района  Волгограда |
| благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах территории, прилегающей к ВолгГАУ) в Советском районе  Волгограда  (1-й этап,  3-я очередь) | 23511,83331 | 23041,59664 | 423,21300 | 47,02367 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Советского района Волгограда |
| благоустройство территории парка «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда  (2-й этап) | 23800,20790 | 23324,20374 | 428,40374 | 47,60042 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Кировского района Волгограда |
| благоустройство территории парка  «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда  (3-й этап) | 12277,07909 | 12031,53751 | 220,98742 | 24,55416 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе  по объектам: | 2022 год | 562658,90969 | 344397,82760 | 6325,67438 | 702,85271 | 0,00000 | 211232,55500 | Показатель 32 | шт. | 12 |  |
| пойма р. Царицы в Цент­ральном районе (5-й этап) | 199677,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 199677,00000 | Управление экономического развития и  инвестиций аппарата главы  Волгограда |
| благоустройство пруда, расположенного возле  перекрестка ул. Шекснинской и пр. Дорожников в Волгограде,  и благоустройство прилегающей к этому пруду территории  (3-й этап,  1-я очередь) | 11555,55500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11555,55500 | Управление экономического развития и  инвестиций аппарата главы  Волгограда |
| благоустройство улицы им. Германа Титова в Красно- октябрьском районе  Волгограда  (2-й этап,  1-я очередь) | 16429,13520 | 16100,55250 | 295,72443 | 32,85827 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- октябрьского  района Волгограда |
| благоустройство улицы им. Германа Титова в Красно- октябрьском районе  Волгограда (2-й этап,  2-я очередь) | 8806,46400 | 8630,33472 | 158,51635 | 17,61293 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- октябрьского  района Волгограда |
| благоустройство бульварной части  пр-кта им. Маршала  Советского Союза Г.К.Жукова  в границах  от Самарского разъезда до пересечения  с ул. им. Хорошева (правая сторона  по направлению в центр) (3-й этап,  1-я очередь) | 49882,90300 | 48885,24494 | 897,89225 | 99,76581 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Дзержинского  района Волгограда |
| благоустройство бульварной части  пр-кта им. Маршала  Советского Союза Г.К.Жукова  в границах  от Самарского разъезда до пересечения  с ул. им. Хорошева (правая сторона  по направлению в центр) (3-й этап,  2-я очередь) | 68979,91000 | 67600,31180 | 1241,63838 | 137,95982 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Дзержинского  района Волгограда |
| благоустройство бульварной части  пр-кта им. Маршала  Советского Союза Г.К.Жукова  в границах  от Самарского разъезда до пересечения  с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр) (3-й этап,  3-я очередь) | 46623,18600 | 45690,72228 | 839,21735 | 93,24637 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Дзержинского  района Волгограда |
| благоустройство территории городско­го сада, пешеходных улиц: ул. Коммунистической,  ул. им. В.И.Ле­нина (1-й этап) | 69133,75756 | 67751,08241 | 1244,40764 | 138,26751 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Центрального  района Волгограда |
| благоустройство территории, приле- гающей к  музею-заповеднику «Старая Сарепта» Красноармейского района Волгограда, с организацией пешеходно-прогулочных зон (1-й этап) | 12000,00000 | 11760,00000 | 216,00000 | 24,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| благоустройство территории, приле- гающей к станции «Заканальная»  по ул. Удмуртской | 20199,73560 | 19795,74089 | 363,59524 | 40,39947 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Красно- армейского района Волгограда |
| пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского  (от пр-кта  им. Ленина  до ул. им. Шурухина) в  Тракторо- заводском районе Волгограда, включая территорию, приле- гающую к МБУК «Дворец культуры Тракторо- заводского района Волгограда»  (3-й этап,  1-я очередь) | 41371,26333 | 40543,83806 | 744,68274 | 82,74253 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| благоустройство пл. Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда  (2-й этап) | 18000,00000 | 17640,00000 | 324,00000 | 36,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация  Ворошиловского района Волгограда |
|  | 2023 год | 11555,55500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11555,55500 | Показатель 32 | шт. | 27 |  |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | шт. | 0 |  |
| 1.1.2.4. | Мероприятие: выполнение работ по  обустройству общественных территорий, прилегающих к памятникам | 2018– 2024 годы | 22222,22222 | 0,00000 | 20000,00000 | 2222,22222 | 0,00000 | 0,00000 | Количество обустроенных общественных территорий, приле- гающих к  памятникам (показатель 33) | шт. | 1 | Администрация  Ворошиловского района Волгограда |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | шт. | 0 |  |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | шт. | 0 |  |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | шт. | 0 |  |
| в том числе  по объектам: | 2021 год | 22222,22222 | 0,00000 | 20000,00000 | 2222,22222 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | шт. | 1 |  |
| благоустройство пл. Чекистов в Ворошиловском районе  Волгограда  (1-й этап) | 22222,22222 | 0,00000 | 20000,00000 | 2222,22222 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | шт. | 1 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | шт. | 0 |  |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | шт. | 0 |  |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | шт. | 0 |  |
| 1.2. | Задача:  реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых  территорий МКД | 2018– 2024 годы | 125973,86669 | 0,00000 | 113567,11669 | 0,00000 | 0,00000 | 12406,75000 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД (с учетом ранее благоустроенных дворовых территорий МКД) в общем количестве дворовых территорий МКД (показатель 34) | % | 29,0 |  |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | % | 0 |
| 2019 год | 125973,86669 | 0,00000 | 113567,11669 | 0,00000 | 0,00000 | 12406,75000 | Показатель 34 | % | 29,0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | % | 29,0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | % | 29,0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | % | 29,0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | % | 29,0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | % | 29,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие: ремонт  дорожного  покрытия  дворовых  территорий МКД | 2018– 2024 годы | 82233,66630 | 0,00000 | 82233,66630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Площадь  отремонтированного дорожного  покрытия  дворовых территорий МКД (показатель 35) | кв. м | 47112,9 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 35 | кв. м | 0 |
| 2019 год | 82233,66630 | 0,00000 | 82233,66630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 35 | кв. м | 47112,9 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 35 | кв. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 35 | кв. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 35 | кв. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 35 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 35 | кв. м | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие: реконструкция (строительство),  капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освеще- ния дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 15775,71368 | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 0,00000 | 12406,75000 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 36) | шт. | 210 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Ком­дорстрой» |  |
| Количество разработанных проектов на реконструкцию (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД (показатель 37) | шт. | 4 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2019 год | 15775,71368 | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 0,00000 | 12406,75000 | Показатель 36 | шт. | 210 |
| Показатель 37 | шт. | 4 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 1.2.2.1. | Мероприятие: реконструкция (строительство)  линий наружного освещения для обеспечения осве- щения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 3368,96368 | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 36) | шт. | 180 | Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Ком- дорстрой», МБУ «Северное» |  |
| Количество разработанных проектов на выполнение работ по реконструкции (строительству),  капитальному ремонту линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД (показатель 37) | шт. | 4 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2019 год | 3368,96368 | 0,00000 | 3368,96368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 180 |
| Показатель 37 | шт. | 4 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 1.2.2.2. | Мероприятие: капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018– 2024 годы | 12406,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12406,75000 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 36) | шт. | 30 | Департамент городского хозяйства  админи-  страции Волгограда, МУ «Ком­дорстрой», МБУ «Северное» |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| 2019 год | 12406,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12406,75000 | Показатель 36 | шт. | 30 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2018– 2024 годы | 5770,67549 | 0,00000 | 5770,67549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных урн на дворовых  территориях МКД (показатель 38) | шт. | 265 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз», МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| Количество установленных скамеек на дворовых территориях МКД (показатель 39) | шт. | 273 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2019 год | 5770,67549 | 0,00000 | 5770,67549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 265 |
| Показатель 39 | шт. | 273 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| Показатель 39 | шт. | 0 |
| 1.2.4. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими  игровыми и спортивными площадками | 2018– 2024 годы | 17584,19554 | 0,00000 | 17584,19554 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных детских игровых площадок на дворовых территориях МКД (показатель 40) | шт. | 19 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз», МБУ «ЦБиО Красно- армейского района Волгограда» |  |
| Количество установленных спортивных площадок на дворовых территориях МКД (показатель 41) | шт. | 14 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | шт. | 0 |
| Показатель 41 | шт. | 0 |
| 2019 год | 17584,19554 | 0,00000 | 17584,19554 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | шт. | 19 |
| Показатель 41 | шт. | 14 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | шт. | 0 |
| Показатель 41 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | шт. | 0 |
| Показатель 41 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | шт. | 0 |
| Показатель 41 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | шт. | 0 |
| Показатель 41 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 40 | шт. | 0 |
| Показатель 41 | шт. | 0 |
| 1.2.5. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | 2018– 2024 годы | 4609,61568 | 0,00000 | 4609,61568 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность ограждения (показатель 42) | п. м | 3049,5 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ  «Волгоградзелен-хоз», МБУ «ЦБиО Красно-  армейского района  Волгограда» |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 42 | п. м | 0 |
| 2019 год | 4609,61568 | 0,00000 | 4609,61568 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 42 | п. м | 3049,5 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 42 | п. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 42 | п. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 42 | п. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 42 | п. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 42 | п. м | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* По показателям, значения которых в 2022 году применимы для 2023–2024 годов, значения показателей в 2023–2024 годах указаны на уровне 2022 года в связи с тем, что продлен срок реализации Программы до 2024 года на период реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда»   
от 21 декабря 2018 г. № 3). После доведения плановых объемов финансирования на 2023–2024 годы показатели будут откорректированы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 3

к постановлению

администрации Волгограда

от 20.08.2021 № 769

«Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  источника и  главного  распорядителя бюджетных средств Волгограда | Единица измерения | Объем финансовых средств, утвержденный  первоначальной редакцией Программы | | | | | | | | Объем финансовых средств | | | | | | | | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки  на соглашения, другие подтверж­дающие документы |
| всего  по Программе | в том числе | | | | | | | всего по Программе | в том числе | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| Продолжение приложения 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего | тыс. руб. | 2176357,22592 | 473766,00592 | 496947,52000 | 515145,90000 | 475200,40000 | 215297,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 2734895,93558 | 473766,00592 | 758355,32960 | 430877,82027 | 461621,74350 | 598719,48129 | 11555,55500 | 0,00000 | \*, \*\*, \*\*\* |
| Департамент  жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комп­лекса (ЖКХ и ТЭК) администрации Волгограда | тыс. руб. | 10322,42900 | 2741,92900 | 0,00000 | 2741,90000 | 2419,30000 | 2419,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 7156,54900 | 2741,92900 | 4414,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 1197509,90285 | 269958,53485 | 182143,66800 | 351744,50000 | 241444,60000 | 152218,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 678786,13470 | 269958,53485 | 325229,63871 | 51363,93709 | 11123,76405 | 21110,26000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8283,23651 | 0,00000 | 2283,23651 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | тыс. руб. | 41003,67200 | 7721,75950 | 17500,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 137396,22416 | 7721,75950 | 22205,08944 | 36695,73074 | 18292,06955 | 52481,57493 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 21207,14856 | 5425,23606 | 0,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 289252,72686 | 5425,23606 | 67478,44716 | 140844,94000 | 50268,50444 | 25235,59920 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | тыс. руб. | 20083,31250 | 4301,40000 | 0,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 301920,43089 | 4301,40000 | 6229,59658 | 35239,37786 | 90664,05745 | 165485,99900 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Центрального  района Волгограда | тыс. руб. | 94926,80100 | 17250,12350 | 61894,76500 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 292650,66064 | 17250,12350 | 62387,65900 | 98209,80757 | 45669,31301 | 69133,75756 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 99787,87932 | 59005,96682 | 25000,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 129012,82589 | 59005,96682 | 20286,93685 | 8865,00000 | 22854,92222 | 18000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 56581,44977 | 799,53727 | 40000,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 168514,51447 | 799,53727 | 39666,55526 | 25000,00000 | 103048,42194 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 17112,58782 | 1330,67532 | 0,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 44545,99525 | 1330,67532 | 5674,78879 | 1463,24415 | 36077,28699 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 78066,68950 | 28278,20000 | 34006,57700 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 117303,04635 | 28278,20000 | 41630,92404 | 12570,78286 | 2623,40385 | 32199,73560 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 128544,29000 | 39899,00000 | 721,09000 | 39657,10000 | 28594,80000 | 19672,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 46457,44792 | 39899,00000 | 1800,19304 | 940,63816 | 3050,32227 | 767,29385 | 0,00000 | 0,00000 | \* |
| Департамент  ЖКХ и ТЭК  администрации Волгограда | тыс. руб. | 1032,31000 | 274,21000 | 0,00000 | 274,20000 | 241,90000 | 242,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 283,03924 | 274,21000 | 8,82924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 101900,68165 | 26995,79433 | 364,28732 | 35174,40000 | 24144,40000 | 15221,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 27642,24438 | 26995,79433 | 479,25414 | 102,72786 | 22,24753 | 42,22052 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 728,77630 | 0,00000 | 716,77630 | 0,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | тыс. руб. | 2420,82345 | 807,63595 | 35,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 1061,07697 | 807,63595 | 38,50227 | 73,39146 | 36,58414 | 104,96315 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 2152,16612 | 573,97862 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 1133,41549 | 573,97862 | 126,73878 | 281,68988 | 100,53701 | 50,47120 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | тыс. руб. | 2043,60750 | 465,42000 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 1050,19693 | 465,42000 | 1,99806 | 70,47875 | 181,32812 | 330,97200 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Центрального  района Волгограда | тыс. руб. | 3441,45143 | 1739,47440 | 123,78953 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 2629,85129 | 1739,47440 | 244,91759 | 316,55216 | 190,63963 | 138,26751 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 7563,97294 | 5935,78544 | 50,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 8249,32590 | 5935,78544 | 36,32283 | 17,73001 | 2223,48762 | 36,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 1761,00123 | 102,81373 | 80,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 423,82525 | 102,81373 | 64,91469 | 50,00000 | 206,09683 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 1754,27503 | 176,08753 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 255,74051 | 176,08753 | 4,57191 | 2,92649 | 72,15458 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 4474,00065 | 2827,80000 | 68,01315 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 2999,95506 | 2827,80000 | 77,36723 | 25,14155 | 5,24681 | 64,39947 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 167242,42072 | 49968,01072 | 6489,81000 | 49968,00000 | 36029,60000 | 24787,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 213076,11069 | 49968,01072 | 122262,67087 | 7382,38405 | 26557,40038 | 6905,64467 | 0,00000 | 0,00000 | \*\* |
| Департамент  ЖКХ и ТЭК  администрации Волгограда | тыс. руб. | 1300,71900 | 345,51900 | 0,00000 | 345,50000 | 304,90000 | 304,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 424,98214 | 345,51900 | 79,46314 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 131214,62438 | 34014,73854 | 3278,58584 | 44319,80000 | 30422,00000 | 19179,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 125435,41845 | 34014,73854 | 89915,91678 | 924,55070 | 200,22775 | 379,98468 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 136,25279 | 0,00000 | 28,25279 | 0,00000 | 108,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 3271,48980 | 967,97730 | 315,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 6202,91247 | 967,97730 | 3300,48643 | 660,52315 | 329,25724 | 944,66835 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 2667,68855 | 679,17605 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 9823,18490 | 679,17605 | 5249,72607 | 2535,20892 | 904,83308 | 454,24078 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | тыс. руб. | 2525,54970 | 537,03720 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 11030,60295 | 537,03720 | 5248,55157 | 634,31317 | 1631,95303 | 2978,74798 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Центрального  района Волгограда | тыс. руб. | 5274,07192 | 2171,45365 | 1114,10577 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 7122,53427 | 2171,45365 | 1120,81065 | 1765,60569 | 820,25664 | 1244,40764 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 9868,33790 | 7429,82540 | 450,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 30377,20710 | 7429,82540 | 2452,42315 | 159,56995 | 20011,38860 | 324,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 2806,05379 | 97,54129 | 720,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 10195,85721 | 97,54129 | 7793,44431 | 450,00000 | 1854,87161 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 2150,15479 | 161,64229 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 4267,35695 | 161,64229 | 3429,98511 | 26,33839 | 649,39116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 6163,73089 | 3563,10000 | 612,11839 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 8059,80146 | 3563,10000 | 3643,61087 | 226,27408 | 47,22127 | 579,59524 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Федеральный  бюджет | тыс. руб. | 1340815,16160 | 306946,35160 | 353334,11000 | 306946,40000 | 221324,60000 | 152263,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 1915288,78671 | 306946,35160 | 473424,62843 | 401929,79806 | 357014,02085 | 375973,98777 | 0,00000 | 0,00000 | \*\* |
| Департамент  ЖКХ и ТЭК  администрации Волгограда | тыс. руб. | 7989,40000 | 2122,20000 | 0,00000 | 2122,20000 | 1872,50000 | 1872,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 6448,52762 | 2122,20000 | 4326,32762 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 964394,59682 | 208948,00198 | 178500,79484 | 272250,30000 | 186878,20000 | 117817,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 525708,47187 | 208948,00198 | 234834,46779 | 50336,65853 | 10901,28877 | 20688,05480 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7418,20742 | 0,00000 | 1538,20742 | 0,00000 | 5880,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | тыс. руб. | 35311,35875 | 5946,14625 | 17150,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 130132,23472 | 5946,14625 | 18866,10074 | 35961,81613 | 17926,22817 | 51431,94343 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 16387,29389 | 4172,08139 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 278296,12647 | 4172,08139 | 62101,98231 | 138028,04120 | 49263,13435 | 24730,88722 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | тыс. руб. | 15514,15530 | 3298,94280 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 289839,63101 | 3298,94280 | 979,04695 | 34534,58594 | 88850,77630 | 162176,27902 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Центрального  района Волгограда | тыс. руб. | 86211,27765 | 13339,19545 | 60656,86970 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 282898,27508 | 13339,19545 | 61021,93076 | 96127,64972 | 44658,41674 | 67751,08241 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 82355,56848 | 45640,35598 | 24500,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 90386,29289 | 45640,35598 | 17798,19087 | 8687,70004 | 620,04600 | 17640,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 52014,39475 | 599,18225 | 39200,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 157894,83201 | 599,18225 | 31808,19626 | 24500,00000 | 100987,45350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 13208,15800 | 992,94550 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 40022,89779 | 992,94550 | 2240,23177 | 1433,97927 | 35355,74125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 67428,95796 | 21887,30000 | 33326,44546 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 106243,28983 | 21887,30000 | 37909,94594 | 12319,36723 | 2570,93577 | 31555,74089 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Целевые  безвозмездные  поступления | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные  средства | тыс. руб. | 539755,35360 | 76952,64360 | 136402,51000 | 118574,40000 | 189251,40000 | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 560073,59086 | 76952,64360 | 160867,83726 | 20625,00000 | 75000,00000 | 215072,55500 | 11555,55500 | 0,00000 | \*\*\* |
| Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60164,70086 | 21903,34360 | 24796,35726 | 9625,00000 | 0,00000 | 3840,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы  Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 498188,11000 | 55000,00000 | 134400,00000 | 11000,00000 | 75000,00000 | 211232,55500 | 11555,55500 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1671,48000 | 0,00000 | 1671,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49,30000 | 49,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объем финансирования мероприятий на 2018 год за счет средств местного бюджета в целях софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 12 апреля 2018 г. № 18701000-1-2018-002, заключенным между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области и администрацией Волгограда.

\*\* Объем финансирования мероприятий на 2018 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 12 апреля 2018 г.   
№ 18701000-1-2018-002, заключенного между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области и администрацией Волгограда. Объем финансирования мероприятий на 2019 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=4E605571A9AEFA77FD95B555E7D7FAA951AAB37811A6DB6DA3DF3A7B6534992AEB17921B35EA2EEC57CE3FD20A50FF9CB3i1mBL) Администрации Волгоградской области от 12 марта 2019 г. № 115-п «Об утверж­дении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году» о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования Программы, а также в 2019 году предоставляется дотация из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в сумме 120 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий на 2020 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 23 января 2020 г. № 18701000-1-2020-006. Объем финансирования мероприятий на 2021 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании соглашения о предоставлении в 2021 году субсидии из областного

Продолжение приложения 3

бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансировния муниципальной программы формирования современной городской среды от 02 февраля 2021 г. № 18701000-1-2021-004. Объем финансирования мероприятий на 2022 год за счет  
средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании уведомления по расчетам между бюджетами   
от 18 июня 2021 г. № Б22-1.1.

\*\*\* Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств осуществляется в рамках концессионного соглашения в отношении   
объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград, заключенного между муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград и обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис-  
Волгоград», от 01 февраля 2018 г. б/н, а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве от 19 апреля 2018 г. № 9, заключенным между администрацией Волгограда и обществом с ограниченной ответственностью «ВолгаСтилл», и соглашением от 28 июля 2016 г. № 23 о безвозмездном вложении обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительская компания «Волгострой» не менее 100 миллионов рублей   
в благоустройство пруда, расположенного возле перекрестка улицы Шекснинской и проезда Дорожников в г. Волгограде, и благоустройство прилегающей к этому пруду территории, заключенным между комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области, администрацией Волгограда и обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительская компания «Волгострой».

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»