|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 29.03.2019 № 346

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 06 декаб­ря 2017 г. № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ   
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверж­дении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Администрации Волгоградской области от 31 августа 2017 г.   
№ 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка   
разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ», руководствуясь [статьями 7, 39](consultantplus://offline/ref=F496DED81B41F57C9C9C75F1E16A7E7E3CD7AD62B64CC21F2A11E944E9F0C52B6D5AFA2791ADFAFD9D3C58O5oCH) Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Волгограда от 06 декабря   
2017 г. № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «[постановлением](consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA58754AE850293695EFB473D151C6F3EF7510548F9F30980ED0BFD5812CF289C65C2E369521D4DC0106E003A45A7A9FF29C491EECQCk3K) администрации Волгограда   
от 20 августа 2013 г. № 1418 «Об утверждении Положения о муниципальных программах» заменить словами «постановлением администрации Волгограда   
от 13 июля 2018 г. № 921 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ».

1.2. В муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1.2.1. В паспорте Программы:

1.2.1.1. Раздел «Задача Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Задачи Программы | – реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;  реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД)». |

1.2.1.2. Раздел «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Этапы и сроки реализации  Программы | – первый этап: 2018 год;  второй этап: 2019–2024 годы». |

1.2.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | – прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 2311157,61187 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 473766,00592 тыс. рублей,  в 2019 году – 631747,90595 тыс. рублей,  в 2020 году – 515145,90000 тыс. рублей,  в 2021 году – 475200,40000 тыс. рублей,  в 2022 году – 215297,40000 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  из федерального бюджета – 1340905,68003 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 306946,35160 тыс. рублей,  в 2019 году – 353424,62843 тыс. рублей,  в 2020 году – 306946,40000 тыс. рублей,  в 2021 году – 221324,60000 тыс. рублей,  в 2022 году – 152263,70000 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  из бюджета Волгоградской области – 287244,08326 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 49968,01072 тыс. рублей,  в 2019 году – 126491,47254 тыс. рублей,  в 2020 году – 49968,00000 тыс. рублей,  в 2021 году – 36029,60000 тыс. рублей,  в 2022 году – 24787,00000 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  из бюджета Волгограда – 128544,47498 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 39899,00000 тыс. рублей,  в 2019 году – 721,27498 тыс. рублей,  в 2020 году – 39657,10000 тыс. рублей,  в 2021 году – 28594,80000 тыс. рублей,  в 2022 году – 19672,30000 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  из внебюджетных источников –  554463,37360 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 76952,64360 тыс. рублей,  в 2019 году – 151110,53000 тыс. рублей,  в 2020 году – 118574,40000 тыс. рублей,  в 2021 году – 189251,40000 тыс. рублей,  в 2022 году – 18574,40000 тыс. рублей,  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год». |

1.2.1.4. Раздел «Конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Конечные результаты  Программы | – количество благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы составит 78 шт.;  количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Програм­мы, составит 906 шт.;  площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Програм­мы, составит 7811,2 тыс. кв. м;  количество благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Програм­мы, составит 29 шт.;  площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Программы  составит 953,4 тыс. кв. м;  площадь благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Програм­мы, составит 4248,3 тыс. кв. м;  доля благоустроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД составит 30,6%;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД составит 69,6%;  доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в общем количестве дворовых территорий МКД составит 30,0%;  доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий составит 3,38%;  доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД составит 29,0%». |

1.2.2. Абзац семнадцатый раздела 1 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктами «з», «и» пункта 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной   
городской среды, предусмотренных приложением 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной   
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.   
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», городским округом город-герой Волгоград осуществляется право исключать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в период действия Программы:

из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники   
помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории.».

1.2.3. Абзацы девятый – одиннадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Задачами Программы являются:

реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды;

реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД.

Программа реализуется с 2018 по 2024 годы.

Реализация Программы будет осуществляться в два этапа:

первый этап: 2018 год;

второй этап: 2019–2024 годы.».

1.2.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Целевые показатели достижения цели и решения задач,

ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основными показателями достижения цели и решения задач Программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы;

количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы;

площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы;

количество благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы;

площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Программы;

площадь благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы;

доля благоустроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД;

доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в общем количестве   
дворовых территорий МКД;

доля благоустроенных общественных территорий в общей площади   
общественных территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД   
в общем количестве дворовых территорий МКД.

Обоснование целевых значений показателей достижения цели

и решения задач Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей  достижения цели (выпол- нения  задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование (расчет с пояснениями) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Коли- чество благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы | шт. | 78 | В благоустройстве нуждаются 247 дворовых территорий МКД, однако, исходя из объема финансирования (бюджет Волгограда, бюджет Волгоградской области,  федеральный бюджет) планируется благоустраивать:  в 2018 году – 16 дворовых территорий МКД; в 2019 году – 17 дворовых территорий МКД; в 2020–2022 годах – по 15 дворовых территорий МКД ежегодно:  16 шт. + 17 шт. + (15 шт. x 3) = 78 дворовых территорий МКД;  в 2023–2024 годах – при отсутствии прог­нозного финансирования не представляет­ся возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД.  При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы |
| 2. | Коли- чество благоустроенных дворовых территорий МКД  с учетом терри- торий, благо­устроенных до начала реализации Программы | шт. | 906 | В благоустройстве нуждаются 247 дворовых территорий МКД, однако, исходя из прогнозируемого объема финансирования (бюджет Волгограда, бюджет Волгоградской области) планируется благоустраивать:  в 2018 году – 16 дворовых территорий МКД; в 2019 году – 17 дворовых территорий МКД; в 2020–2022 годах – по 15 дворовых территорий МКД ежегодно;  в 2023–2024 годах – при отсутствии прог­нозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД (78 дворовых территорий МКД за 7 лет Программы).  При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.  Значение индикатора определяется:  2018 год: 828 шт. + 16 шт. = 844 шт.,  где 828 шт. – количество благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;  2019 год: 844 шт. + 17 шт. = 861 шт.;  2020 год: 861 шт. + 15 шт. = 876 шт.;  2021 год: 876 шт. + 15 шт. = 891 шт.;  2022 год: 891 шт. + 15 шт. = 906 шт.;  2023 год: 906 шт. + 0 шт. = 906 шт.;  2024 год: 906 шт. + 0 шт. = 906 шт.;  2018–2024 годы всего: 828 шт. + 78 шт. = 906 шт. |
| 3. | Площадь благоуст­роенных дворовых территорий МКД с учетом терри- торий, благо­устроенных до начала реализации Программы | тыс. кв. м | 7811,2 | В 2018 году благоустроено 16 дворовых территорий МКД, суммарная площадь  которых составляет 211,5 тыс. кв. м,  в 2019 году планируется благоустроить  17 дворовых территорий МКД, площадь которых составляет 229,6 тыс. кв. м.  По площади дворовых территорий МКД, благоустроенных в 2018 году (211,5 тыс. кв. м), спрогнозирована площадь благоустроенных дворовых территорий МКД  на 2020–2022 годы, в 2023–2024 годах – при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрог­нозировать площадь благоустроенных  дворовых территорий МКД.  При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.  Значение индикатора определяется:  2018 год: 6735,6 тыс. кв. м + 211,5 тыс.  кв. м = 6947,1 тыс. кв. м, где 6735,6 тыс.  кв. м – площадь благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;  2019 год: 6947,1 тыс. кв. м + 229,6 тыс.  кв. м = 7176,7 тыс. кв. м;  2020 год: 7176,7 тыс. кв. м + 211,5 тыс.  кв. м = 7388,2 тыс. кв. м;  2021 год: 7388,2 тыс. кв. м + 211,5 тыс.  кв. м = 7599,7 тыс. кв. м;  2022 год: 7599,7 тыс. кв. м + 211,5 тыс.  кв. м = 7811,2 тыс. кв. м;  2023 год: 7811,2 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 7811,2 тыс. кв. м;  2024 год: 7811,2 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 7811,2 тыс. кв. м;  2018–2024 годы всего: 6735,6 тыс. кв. м + 229,6 тыс. кв. м + 846 тыс. кв. м =  7811,2 тыс. кв. м |
| 4. | Коли- чество благоустро- енных общественных терри- торий с учетом терри- торий, благоустроенных до начала реализации Программы | шт. | 29 | В благоустройстве нуждаются 27 общественных территорий, в связи с чем планируется благоустраивать общественные территории:  в 2018 году – 7 шт.;  в 2019 году – 7 шт.;  в 2020 году – 6 шт.;  в 2021 году – 4 шт.;  в 2022 году – 3 шт.;  в 2023 году – 0 шт.;  в 2024 году – 0 шт. (27 общественных территорий за 7 лет Программы).  В 2023–2024 годах – при отсутствии прог­нозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных общественных территорий.  Значение индикатора определяется:  2018 год: 2 шт. + 7 шт. = 9 шт., где 2 шт. – количество благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы;  2019 год: 9 шт. + 7 шт. = 16 шт.;  2020 год: 16 шт. + 6 шт. = 22 шт.;  2021 год: 22 шт. + 4 шт. = 26 шт.;  2022 год: 26 шт. + 3 шт. = 29 шт.;  2023 год: 29 шт. + 0 шт. = 29 шт.;  2024 год: 29 шт. + 0 шт. = 29 шт.;  2018–2024 годы всего: 2 шт. + 27 шт. =  29 шт. |
| 5. | Площадь благоуст­роенных общест­венных территорий в рамках реализации Программы | тыс. кв. м | 953,4 | Площадь 27 общественных территорий  составляет 953,4 тыс. кв. м (прямой  подсчет) |
| 6. | Площадь благоуст­роенных общест­венных терри- торий с учетом терри- торий,  благоуст­роенных до начала реализации Программы | тыс. кв. м | 4248,3 | Значение индикатора определяется:  2018 год: 3294,9 тыс. кв. м + 177,1 тыс.  кв. м = 3472,0 тыс. кв. м, где:  3294,9 тыс. кв. м – площадь благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы (с учетом данных проведенной в 2017 году инвентаризации),  177,1 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году;  2019 год: 3472,0 тыс. кв. м + 274,5 тыс.  кв. м = 3746,5 тыс. кв. м, где 274,5 тыс.  кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году;  2020 год: 3746,5 тыс. кв. м + 288,2 тыс.  кв. м = 4034,7 тыс. кв. м, где 288,2 тыс.  кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году;  2021 год: 4034,7 тыс. кв. м + 200,0 тыс.  кв. м = 4234,7 тыс. кв. м, где 200,0 тыс.  кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году;  2022 год: 4234,7 тыс. кв. м + 13,6 тыс.  кв. м = 4248,3 тыс. кв. м, где 13,6 тыс.  кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году;  2023 год: 4248,3 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 4248,3 тыс. кв. м, где 0 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году;  2024 год: 4248,3 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 4248,3 тыс. кв. м, где 0 тыс. кв. м – площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году;  2018–2024 годы всего: 3294,9 тыс. кв. м + 953,4 тыс. кв. м = 4248,3 тыс. кв. м.  В 2023–2024 годах при отсутствии прогноз­ного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь  благоустроенных общественных территорий |
| 7. | Доля благоустроенных дво- ровых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД | % | 30,6 | Значение индикатора определяется как  отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему  количеству дворовых территорий МКД:  2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;  2019 год: ((844 + 17) / 2963) x 100% = 29,1%;  2020 год: ((861+ 15) / 2963) x 100% = 29,6%;  2021 год: ((876 + 15) / 2963) x 100% = 30,1%;  2022 год: ((891 + 15) / 2963) x 100% = 30,6%;  2023 год: ((906 + 0) / 2963) x 100% = 30,6%;  2024 год: ((906 + 0) / 2963) x 100% = 30,6%;  2018–2024 годы всего: ((828 + 78) / 2963) x 100% = 30,6%.  В 2023–2024 годах при отсутствии прогноз­ного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 8. | Охват на­селения благоуст­роенны­ми дворовыми территориями МКД | % | 69,6 | Значение индикатора определяется как  отношение количества проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к средней численности населения Волгограда.  Для определения среднего количества граждан, проживающих на одной дворовой территории МКД (КЖср), принимаем, что на одну дворовую территорию МКД приходится два МКД.  Возьмем несколько дворовых территорий МКД с разными категориями МКД:  ДВ-1: два 9-этажных МКД с 5 подъездами;  ДВ-2: два 5-этажных МКД с 4 подъездами;  ДВ-3: один 16-этажный и один 9-этажный МКД с 5 подъездами.  Рассчитаем количество квартир для каждо­го вида дворовой территории МКД (Кдв):  Кдв-1: 9 x 4 x 5 x 2 = 360 квартир;  Кдв-2: 5 x 4 x 4 x 2 = 160 квартир;  Кдв-3: 16 x 5 + 9 x 4 x 5 = 260 квартир.  Среднее количество квартир по трем дворовым территориям МКД (Кдв/ср) находим следующим образом:  Кдв/ср = (ДВ-1 + ДВ-2 + ДВ-3) / 3 =  (360 + 160 + 260) / 3 = 260 квартир.  В среднем в одной квартире зарегистрировано 3 человека. Исходя из этого определим КЖср:  КЖср = Кдв/ср x 3 = 260 x 3 = 780 граждан.  Соответственно, охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД определяется как отношение количества проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями  к средней численности населения Волгограда:  2018 год: ((780 граждан x (828 шт. +  16 шт.) / 1015154 чел.) x 100% = 64,8%,  где 1015154 чел. – среднегодовая численность населения Волгограда;  2019 год: ((780 граждан x (844 шт. +  17 шт.) / 1015154 чел.) x 100% = 66,2%;  2020 год: ((780 граждан x (861 шт. +  15 шт.) / 1015154 чел.) x 100% = 67,3%;  2021 год: ((780 граждан x (876 шт. +  15 шт.) / 1015154 чел.) x 100% = 68,5%;  2022 год: ((780 граждан x (891 шт. +  15 шт.) / 1015154 чел.) x 100% = 69,6%;  2023 год: ((780 граждан x (906 шт. +  0 шт.) / 1015154 чел.) x 100% = 69,6%;  2024 год: ((780 граждан x (875 шт. +  0 шт.) / 1015154 чел.) x 100% = 69,6%.  2018–2024 годы всего: ((780 граждан x  906 шт.) / 1015154 чел.) x 100% = 69,6%.  В 2023–2024 годах при отсутствии прогноз­ного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 9. | Доля  благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта «Формирование комфортной го- родской среды»  в общем количестве дворовых территорий МКД | % | 30,0 | Значение индикатора определяется как  отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему  количеству дворовых территорий МКД:  2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;  2019 год: ((844 + 1) / 2963) x 100% = 28,5%;  2020 год: ((845 + 15) / 2963) x 100% = 29,2%;  2021 год: ((860 + 15) / 2963) x 100% = 29,5%;  2022 год: ((875 + 15) / 2963) x 100% = 30,0%;  2023 год: ((890 + 0) / 2963) x 100% = 30,0%;  2024 год: ((890 + 0) / 2963) x 100% = 30,0%;  2018–2024 годы всего: ((828 + 62) / 2963) x 100% = 30,0%.  В 2023–2024 годах при отсутствии прогноз­ного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 10. | Доля благоустроенных  общественных территорий в  общей площади общест­венных территорий | % | 3,38 | Значение индикатора определяется как  отношение площади благоустроенных  общественных территорий к общей площади общественных территорий:  2018 год: ((3294,9 тыс. кв. м + 177,1 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 2,76%, где 125668,7 тыс. кв. м – площадь общественных территорий;  2019 год: ((3472,0 тыс. кв. м + 274,5 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 2,98%;  2020 год: ((3746,5 тыс. кв. м + 288,2 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,21%;  2021 год: ((4034,7 тыс. кв. м + 200,0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,37%;  2022 год: ((4234,7 тыс. кв. м + 13,6 тыс.  кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,38%;  2023 год: ((4248,3 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,38%;  2022 год: ((4248,3 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,38%;  2018–2024 годы всего: (4248,3 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,38%.  В 2023–2024 годах при отсутствии прогноз­ного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь  благоустроенных общественных территорий |
| 11. | Доля  благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации ме- роприятий по комплек­сному благоустройству дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД | % | 29,0 | Значение индикатора определяется как  отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД (данный показатель введен в 2019 году):  2019 год: ((844 + 16) / 2963) x 100% = 29,0%;  2020 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2021 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2022 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2023 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2024 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;  2018–2024 годы всего: ((844 + 16) / 2963) x 100% = 29,0%.  В 2023–2024 годах при отсутствии прогноз­ного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД |

В целях благоустройства всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, значения показателей достижения цели и выполнения задач Программы будут корректироваться.».

1.2.5. Пункты 4.1, 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Задачи Программы:

4.1.1. Задача 1 «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД» включает в себя:

разработку проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД;

ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД;

реконструкцию (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД;

размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками;

устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД;

установку камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД;

установку заграждения вокруг спортивных площадок;

устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках;

обустройство контейнерных площадок;

установку заграждения вокруг детских игровых площадок;

установку качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденья­ми со спинкой;

организацию трудового участия граждан путем проведения субботников.

Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» включает в себя:

проведение рейтингового голосования по общественным территориям;

разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по   
благоустройству;

выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

4.1.2. Задача 2 «Реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД».

Мероприятия:

ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД;

реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД;

размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми площадками.

4.2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий проводятся с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Волгограда минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает в себя:

ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн.

При этом предоставление субсидии на формирование современной городской среды, финансируемой за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, осуществляется при наличии решения собственников помещений МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству осуществляется с трудовым участием собственников помещений МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. Трудовое участие будет осуществляться путем вовлечения населения на добровольной основе в проведение субботников.

При реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Волгограда в перечень дополнительных видов  
работ по благоустройству дворовых территорий включаются:

работы по установке камер видеонаблюдения;

работы по оборудованию дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками;

работы по озеленению.

При этом предоставление субсидии из областного бюджета в целях софинансирования Программы, в том числе источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, осуществляется:

при наличии решения собственников помещений МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД;

при софинансировании собственниками помещений МКД работ по благо­устройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D42F31A7E043C706F7A9D4FFB677B09E3D3B6CD041B31F4410050219065e20DG) Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В случае принятия собственниками помещений МКД решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД в протоколе общего собрания дается согласие собственников помещений МКД нести расходы по обслуживанию указанного имущества.

Предельной датой заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы считается дата не позднее 01 июля года предоставления субсидии – для заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 01 мая года предоставления субсидии – для заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

При подготовке конкурсной документации предусматривается условие   
об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

При реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД в рамках задачи Программы «Реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД» определение переч­ня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, осуществляется на   
основании предложений администраций районов Волгограда, сформированных с учетом следующих критериев:

наличие решения о признании дворовой территории требующей благоустройства на основании проведенной инвентаризации;

неудовлетворительное состояние дворовой территории, требующее безот­лагательного выполнения работ по благоустройству;

наличие на дворовой территории или в непосредственной близости   
объектов социального назначения;

наличие обращений граждан и организаций по вопросу необходимости благоустройства дворовой территории.».

1.2.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых   
ресурсов, необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Расчет затрат  (с пояснениями) | Обоснование  расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | |
| 1.1. | Мероприятие:  комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | Всего на 2018–2024 годы  составляет 798007,78576 тыс. рублей |  |
| 1.1.1. | Разработка  проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018–2024 годы  составляет 10322,42900 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 2741,92900 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 2741,90000 тыс. рублей;  2021 год – 2419,30000 тыс. рублей;  2022 год – 2419,30000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании определена исходя из  стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, и всего на 2018–2024 годы составляет  520621,20096 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год – 120437,74896 тыс. рублей;  2019 год – 12686,65200 тыс. рублей;  2020 год – 129165,60000 тыс. рублей;  2021 год – 129165,60000 тыс. рублей;  2022 год – 126165,60000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года  (затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации).  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД, комп­лексная проектно-сметная документация |
| 1.1.3. | Реконструкция (строительство), капитальный  ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании реконструкции линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках  Программы, и всего на  2018–2024 годы составляет 92868,50496 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год: 27105,79496 тыс. рублей;  2019 год: 2002,51000 тыс.  рублей;  2020 год: 238 светоточек x  89,3 тыс. рублей =  21253,40000 тыс. рублей;  2021 год: 238 светоточек x  89,3 тыс. рублей =  21253,40000 тыс. рублей;  2022 год: 238 светоточек x  89,3 тыс. рублей =  21253,40000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года  (затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации).  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет, комп­лексная проектно-сметная документация |
| 1.1.4. | Размещение  малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа)  и всего на 2018–2024 годы  составляет 15657,63829 тыс. рублей, из них:  4883,43356 тыс. рублей –  918 шт. (урны),  10774,20473 тыс. рублей –  923 шт. (скамейки);  2018 год – 3433,77829 тыс. рублей, из них:  1092,17653 тыс. рублей –  221 шт. (урны),  2341,60175 тыс. рублей –  217 шт. (скамейки);  2019 год – 325,26000 тыс.  рублей, из них:  101,40000 тыс. рублей –  13 шт. (урны),  223,86000 тыс. рублей –  13 шт. (скамейки);  2020 год – 3966,20000 тыс. рублей, из них:  1231,20000 тыс. рублей –  228 шт. (урны),  2735,00000 тыс. рублей –  231 шт. (скамейки);  2021 год – 3966,20000 тыс. рублей, из них:  1231,20000 тыс. рублей –  228 шт. (урны),  2735,00000 тыс. рублей –  231 шт. (скамейки);  2022 год – 3966,20000 тыс. рублей, из них:  1231,20000 тыс. рублей –  228 шт. (урны);  2735,00000 тыс. рублей –  231 шт. (скамейки);  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года  (затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом  разработанной проектно- сметной документации).  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Расчеты произведены на 2018– 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,  на 2020–2022 го­ды – методом  сопоставимых  рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.1.5. | Оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа)  и всего на 2018–2024 годы  составляет 73253,72681 тыс. рублей, из них:  44353,83689 тыс. рублей –  74 шт. (детские игровые  площадки),  28899,88992 тыс. рублей –  96 шт. (спортивные площадки);  2018 год – 18399,68681 тыс. рублей, из них:  10882,36739 тыс. рублей –  19 шт. (детские игровые  площадки),  7517,31942 тыс. рублей –  25 шт. (спортивные площадки);  2019 год – 2310,54000 тыс. рублей, из них:  938,28000 тыс. рублей – 1 шт. (детские игровые площадки),  1372,26000 тыс. рублей – 2 шт. (спортивные площадки);  2020 год – 17514,50000 тыс. рублей, из них:  10547,90000 тыс. рублей –  18 шт. (детские игровые  площадки),  6966,60000 тыс. рублей –  23 шт. (спортивные площадки);  2021 год – 17514,50000 тыс. рублей, из них:  10547,90000 тыс. рублей –  18 шт. (детские игровые  площадки),  6966,60000 тыс. рублей –  23 шт. (спортивные площадки);  2022 год – 17514,50000 тыс. рублей, из них:  10547,90000 тыс. рублей –  18 шт. (детские игровые  площадки),  6966,60000 тыс. рублей –  23 шт. (спортивные площадки);  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года  (затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом  разработанной проектно- сметной документации).  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Расчеты произведены на 2018– 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,  на 2020–2022 го­ды – методом  сопоставимых  рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.1.6. | Устройство ограждения  объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018–2024 годы  составляет 30484,63472 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 7217,50272 тыс. рублей;  2019 год – 730,53200 тыс.  рублей;  2020 год – 7512,20000 тыс. рублей;  2021 год – 7512,20000 тыс. рублей;  2022 год – 7512,20000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года  (затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом  разработанной проектно- сметной документации).  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Расчеты произведены на 2018– 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,  на 2020–2022 го­ды – методом  сопоставимых  рыночных цен (анализа рынка) |
| 1.1.7. | Установка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД | Стоимость определена на  основании локального сметного расчета:  67,81000 тыс. рублей x 27 шт. = 1830,87000 тыс. рублей, где  67,81000 тыс. рублей – стоимость установки одной камеры видеонаблюдения и всего на 2018–2024 годы составляет 2725,68292 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год: 894,78292 тыс. рублей (16 шт.);  2019 год: 0,0 тыс. рублей;  2020 год: 67,81000 тыс. рублей x  9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;  2021 год: 67,81000 тыс. рублей x  9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;  2022 год: 67,81000 тыс. рублей x  9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Расчеты произведены на 2018– 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,  на 2020–2022 го­ды – на основании локального сметного расчета |
| 1.1.8. | Установка  заграждения  вокруг спортивных площадок | Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018–2024 го­ды составляет 8226,53800 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 1603,59500 тыс. рублей;  2019 год – 410,54300 тыс.  рублей;  2020 год – 2070,80000 тыс. рублей;  2021 год – 2070,80000 тыс. рублей;  2022 год – 2070,80000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Расчеты произведены на 2018– 2019 годы на основании разработанной комплексной  проектно-сметной документации,  на 2020–2022 го­ды – на основании локального сметного расчета |
| 1.1.9. | Устройство  травмобезопасного покрытия на спортивных площадках | Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной це­ны и всего на 2018–2024 годы составляет 42392,67268 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 8490,97068 тыс. рублей;  2019 год – 3229,70200 тыс. рублей;  2020 год – 10224,00000 тыс. рублей;  2021 год – 10224,00000 тыс. рублей;  2022 год – 10224,00000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Расчеты произведены на 2018– 2019 годы на основании разработанной комплексной  проектно-сметной документации,  на 2020–2022 го­ды – на основании локального сметного расчета |
| 1.1.10. | Обустройство контейнерных площадок | Стоимость определена на  основании локального сметного расчета и всего на  2018–2024 годы составляет 1024,69702 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год – 463,39702 тыс.  рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 187,10000 тыс.  рублей;  2021 год – 187,10000 тыс.  рублей;  2022 год – 187,10000 тыс.  рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2018–2019 годы скорректированы с учетом раз-  работанной комплексной проектно-сметной документации.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Расчеты произведены на 2018– 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,  на 2020–2022 го­ды – на основании локального сметного расчета |
| 1.1.11. | Установка заграждения  вокруг детских игровых площадок | Стоимость определена на  основании локального сметного расчета и всего на  2018–2024 годы составляет 378,40000 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год – 378,40000 тыс.  рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный  сметный расчет |
| 1.1.12. | Установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденья­ми со спинкой | Стоимость определена на  основании локального сметного расчета и всего на  2018–2024 годы составляет 51,66040 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год – 51,66040 тыс.  рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный  сметный расчет |
| 1.2. | Мероприятие: благоустройство общественных территорий | Всего на 2018–2024 годы  составляет 1378441,80611 тыс. рублей |  |
| 1.2.1. | Проведение  рейтингового  голосования по общественным территориям | Стоимость определена на  основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и  составляет 291,14863 тыс.  рублей | Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции |
| 1.2.2. | Разработка  проектно-сметной документации на выполнение работ по  благоустройству общественных территорий | Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018–2024 годы составляет 18525,63480 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год – 4799,75100 тыс. рублей;  2019 год – 11075,88380 тыс. рублей;  2020 год – 650,00000 тыс.  рублей;  2021 год – 1600,00000 тыс. рублей;  2022 год – 400,00000 тыс.  рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ |
| 1.2.3. | Выполнение  работ по благоустройству  общественных территорий | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 1359625,02268 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 277455,85953 тыс. рублей;  2019 год – 464268,26315 тыс. рублей;  2020 год – 319249,90000 тыс. рублей;  2021 год – 278677,00000 тыс. рублей;  2022 год – 19974,00000 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений.  Затраты на 2023–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный  сметный расчет |
| 2. | Задача: реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД |
| 2.1. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 96442,35000 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 96442,35000 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2019 год определены на основании локального сметного расчета.  Затраты на 2020–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет |
| 2.2. | Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный  ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 18686,83000 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 18686,83000 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет, комп­лексная проектно-сметная документация |
| 2.3. | Мероприятие: размещение  малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Потребность в финансировании на 2018–2024 годы составляет 6711,84000 тыс. рублей,  в том числе:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 6711,84000 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  Затраты на 2020–2024 годы  будут откорректированы в ходе реализации Программы | Локальный сметный расчет |

1.2.7. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы, определяется на основании проектной документации в рамках реализации Программы. Право собственности на имущество (объекты) определяет­ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  имущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Малые архитектурные формы: |  |  |  |
| 1.1. | Урны | шт. | 1178 |  |
| 1.2. | Скамейки | шт. | 1195 |  |
| 2. | Детские игровые площадки | шт. | 89 |  |
| 3. | Спортивные площадки | шт. | 96 |  |
| 4. | Заграждение вокруг спортивных площадок | кв. м | 7292,0 |  |
| 5. | Травмобезопасное покрытие на  спортивных площадках | кв. м | 12147,0 |  |
| 6. | Контейнерные площадки | шт. | 11 |  |
| 7. | Ограждение территории | п. м | 19414,8 |  |
| 8. | Камеры видеонаблюдения | шт. | 43 |  |
| 9. | Заграждение вокруг детских  игровых площадок | п. м | 165 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Светоточки на дворовых территориях МКД (строительство) | шт. | 103 |  |
| 11. | Качели на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденья­ми со спинкой | шт. | 1 |  |

1.2.8. [Приложения](consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491A08A2D0277468066E55304DC44289A43ECFA3A1C9EB47472745DCD73979CD3329E02C9DFM) 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно [приложениям 1](consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491A08A2D0277468066E55304DC47269A43ECFA3A1C9EB47472745DCD73979CD3379E04C9D9M), 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда в течение трех месяцев со дня подписания настоящего постановления:

2.1. Привести в соответствие с настоящим постановлением постановление администрации Волгограда от 10 августа 2017 г. № 1309 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной   
программы формирования современной городской среды на 2018–2022 годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018–  
2022 годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018–2022 годы».

2.2. Направить в департамент финансов администрации Волгограда документы для внесения изменений в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, утвержденный решением Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113 «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Департаменту финансов администрации Волгограда до 31 декабря 2019 г. разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение Волгоградской городской Думе проект решения Волгоградской городской Думы о внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/113 «О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и   
2021 годов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  
и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда В.В.Лихачев

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

от 29.03.2019 № 346

«Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Срок  выполнения  работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (1-й этап) | 2018 год |
| 2. | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (2-й этап, в том числе благоустройство склона поймы р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда) | 2019–2024 годы |
| 3. | Пр-кт им. В.И.Ленина в Центральном районе Волгограда | 2018 год |
| 4. | Ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда | 2018 год |
| 5. | Детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда | 2018 год |
| 6. | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (1-й этап) | 2018 год |

|  | Продолжение приложения 1 | |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (2-й этап) | 2019 год |
| 8. | Склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда | 2018 год |
| 9. | Ул. Волгодонская в Центральном районе Волгограда | 2019–2020 годы |
| 10. | Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 11. | Ул. им. Островского в Центральном районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 12. | Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 13. | Сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 14. | Парк «Победа» по пр-кту им. В.И.Ленина (от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской)  в Краснооктябрьском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 15. | Пешеходная зона по ул. им. Дзержинского (от пр-кта им. В.И.Ленина до ул. им. Шурухина)  в Тракторозаводском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 16. | Ул. Мира в Центральном районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 17. | Прилегающая территория к ЗАГСу по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 18. | Парковая зона п. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 19. | Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 20. | Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной в Тракторозаводском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 21. | Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе Волгограда (1-й этап) | 2018 год |
| 22. | Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе Волгограда (2-й этап) | 2019 год |
| 23. | Общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной  Армии в Дзержинском районе Волгограда | 2020–2024 годы |
| 24. | Благоустройство территории, прилегающей к государственному учреждению здравоохранения  «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» по ул. Казахской в Советском районе  Волгограда | 2019 год |
| 25. | Озеленение объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г.»: Благоустройство» | 2019 год |
| 26. | Благоустройство парка Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда | 2019 год |
| 27. | Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда | 2020–2024 годы |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

от 29.03.2019 № 346

«Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | Показатели достижения цели,  выполнения задач, результа- тивности мероприятий | | | Исполнитель | Примечание |
| всего | в том числе | | | | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации\* |
| феде- ральный бюджет | областной бюджет | бюджет Волгограда | внебюджетные источники |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение приложения 2 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель:  повышение качества и комфорта  городской среды, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет  совершенствования внешнего благоустройства Волгограда | 2018–2024 годы | 2311157,61187 | 1340905,68003 | 287244,08326 | 128544,47498 | 554463,37360 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  (далее – МКД) в рамках реализации Программы (показатель 1) | шт. | 78 |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 2) | шт. | 906 |
| Площадь  благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы (показатель 3) | тыс. кв. м | 7811,2 |
| Количество благоустроенных общественных  территорий с учетом территорий, благоустроенных  до начала  реализации Программы (показатель 4) | шт. | 29 |
| Площадь  благоустроенных общественных  территорий  в рамках  реализации  Программы (показатель 5) | тыс. кв. м | 953,4 |
| Площадь  благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных  до начала  реализации Программы (показатель 6) | тыс. кв. м | 4248,3 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД  (показатель 7) | % | 30,6 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (показатель 8) | % | 69,6 |
| 2018 год | 473766,00592 | 306946,35160 | 49968,01072 | 39899,00000 | 76952,64360 | Показатель 1 | шт. | 16 |
| Показатель 2 | шт. | 844 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 6947,1 |
| Показатель 4 | шт. | 9 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 177,1 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 3472 |
| Показатель 7 | % | 28,5 |
| Показатель 8 | % | 64,8 |
| 2019 год | 631747,90595 | 353424,62843 | 126491,47254 | 721,27498 | 151110,53000 | Показатель 1 | шт. | 17 |
| Показатель 2 | шт. | 861 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7176,7 |
| Показатель 4 | шт. | 16 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 274,5 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 3746,5 |
| Показатель 7 | % | 29,1 |
| Показатель 8 | % | 66,2 |
| 2020 год | 515145,90000 | 306946,40000 | 49968,00000 | 39657,10000 | 118574,40000 | Показатель 1 | шт. | 15 |
| Показатель 2 | шт. | 876 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7388,2 |
| Показатель 4 | шт. | 22 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 288,2 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4034,7 |
| Показатель 7 | % | 29,6 |
| Показатель 8 | % | 67,3 |
| 2021 год | 475200,40000 | 221324,60000 | 36029,60000 | 28594,80000 | 189251,40000 | Показатель 1 | шт. | 15 |
| Показатель 2 | шт. | 891 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7599,7 |
| Показатель 4 | шт. | 26 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 200 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4234,7 |
| Показатель 7 | % | 30,1 |
| Показатель 8 | % | 68,5 |
| 2022 год | 215297,40000 | 152263,70000 | 24787,00000 | 19672,30000 | 18574,40000 | Показатель 1 | шт. | 15 |
| Показатель 2 | шт. | 906 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7811,2 |
| Показатель 4 | шт. | 29 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 13,6 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4248,3 |
| Показатель 7 | % | 30,6 |
| Показатель 8 | % | 69,6 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 1 | шт. | 0 |
| Показатель 2 | шт. | 906 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7811,2 |
| Показатель 4 | шт. | 29 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 0 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4248,3 |
| Показатель 7 | % | 30,6 |
| Показатель 8 | % | 69,6 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 1 | шт. | 0 |
| Показатель 2 | шт. | 906 |
| Показатель 3 | тыс. кв. м | 7811,2 |
| Показатель 4 | шт. | 29 |
| Показатель 5 | тыс. кв. м | 0 |
| Показатель 6 | тыс. кв. м | 4248,3 |
| Показатель 7 | % | 30,6 |
| Показатель 8 | % | 69,6 |
| 1.1. | Задача:  реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2018–2024 годы | 2176449,59187 | 1340905,68003 | 167244,08326 | 128544,47498 | 539755,35360 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках  федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в  общем количестве дворовых территорий МКД  (показатель 9) | % | 30,0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных  территорий (показатель 10) | % | 3,38 |
| 2018 год | 473766,00592 | 306946,35160 | 49968,01072 | 39899,00000 | 76952,64360 | Показатель 9 | % | 28,5 |
| Показатель 10 | % | 2,76 |
| 2019 год | 497039,88595 | 353424,62843 | 6491,47254 | 721,27498 | 136402,51000 | Показатель 9 | % | 28,5 |
| Показатель 10 | % | 2,98 |
| 2020 год | 515145,90000 | 306946,40000 | 49968,00000 | 39657,10000 | 118574,40000 | Показатель 9 | % | 29,2 |
| Показатель 10 | % | 3,21 |
| 2021 год | 475200,40000 | 221324,60000 | 36029,60000 | 28594,80000 | 189251,40000 | Показатель 9 | % | 29,5 |
| Показатель 10 | % | 3,37 |
| 2022 год | 215297,40000 | 152263,70000 | 24787,00000 | 19672,30000 | 18574,40000 | Показатель 9 | % | 30,0 |
| Показатель 10 | % | 3,38 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 9 | % | 30,0 |
| Показатель 10 | % | 3,38 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 9 | % | 30,0 |
| Показатель 10 | % | 3,38 |
| 1.1.1. | Мероприятие: комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 798007,78576 | 560082,17347 | 88388,78191 | 69907,77678 | 79629,05360 | Площадь  благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (показатель 11) | тыс. кв. м | 873,3 |
| 2018 год | 191219,24676 | 131050,50905 | 21333,80378 | 16931,59033 | 21903,34360 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 211,5 |
| 2019 год | 21695,73900 | 19299,36442 | 354,47813 | 39,38645 | 2002,51000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 27,7 |
| 2020 год | 195246,00000 | 136743,90000 | 22260,60000 | 17667,10000 | 18574,40000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 211,5 |
| 2021 год | 194923,40000 | 136494,20000 | 22220,00000 | 17634,80000 | 18574,40000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 211,5 |
| 2022 год | 194923,40000 | 136494,20000 | 22219,90000 | 17634,90000 | 18574,40000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 211,5 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 11 | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 10322,42900 | 7989,40000 | 1300,71900 | 1032,31000 | 0,00000 | Количество разработанных проектов на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД (показатель 12) | шт. | 64 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энерге- тическо­го комп­лекса  администрации Волгограда |  |
| 2018 год | 2741,92900 | 2122,20000 | 345,51900 | 274,21000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 17 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 2020 год | 2741,90000 | 2122,20000 | 345,50000 | 274,20000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 17 |
| 2021 год | 2419,30000 | 1872,50000 | 304,90000 | 241,90000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 15 |
| 2022 год | 2419,30000 | 1872,50000 | 304,80000 | 242,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 15 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | шт. | 0 |
| 1.1.1.2. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 520621,20096 | 405574,73267 | 64227,87925 | 50818,58904 | 0,00000 | Площадь отремонтированного дорожно­го покрытия дворовых территорий МКД (показатель 13) | кв. м | 271244,6 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда, Муниципальное учреж­дение коммунально-дорожного строительства,  ремонта и содержания (далее – МУ «Комдор- строй»), муниципальное бюд- жетное учреж­дение (МБУ) «Северное» |  |
| 2018 год | 120437,74896 | 93218,91371 | 15175,11951 | 12043,71574 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 65310,6 |
| 2019 год | 12686,65200 | 12432,91896 | 228,35974 | 25,37330 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 5216 |
| 2020 год | 129165,60000 | 99974,30000 | 16274,80000 | 12916,50000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 66906 |
| 2021 год | 129165,60000 | 99974,30000 | 16274,80000 | 12916,50000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 66906 |
| 2022 год | 129165,60000 | 99974,30000 | 16274,80000 | 12916,50000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 66906 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.3. | Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 92868,50496 | 10247,19735 | 1668,30887 | 1323,94514 | 79629,05360 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 14) | шт. | 1078 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волго- града, МУ «Комдор-строй» |  |
| 2018 год | 27105,79496 | 4026,69735 | 655,50887 | 520,24514 | 21903,34360 | Показатель 14 | шт. | 338 |
| 2019 год | 2002,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2002,51000 | Показатель 14 | шт. | 26 |
| 2020 год | 21253,40000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 238 |
| 2021 год | 21253,40000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 238 |
| 2022 год | 21253,40000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 238 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие: реконструкция (строительство) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 17289,58296 | 10247,19735 | 1668,30887 | 1323,94514 | 4050,13160 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 14) | шт. | 200 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Комдор-строй» |  |
| 2018 год | 9252,58296 | 4026,69735 | 655,50887 | 520,24514 | 4050,13160 | Показатель 14 | шт. | 110 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2020 год | 2679,00000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 30 |
| 2021 год | 2679,00000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 30 |
| 2022 год | 2679,00000 | 2073,50000 | 337,60000 | 267,90000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 30 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.1.1.3.2. | Мероприятие: капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 75578,92200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75578,92200 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 14) | шт. | 878 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда |  |
| 2018 год | 17853,21200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17853,21200 | Показатель 14 | шт. | 228 |
| 2019 год | 2002,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2002,51000 | Показатель 14 | шт. | 26 |
| 2020 год | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 208 |
| 2021 год | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 208 |
| 2022 год | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18574,40000 | Показатель 14 | шт. | 208 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14 | шт. | 0 |
| 1.1.1.4. | Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2018–2024 годы | 15657,63829 | 12185,59874 | 1937,55903 | 1534,48052 | 0,00000 | Количество установленных урн на дворовых  территориях МКД (показатель 15) | шт. | 918 | Администрации районов Волгограда, муниципальные бюджетные уч­реждения жи- лищно-коммунального хозяйства (далее – МБУ ЖКХ) районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», муниципальное бюджетное уч­реждение «Центр благоустройства и озеле- нения Красноармейского района Волгограда» (далее – МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда») |  |
| Количество установленных скамеек на дворовых территориях МКД (показатель 16) | шт. | 923 |
| 2018 год | 3433,77829 | 2657,74394 | 432,60435 | 343,43000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 221 |
| Показатель 16 | шт. | 217 |
| 2019 год | 325,26000 | 318,75480 | 5,85468 | 0,65052 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 13 |
| Показатель 16 | шт. | 13 |
| 2020 год | 3966,20000 | 3069,70000 | 499,70000 | 396,80000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 228 |
| Показатель 16 | шт. | 231 |
| 2021 год | 3966,20000 | 3069,70000 | 499,70000 | 396,80000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 228 |
| Показатель 16 | шт. | 231 |
| 2022 год | 3966,20000 | 3069,70000 | 499,70000 | 396,80000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 228 |
| Показатель 16 | шт. | 231 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| Показатель 16 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | шт. | 0 |
| Показатель 16 | шт. | 0 |
| 1.1.1.5. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими  игровыми и спортивными площадками | 2018–2024 годы | 73253,72681 | 57174,28798 | 8980,36906 | 7099,06977 | 0,00000 | Количество установленных детских игровых площадок на дворовых территориях МКД (показатель 17) | шт. | 74 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| Количество установленных спортивных площадок на дворовых территориях МКД (показатель 18) | шт. | 96 |
| 2018 год | 18399,68681 | 14241,35878 | 2318,37934 | 1839,94869 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 19 |
| Показатель 18 | шт. | 25 |
| 2019 год | 2310,54000 | 2264,32920 | 41,58972 | 4,62108 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 1 |
| Показатель 18 | шт. | 2 |
| 2020 год | 17514,50000 | 13556,20000 | 2206,80000 | 1751,50000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 18 |
| Показатель 18 | шт. | 23 |
| 2021 год | 17514,50000 | 13556,20000 | 2206,80000 | 1751,50000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 18 |
| Показатель 18 | шт. | 23 |
| 2022 год | 17514,50000 | 13556,20000 | 2206,80000 | 1751,50000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 18 |
| Показатель 18 | шт. | 23 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 0 |
| Показатель 18 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | шт. | 0 |
| Показатель 18 | шт. | 0 |
| 1.1.1.6. | Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | 2018–2024 годы | 30484,63472 | 23745,42814 | 3762,35162 | 2976,85496 | 0,00000 | Протяженность ограждения (показатель 19) | п. м | 19415 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 7217,50272 | 5586,30678 | 909,40204 | 721,79390 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 7140 |
| 2019 год | 730,53200 | 715,92136 | 13,14958 | 1,46106 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 537 |
| 2020 год | 7512,20000 | 5814,40000 | 946,60000 | 751,20000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 3912,6 |
| 2021 год | 7512,20000 | 5814,40000 | 946,60000 | 751,20000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 3912,6 |
| 2022 год | 7512,20000 | 5814,40000 | 946,60000 | 751,20000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 3912,6 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | п. м | 0 |
| 1.1.1.7. | Мероприятие: установка  камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД | 2018–2024 годы | 2725,68292 | 2109,48978 | 343,44485 | 272,74829 | 0,00000 | Количество установленных камер  видеонаблюдения на дворовых территориях МКД (показатель 20) | шт. | 43 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 894,78292 | 692,58978 | 112,74485 | 89,44829 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 16 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 2020 год | 610,30000 | 472,30000 | 76,90000 | 61,10000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 9 |
| 2021 год | 610,30000 | 472,30000 | 76,90000 | 61,10000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 9 |
| 2022 год | 610,30000 | 472,30000 | 76,90000 | 61,10000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 9 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 20 | шт. | 0 |
| 1.1.1.8. | Мероприятие: установка  заграждения вокруг спортивных площадок | 2018–2024 годы | 8226,53800 | 6452,21448 | 992,14270 | 782,18082 | 0,00000 | Площадь  заграждения (показатель 21) | кв. м | 7292 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 1603,59500 | 1241,18234 | 202,05293 | 160,35973 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 1592 |
| 2019 год | 410,54300 | 402,33214 | 7,38977 | 0,82109 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 300 |
| 2020 год | 2070,80000 | 1602,90000 | 260,90000 | 207,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 1800 |
| 2021 год | 2070,80000 | 1602,90000 | 260,90000 | 207,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 1800 |
| 2022 год | 2070,80000 | 1602,90000 | 260,90000 | 207,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 1800 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 21 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.9. | Мероприятие: устройство травмобезо­пасного  покрытия на спортивных площадках | 2018–2024 годы | 42392,67268 | 33477,91926 | 4992,59694 | 3922,15648 | 0,00000 | Площадь  травмобезо­пасного  покрытия  (показатель 22) | кв. м | 12147 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 8490,97068 | 6572,01130 | 1069,86230 | 849,09708 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 2547 |
| 2019 год | 3229,70200 | 3165,10796 | 58,13464 | 6,45940 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 600 |
| 2020 год | 10224,00000 | 7913,60000 | 1288,20000 | 1022,20000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 3000 |
| 2021 год | 10224,00000 | 7913,60000 | 1288,20000 | 1022,20000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 3000 |
| 2022 год | 10224,00000 | 7913,60000 | 1288,20000 | 1022,20000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 3000 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 22 | кв. м | 0 |
| 1.1.1.10. | Мероприятие: обустройство контейнерных площадок | 2018–2024 годы | 1024,69702 | 793,03832 | 129,22298 | 102,43572 | 0,00000 | Количество контейнерных площадок  (показатель 23) | шт. | 11 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зелен-  хоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 463,39702 | 358,63832 | 58,42298 | 46,33572 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 5 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 2020 год | 187,10000 | 144,80000 | 23,60000 | 18,70000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 2 |
| 2021 год | 187,10000 | 144,80000 | 23,60000 | 18,70000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 2 |
| 2022 год | 187,10000 | 144,80000 | 23,60000 | 18,70000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 2 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 23 | шт. | 0 |
| 1.1.1.11. | Мероприятие: установка  заграждения вокруг детских игровых площадок | 2018–2024 годы | 378,40000 | 292,88160 | 47,67840 | 37,84000 | 0,00000 | Протяженность заграждения (показатель 24) | п. м | 165 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 378,40000 | 292,88160 | 47,67840 | 37,84000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 165 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 24 | п. м | 0 |
| 1.1.1.12. | Мероприятие: установка  качелей на  деревянных стойках двойные с рези- новыми  сиденьями  со спинкой | 2018–2024 годы | 51,66040 | 39,98515 | 6,50921 | 5,16604 | 0,00000 | Количество установленных качелей на деревянных стойках двойных с рези- новыми си- деньями со спинкой (показатель 25) | шт. | 1 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 51,66040 | 39,98515 | 6,50921 | 5,16604 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 1 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 25 | шт. | 0 |
| 1.1.1.13. | Мероприятие: организация трудового  участия граж-  дан путем проведения субботника | 2018–2024 годы | Финансирование не требуется | | | | | Количество проведенных субботников на дворовых территориях МКД (показатель 26) | шт. | 122 |  |  |
| 2018 год | Показатель 26 | шт. | 30 |
| 2019 год | Показатель 26 | шт. | 2 |
| 2020 год | Показатель 26 | шт. | 30 |
| 2021 год | Показатель 26 | шт. | 30 |
| 2022 год | Показатель 26 | шт. | 30 |
| 2023 год | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 2024 год | Показатель 26 | шт. | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие: благоустройство общественных  территорий | 2018–2024 годы | 1378441,80611 | 780823,50656 | 78855,30135 | 58636,69820 | 460126,30000 | Площадь  благоустроенных общественных  территорий, приходящихся на одного  жителя (показатель 27) | кв. м/  чел. | 4,2 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Комдор-строй», администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 282546,75916 | 175895,84255 | 28634,20694 | 22967,40967 | 55049,30000 | Показатель 27 | кв. м/  чел. | 3,4 |
| 2019 год | 475344,14695 | 334125,26401 | 6136,99441 | 681,88853 | 134400,00000 | Показатель 27 | кв. м/  чел. | 3,7 |
| 2020 год | 319899,90000 | 170202,50000 | 27707,40000 | 21990,00000 | 100000,00000 | Показатель 27 | кв. м/  чел. | 3,9 |
| 2021 год | 280277,00000 | 84830,40000 | 13809,60000 | 10960,00000 | 170677,00000 | Показатель 27 | кв. м/  чел. | 4,1 |
| 2022 год | 20374,00000 | 15769,50000 | 2567,10000 | 2037,40000 | 0,00000 | Показатель 27 | кв. м/  чел. | 4,2 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 27 | кв. м/  чел. | 4,2 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 27 | кв. м/  чел. | 4,2 |
| 1.1.2.1. | Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям | 2018–2024 годы | 291,14863 | 0,00000 | 0,00000 | 241,84863 | 49,30000 | Количество бюллетеней (показатель 28) | шт. | 438100 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волго-  град- зеленхоз» |  |
| Количество демонстрационных планшетов (показатель 29) | шт. | 108 |
| 2018 год | 291,14863 | 0,00000 | 0,00000 | 241,84863 | 49,30000 | Показатель 28 | шт. | 438100 |
| Показатель 29 | шт. | 108 |
| 2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 28 | шт. | 0 |
| Показатель 29 | шт. | 0 |
| 1.1.2.2. | Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по  благоустройству | 2018–2024 годы | 18525,63480 | 4238,07339 | 418,75454 | 308,80687 | 13560,00000 | Количество разработанных проектов на благоустройство  общественных территорий (показатель 30) | шт. | 15 | Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда, МУ «Комдор-строй», администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда |  |
| 2018 год | 4799,75100 | 309,40727 | 50,36863 | 39,97510 | 4400,00000 | Показатель 30 | шт. | 4 |
| 2019 год | 11075,88380 | 1877,56612 | 34,48591 | 3,83177 | 9160,00000 | Показатель 30 | шт. | 1 |
| 2020 год | 650,00000 | 503,10000 | 81,90000 | 65,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 4 |
| 2021 год | 1600,00000 | 1238,40000 | 201,60000 | 160,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 4 |
| 2022 год | 400,00000 | 309,60000 | 50,40000 | 40,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 2 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 30 | шт. | 0 |
| 1.1.2.3. | Мероприятие: выполнение работ по  благоустройству общественных  территорий | 2018–2024 годы | 1359625,02268 | 776585,43317 | 78436,54681 | 58086,04270 | 446517,00000 | Количество благоустроенных общественных  территорий  в рамках  реализации Программы (показатель 31) | шт. | 27 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда, администрации районов Волгограда, МУ «Комдор-строй», МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз» |  |
| в том числе  по объектам: | 2018 год | 277455,85953 | 175586,43528 | 28583,83831 | 22685,58594 | 50600,00000 | Показатель 31 | шт. | 7 |  |
| территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе  (1-й этап) | 28549,45200 | 22097,27586 | 3597,23095 | 2854,94519 | 0,00000 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе | 28988,07300 | 22436,76850 | 3652,49720 | 2898,80730 | 0,00000 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| пойма р. Царицы в Цент­ральном районе (1-й этап) | 50600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50600,00000 | Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда |
| склон поймы р. Царицы в Центральном районе | 68205,76100 | 52791,25901 | 8593,92589 | 6820,57610 | 0,00000 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда |
| пр-кт  им. В.И.Ленина в Цент­ральном районе | 52822,51840 | 40884,62925 | 6655,63733 | 5282,25182 | 0,00000 | Депар- тамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| ул. Комсомольская в Центральном районе | 23290,05513 | 18026,50266 | 2934,54694 | 2329,00553 | 0,00000 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда |
| пешеходная зона по  ул. 50 лет  Октября  (парк «Юбилейный»)  в Красно- армейском районе  (1-й этап) | 25000,00000 | 19350,00000 | 3150,00000 | 2500,00000 | 0,00000 | Администрация Красноармейского района Волгограда |
| в том числе по объектам: | 2019 год | 464268,26315 | 332247,69789 | 6102,50850 | 678,05676 | 125240,00000 | Показатель 31 | шт. | 7 |  |
| территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе  (2-й этап) | 25000,00000 | 24500,00000 | 450,00000 | 50,00000 | 0,00000 | Администрация Ворошиловского района Волгограда |
| пойма р. Царицы в Цент­ральном районе (2-й этап, в том числе благоустройство склона  поймы р. Царицы в Воро-  шиловском районе Волгограда) | 275240,00000 | 147000,00000 | 2700,00000 | 300,00000 | 125240,00000 | Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда, депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда |
| пешеходная зона по  ул. 50 лет  Октября  (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе  (2-й этап) | 27000,00000 | 26460,00000 | 486,00000 | 54,00000 | 0,00000 | Администрация Красноармейского района Волгограда |
| объект культурного наследия регионального  значения  «Ансамбль Набережной  р. Волги», 1952 г.»:  Благоустройство» | 61894,76500 | 60656,86970 | 1114,10577 | 123,78953 | 0,00000 | Администрация Цент­рального района Волгограда |
| ул. Волгодонская в Цент­ральном районе Волгограда | 17633,49815 | 17280,82819 | 317,40273 | 35,26723 | 0,00000 | Администрация Цент­рального района Волгограда |
| парк Аттракционов в Тракторо- заводском районе Волгограда | 17500,00000 | 17150,00000 | 315,00000 | 35,00000 | 0,00000 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда |
| территория, прилегающей к государственному учреждению здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7»  по ул. Казахской в Советском районе Волгограда | 40000,00000 | 39200,00000 | 720,00000 | 80,00000 | 0,00000 | Администрация Советского района Волгограда |
|  | 2020 год | 319249,90000 | 169699,40000 | 27625,50000 | 21925,00000 | 100000,00000 | Показатель 31 | шт. | 6 |  |
| 2021 год | 278677,00000 | 83592,00000 | 13608,00000 | 10800,00000 | 170677,00000 | Показатель 31 | шт. | 4 |
| 2022 год | 19974,00000 | 15459,90000 | 2516,70000 | 1997,40000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 3 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 31 | шт. | 0 |
| 1.2. | Задача:  реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых  территорий МКД | 2018–2024 годы | 134708,02000 | 0,00000 | 120000,00000 | 0,00000 | 14708,02000 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД (показатель 32) | % | 29,0 |  |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 0 |
| 2019 год | 134708,02000 | 0,00000 | 120000,00000 | 0,00000 | 14708,02000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 32 | % | 29,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 96442,35000 | 0,00000 | 96442,35000 | 0,00000 | 0,00000 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД (показатель 33) | кв. м | 42308 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Комдор-строй» |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 2019 год | 96442,35000 | 0,00000 | 96442,35000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 42308 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 33 | кв. м | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения  для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 18686,83000 | 0,00000 | 3978,81000 | 0,00000 | 14708,02000 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 34) | шт. | 185 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Комдор-строй» |  |
| Количество разработанных проектов на выполнение работ по реконструкции (строительству),  капитальному ремонту линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД  (показатель 35) | шт. | 2 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2019 год | 18686,83000 | 0,00000 | 3978,81000 | 0,00000 | 14708,02000 | Показатель 34 | шт. | 185 |
| Показатель 35 | шт. | 2 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 1.2.2.1. | Мероприятие: реконструкция (строительство) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 3978,81000 | 0,00000 | 3978,81000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 34) | шт. | 38 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волгограда, МУ «Комдор-строй» |  |
| Количество разработанных проектов на выполнение работ по реконструкции (строительству),  капитальному ремонту линий  наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД (показатель 35) | шт. | 2 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2019 год | 3978,81000 | 0,00000 | 3978,81000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 38 |
| Показатель 35 | шт. | 2 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| Показатель 35 | шт. | 0 |
| 1.2.2.2. | Мероприятие: капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | 2018–2024 годы | 14708,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14708,02000 | Количество введенных в эксплуатацию светоточек (показатель 34) | шт. | 147 | Депар- тамент городского хозяйства  администрации Волго-  града, МУ «Комдор-строй» |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2019 год | 14708,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14708,02000 | Показатель 34 | шт. | 147 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 34 | шт. | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2018–2024 годы | 6711,84000 | 0,00000 | 6711,84000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных урн на дворовых  территориях МКД (показатель 36) | шт. | 260 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| Количество установленных скамеек на дворовых территориях МКД (показатель 37) | шт. | 272 |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2019 год | 6711,84000 | 0,00000 | 6711,84000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 260 |
| Показатель 37 | шт. | 272 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 36 | шт. | 0 |
| Показатель 37 | шт. | 0 |
| 1.2.4. | Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими  игровыми  площадками | 2018–2024 годы | 12867,00000 | 0,00000 | 12867,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество установленных детских игровых площадок на дворовых территориях МКД (показатель 38) | шт. | 15 | Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда, МБУ «Волгоград- зеленхоз», МБУ «ЦБИО Красноармейского района Волгограда» |  |
| 2018 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| 2019 год | 12867,00000 | 0,00000 | 12867,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 15 |
| 2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| 2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| 2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| 2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |
| 2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 38 | шт. | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* По показателям, значения которых в 2022 году применимы для 2023–2024 годов, значения показателей в 2023–2024 годах указаны на уровне   
2022 года в связи с тем, что продлен срок реализации Программы до 2024 года на период реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. № 3). После доведения плановых объемов финансирования на 2023–2024 годы показатели будут откорректированы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 3

к постановлению

администрации Волгограда

от 29.03.2019 № 346

«Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника  и главного  распорядителя  бюджетных средств  Волгограда | Единица измерения | Объем финансовых средств, утвержденный  первоначальной редакцией Программы | | | | | | | | Объем финансовых средств | | | | | | | | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверж­дающие документы |
| всего по Программе | в том числе | | | | | | | всего по Программе | в том числе | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение приложения 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего | тыс. руб. | 2176357,22592 | 473766,00592 | 496947,52000 | 515145,90000 | 475200,40000 | 215297,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 2311157,61187 | 473766,00592 | 631747,90595 | 515145,90000 | 475200,40000 | 215297,40000 | 0,00000 | 0,00000 | \*  \*\*  \*\*\* |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ЖКХ и ТЭК) администрации Волгограда | тыс. руб. | 10322,42900 | 2741,92900 | 0,00000 | 2741,90000 | 2419,30000 | 2419,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 10322,42900 | 2741,92900 | 0,00000 | 2741,90000 | 2419,30000 | 2419,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда | тыс. руб. | 1197509,90285 | 269958,53485 | 182143,66800 | 351744,50000 | 241444,60000 | 152218,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 1278474,04685 | 269958,53485 | 263107,812000 | 351744,50000 | 241444,60000 | 152218,60000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторо­заводского района  Волгограда | тыс. руб. | 41003,67200 | 7721,75950 | 17500,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 43705,89200 | 7721,75950 | 20202,22000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 21207,14856 | 5425,23606 | 0,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 23443,52856 | 5425,23606 | 2236,38000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 20083,31250 | 4301,40000 | 0,000000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 23722,25250 | 4301,40000 | 3638,94000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,000000 | 0,000000 |  |
| Администрация Цент­рального  района  Волгограда | тыс. руб. | 94926,80100 | 17250,12350 | 61894,76500 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 114476,18295 | 17250,12350 | 81444,14695 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского  района  Волгограда | тыс. руб. | 99787,87932 | 59005,96682 | 25000,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 101981,89932 | 59005,96682 | 27194,02000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 56581,44977 | 799,53727 | 40000,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 59149,20977 | 799,53727 | 42567,76000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 17112,58782 | 1330,67532 | 0,00000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 20726,50782 | 1330,67532 | 3613,92000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района  Волгограда | тыс. руб. | 78066,68950 | 28278,20000 | 34006,57700 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 80741,58950 | 28327,50000 | 36632,17700 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет  Волгограда | тыс. руб. | 128544,29000 | 39899,00000 | 721,09000 | 39657,10000 | 28594,80000 | 19672,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 128544,47498 | 39899,00000 | 721,27498 | 39657,10000 | 28594,80000 | 19672,30000 | 0,00000 | 0,00000 | \* |
| Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | тыс. руб. | 1032,31000 | 274,21000 | 0,00000 | 274,20000 | 241,90000 | 242,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1032,31000 | 274,21000 | 0,00000 | 274,20000 | 241,90000 | 242,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда | тыс. руб. | 101900,68165 | 26995,79433 | 364,28732 | 35174,40000 | 24144,40000 | 15221,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101861,76763 | 26995,79433 | 325,37330 | 35174,40000 | 24144,40000 | 15221,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторо­заводского района  Волгограда | тыс. руб. | 2420,82345 | 807,63595 | 35,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 2420,82345 | 807,63595 | 35,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 2152,16612 | 573,97862 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 2152,16612 | 573,97862 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 2043,60750 | 465,42000 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 2043,60750 | 465,42000 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Цент­рального района  Волгограда | тыс. руб. | 3441,45143 | 1739,47440 | 123,78953 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 3480,55043 | 1739,47440 | 162,88853 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского  района Волгограда | тыс. руб. | 7563,97294 | 5935,78544 | 50,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 7563,97294 | 5935,78544 | 50,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 1761,00123 | 102,81373 | 80,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 1761,00123 | 102,81373 | 80,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 1754,27503 | 176,08753 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 1754,27503 | 176,08753 | 0,00000 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района  Волгограда | тыс. руб. | 4474,00065 | 2827,80000 | 68,01315 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 | 4474,00065 | 2827,80000 | 68,01315 | 526,06250 | 526,06250 | 526,06250 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет  Волгоградской области | тыс. руб. | 167242,42072 | 49968,01072 | 6489,81000 | 49968,00000 | 36029,60000 | 24787,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 287244,08326 | 49968,01072 | 126491,47254 | 49968,00000 | 36029,60000 | 24787,00000 | 0,00000 | 0,00000 | \*\* |
| Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | тыс. руб. | 1300,71900 | 345,51900 | 0,00000 | 345,50000 | 304,90000 | 304,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 1300,71900 | 345,51900 | 0,00000 | 345,50000 | 304,90000 | 304,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда | тыс. руб. | 131214,62438 | 34014,73854 | 3278,58584 | 44319,80000 | 30422,00000 | 19179,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 231285,55828 | 34014,73854 | 103349,51974 | 44319,80000 | 30422,00000 | 19179,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторо­заводского района  Волгограда | тыс. руб. | 3271,48980 | 967,97730 | 315,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 5973,70980 | 967,97730 | 3017,22000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 2667,68855 | 679,17605 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 4904,06855 | 679,17605 | 2236,38000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 2525,54970 | 537,03720 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 6164,48970 | 537,03720 | 3638,94000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Цент­рального  района  Волгограда | тыс. руб. | 5274,07192 | 2171,45365 | 1114,10577 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 5625,96056 | 2171,45365 | 1465,99441 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского  района  Волгограда | тыс. руб. | 9868,33790 | 7429,82540 | 450,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 12062,35790 | 7429,82540 | 2644,02000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 2806,05379 | 97,54129 | 720,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 5373,81379 | 97,54129 | 3287,76000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 2150,15479 | 161,64229 | 0,00000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 5764,07479 | 161,64229 | 3613,92000 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района  Волгограда | тыс. руб. | 6163,73089 | 3563,10000 | 612,11839 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 | 8789,33089 | 3563,10000 | 3237,71839 | 662,83750 | 662,83750 | 662,83750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1340815,16160 | 306946,35160 | 353334,11000 | 306946,40000 | 221324,60000 | 152263,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 1340905,68003 | 306946,35160 | 353424,62843 | 306946,40000 | 221324,60000 | 152263,70000 | 0,00000 | 0,00000 | \*\* |
| Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | тыс. руб. | 7989,40000 | 2122,20000 | 0,00000 | 2122,20000 | 1872,50000 | 1872,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 7989,40000 | 2122,20000 | 0,00000 | 2122,20000 | 1872,50000 | 1872,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Департамент городского хозяйства  администрации Волгограда | тыс. руб. | 964394,59682 | 208948,00198 | 178500,79484 | 272250,30000 | 186878,20000 | 117817,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 945326,72094 | 208948,00198 | 159432,91896 | 272250,30000 | 186878,20000 | 117817,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Тракторо­заводского района  Волгограда | тыс. руб. | 35311,35875 | 5946,14625 | 17150,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 35311,35875 | 5946,14625 | 17150,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | тыс. руб. | 16387,29389 | 4172,08139 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 16387,29389 | 4172,08139 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 15514,15530 | 3298,94280 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 15514,15530 | 3298,94280 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Цент­рального  района  Волгограда | тыс. руб. | 86211,27765 | 13339,19545 | 60656,86970 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 105369,67196 | 13339,19545 | 79815,26401 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Ворошиловского  района  Волгограда | тыс. руб. | 82355,56848 | 45640,35598 | 24500,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 82355,56848 | 45640,35598 | 24500,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 52014,39475 | 599,18225 | 39200,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 52014,39475 | 599,18225 | 39200,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 13208,15800 | 992,94550 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 13208,15800 | 992,94550 | 0,00000 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Администрация Красноармейского района  Волгограда | тыс. руб. | 67428,95796 | 21887,30000 | 33326,44546 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 | 67428,95796 | 21887,30000 | 33326,44546 | 4071,73750 | 4071,73750 | 4071,73750 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 539755,35360 | 76952,64360 | 136402,51000 | 118574,40000 | 189251,40000 | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 554463,37360 | 76952,64360 | 151110,53000 | 118574,40000 | 189251,40000 | 18574,40000 | 0,00000 | 0,00000 | \*\*\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Объем финансирования мероприятий на 2018 год за счет средств бюджета Волгограда в целях софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 12 апреля 2018 г. № 18701000-1-2018-002, заключенным между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области и администрацией Волгограда.

\*\* Объем финансирования мероприятий на 2018 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 12 апреля 2018 г. № 18701000-1-2018-002, заключенного между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области и администрацией Волгограда.

Объем финансирования мероприятий на 2019 год за счет средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области предусмотрен на основании постановления Администрации Волгоградской области от 12 марта 2019 г. № 115-п «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году» о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области в целях софинансирования Программы, а также в 2019 году предоставляется дотация из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в сумме 120 млн. рублей.

\*\*\* Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного между муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Светосервис-Волгоград», а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве от 19 апреля 2018 г. № 9, заключенным между администрацией Волгограда и ООО «ВолгаСтилл».

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»

Приложение 4

к постановлению

администрации Волгограда

от 29.03.2019 № 346

«Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 06.12.2017 № 1855

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Главные  распорядители бюджетных средств Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Итого  2018–2024 годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ЖКХ и ТЭК) администрации Волгограда | 2741,92900 | 0,00000 | 2741,90000 | 2419,30000 | 2419,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 10322,42900 |

|  |  |  |  |  | Продолжение приложения 4 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | 269958,53485 | 263107,81200 | 351744,50000 | 241444,60000 | 152218,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 1278474,04685 |
| Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 7721,75950 | 20202,22000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 43705,89200 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 5425,23606 | 2236,38000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 23443,52856 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 4301,40000 | 3638,94000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 23722,25250 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 17250,12350 | 81444,14695 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 114476,18295 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 59005,96682 | 27194,02000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 101981,89932 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 799,53727 | 42567,76000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 59149,20977 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 1330,67532 | 3613,92000 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 20726,50782 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 28278,20000 | 36632,17700 | 5260,63750 | 5260,63750 | 5260,63750 | 0,00000 | 0,00000 | 80692,28950 |
| Мероприятие 1.1.1.1: разработка проектно-сметной документации | Департамент  ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда | 2741,92900 | 0,00000 | 2741,90000 | 2419,30000 | 2419,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 10322,42900 |
| Мероприятие 1.1.1.2: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) | Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | 120437,74896 | 12686,65200 | 129165,60000 | 129165,60000 | 129165,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 520621,20096 |
| Мероприятие 1.1.1.3: реконструкция (строительство),  капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | 5202,45136 | 0,00000 | 2679,00000 | 2679,00000 | 2679,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13239,45136 |
| Мероприятие 1.1.1.4: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 577,84167 | 0,00000 | 495,77500 | 495,77500 | 495,77500 | 0,00000 | 0,00000 | 2065,16667 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 636,84128 | 0,00000 | 495,77500 | 495,77500 | 495,77500 | 0,00000 | 0,00000 | 2124,16628 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 785,34794 | 0,00000 | 495,77500 | 495,77500 | 495,77500 | 0,00000 | 0,00000 | 2272,67294 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 1049,18640 | 0,00000 | 495,77500 | 495,77500 | 495,77500 | 0,00000 | 0,00000 | 2536,51140 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 74,40100 | 0,00000 | 495,77500 | 495,77500 | 495,77500 | 0,00000 | 0,00000 | 1561,72600 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 103,40000 | 0,00000 | 495,77500 | 495,77500 | 495,77500 | 0,00000 | 0,00000 | 1590,72500 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 103,36000 | 0,00000 | 495,77500 | 495,77500 | 495,77500 | 0,00000 | 0,00000 | 1590,68500 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 103,40000 | 325,26000 | 495,77500 | 495,77500 | 495,77500 | 0,00000 | 0,00000 | 1915,98500 |
| Мероприятие 1.1.1.5: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 4038,09980 | 0,00000 | 2189,31250 | 2189,31250 | 2189,31250 | 0,00000 | 0,00000 | 10606,0373 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 2148,23740 | 0,00000 | 2189,31250 | 2189,31250 | 2189,31250 | 0,00000 | 0,00000 | 8716,17490 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 2038,60982 | 0,00000 | 2189,31250 | 2189,31250 | 2189,31250 | 0,00000 | 0,00000 | 8606,54732 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 6019,56647 | 0,00000 | 2189,31250 | 2189,31250 | 2189,31250 | 0,00000 | 0,00000 | 12587,50397 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 899,99800 | 0,00000 | 2189,31250 | 2189,31250 | 2189,31250 | 0,00000 | 0,00000 | 7467,93550 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 539,20000 | 0,00000 | 2189,31250 | 2189,31250 | 2189,31250 | 0,00000 | 0,00000 | 7107,13750 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 1009,77532 | 0,00000 | 2189,31250 | 2189,31250 | 2189,31250 | 0,00000 | 0,00000 | 7577,71282 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 1706,20000 | 2310,54000 | 2189,31250 | 2189,31250 | 2189,31250 | 0,00000 | 0,00000 | 10584,67750 |
| Мероприятие 1.1.1.6: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 1380,44960 | 0,00000 | 939,02500 | 939,02500 | 939,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 4197,52460 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 514,62436 | 0,00000 | 939,02500 | 939,02500 | 939,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 3331,69936 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 1175,04224 | 0,00000 | 939,02500 | 939,02500 | 939,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 3992,11724 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 2992,65606 | 0,00000 | 939,02500 | 939,02500 | 939,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 5809,73106 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 255,19319 | 0,00000 | 939,02500 | 939,02500 | 939,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 3072,26819 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 131,53727 | 0,00000 | 939,02500 | 939,02500 | 939,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 2948,61227 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 109,70000 | 0,00000 | 939,02500 | 939,02500 | 939,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 2926,77500 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 658,30000 | 730,53200 | 939,02500 | 939,02500 | 939,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 4205,90700 |
| Мероприятие 1.1.1.7: установка камер  видеонаблюдения  на дворовых территориях МКД | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 76,28750 | 76,28750 | 76,28750 | 0,00000 | 0,00000 | 228,86250 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 182,68292 | 0,00000 | 76,28750 | 76,28750 | 76,28750 | 0,00000 | 0,00000 | 411,54542 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 101,80000 | 0,00000 | 76,28750 | 76,28750 | 76,28750 | 0,00000 | 0,00000 | 330,66250 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 76,28750 | 76,28750 | 76,28750 | 0,00000 | 0,00000 | 228,86250 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 76,28750 | 76,28750 | 76,28750 | 0,00000 | 0,00000 | 228,86250 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 76,28750 | 76,28750 | 76,28750 | 0,00000 | 0,00000 | 228,86250 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 76,28750 | 76,28750 | 76,28750 | 0,00000 | 0,00000 | 228,86250 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 610,30000 | 0,00000 | 76,28750 | 76,28750 | 76,28750 | 0,00000 | 0,00000 | 839,1625 |
| Мероприятие 1.1.1.8: установка заграждения вокруг спортивных площадок | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 183,96343 | 0,00000 | 258,85000 | 258,85000 | 258,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 960,51343 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 251,64562 | 0,00000 | 258,85000 | 258,85000 | 258,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 1028,19562 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 258,85000 | 258,85000 | 258,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 776,55000 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 1167,98595 | 0,00000 | 258,85000 | 258,85000 | 258,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 1944,53595 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 258,85000 | 258,85000 | 258,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 776,55000 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 258,85000 | 258,85000 | 258,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 776,55000 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 258,85000 | 258,85000 | 258,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 776,55000 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 0,00000 | 410,54300 | 258,85000 | 258,85000 | 258,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 1187,09300 |
| Мероприятие 1.1.1.9: устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 1502,00500 | 0,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5336,00500 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 1201,23706 | 0,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5035,23706 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3834,00000 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 5787,72862 | 0,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9621,72862 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3834,00000 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3834,00000 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3834,00000 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 0,00000 | 3229,70200 | 1278,00000 | 1278,00000 | 1278,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7063,70200 |
| Мероприятие 1.1.1.10: обустройство контейнерных площадок | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 23,38750 | 23,38750 | 23,38750 | 0,00000 | 0,00000 | 70,16250 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 403,35702 | 0,00000 | 23,38750 | 23,38750 | 23,38750 | 0,00000 | 0,00000 | 473,51952 |
| Администрация Дзержинского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 23,38750 | 23,38750 | 23,38750 | 0,00000 | 0,00000 | 70,16250 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 23,38750 | 23,38750 | 23,38750 | 0,00000 | 0,00000 | 70,16250 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 23,38750 | 23,38750 | 23,38750 | 0,00000 | 0,00000 | 70,16250 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 23,38750 | 23,38750 | 23,38750 | 0,00000 | 0,00000 | 70,16250 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 60,04000 | 0,00000 | 23,38750 | 23,38750 | 23,38750 | 0,00000 | 0,00000 | 130,20250 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 23,38750 | 23,38750 | 23,38750 | 0,00000 | 0,00000 | 70,16250 |
| Мероприятие 1.1.1.11: установка заграждения вокруг детских  площадок | Администрация Дзержинского  района Волгограда | 161,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,40000 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 217,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 217,00000 |
| Мероприятие 1.1.1.12: установка качелей на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденьями  со спинкой | Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 51,66040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,66040 |
| Мероприятие 1.1.2.1: проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 39,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39,40000 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 34,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,95000 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 39,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39,20000 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,00000 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 39,09863 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39,09863 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 25,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,40000 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 47,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47,80000 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.1.2.2: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 650,00000 | 1600,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2650,00000 |
| Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Центрального  района Волгограда | 0,00000 | 1915,88380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1915,88380 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 199,75100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 199,75100 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 |
| Мероприятие 1.1.2.3: выполнение работ  по благоустройству общественных территорий | Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | 144318,33453 | 150000,00000 | 219249,90000 | 108000,00000 | 19974,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 641542,23460 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 57537,52500 | 25000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82537,52500 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 25000,00000 | 27000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52000,00000 |
| Администрация  Центрального  района Волгограда | 0,00000 | 79528,26315 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79528,26315 |
| Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 0,00000 | 17500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17500,00000 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 0,00000 | 40000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40000,00000 |
| Мероприятие 1.2.1: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | 0,00000 | 96442,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 96442,35000 |
| Мероприятие 1.2.2: реконструкция (строительство),  капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД | Департамент  городского хозяйства администрации Волгограда | 0,00000 | 3978,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3978,81000 |
| Мероприятие 1.2.3: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 0,00000 | 825,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 825,66000 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 0,00000 | 1298,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1298,10000 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 0,00000 | 1125,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1125,90000 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 317,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 317,46000 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 0,00000 | 993,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 993,00000 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 0,00000 | 1100,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1100,88000 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 0,00000 | 1050,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1050,84000 |
| Мероприятие 1.2.4: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми площадками | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда | 0,00000 | 1876,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1876,56000 |
| Администрация Краснооктябрьского района  Волгограда | 0,00000 | 938,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 938,28000 |
| Администрация Дзержинского  района Волгограда | 0,00000 | 2513,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2513,04000 |
| Администрация Ворошиловского района Волгограда | 0,00000 | 1876,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1876,56000 |
| Администрация Советского района  Волгограда | 0,00000 | 1574,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1574,76000 |
| Администрация Кировского  района Волгограда | 0,00000 | 2513,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2513,04000 |
| Администрация Красноармейского района Волгограда | 0,00000 | 1574,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1574,76000 |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда»