|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 22.06.2017 № 993

О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. № 1517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы»

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. № 1418 «Об утверждении Положения о муниципальных программах», на основании решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г.   
№ 37/1149 «О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изложить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. № 1517 «Об утверж­дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы», в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава администрации В.В.Лихачев

Приложение

к постановлению

администрации Волгограда

от 22.06.2017 № 993

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Волгограда

от 30.10.2015 № 1517

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда»

на 2016–2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории Волгограда» на 2016–2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | – муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы (далее – Программа) |
| Разработчик Программы | – комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее – комитет) |
| Исполнитель-координатор  Программы | – комитет |
| Исполнители Программы | – комитет;  комитет по строительству администрации  Волгограда;  администрация Тракторозаводского района Волгограда;  администрация Краснооктябрьского района Волгограда;  администрация Советского района Волгограда;  администрация Красноармейского района  Волгограда;  администрация Ворошиловского района  Волгограда;  администрация Кировского района Волгограда;  администрация Дзержинского района Волго­града;  администрация Центрального района Волго­града;  муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и муниципальные учреждения дополнительного образования (далее – МУ ДО), муниципальное автономное учреж­дение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный» (далее – МАУ), подведомственные комитету;  муниципальные общеобразовательные уч­реждения, подведомственные департаменту по образованию администрации Волгограда;  муниципальные учреждения, подведомствен­ные территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда;  муниципальное казенное учреждение Служ­ба единого заказчика-застройщика админи­страции Волгограда;  муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и материально-тех­нического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» |
| Цель Программы | – обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда |
| Задачи Программы | – привлечение населения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  организация предоставления дополнитель­ного образования в сфере физической культуры и спорта;  стимулирование развития спортивного резерва;  популяризация физической культуры и спорта;  развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта;  обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта |
| Наименование индикаторов  Программы | – доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом на территории Волгограда, от общего числа жителей;  численность жителей Волгограда, регуляр­но занимающихся физической культурой и спортом;  количество квалифицированных специали­стов по физической культуре и спорту на территории Волгограда;  доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образова­нию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории;  доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осу­ществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;  доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучаю­щихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;  доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;  количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы комитета, территориальных структурных подразделений администрации Волгограда;  количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в календарные планы комитета, территориальных структурных подразделений администрации Волгограда;  удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета, организованных и проведенных с участием детей в возрасте  от 5 до 18 лет;  уровень фактической обеспеченности Волго­града спортивными залами от нормативной потребности;  уровень фактической обеспеченности Волго­града плавательными бассейнами от нормативной потребности;  уровень фактической обеспеченности Волго­града плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности;  доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам под­ведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;  количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, к 2018 году на 8,3% от 2014 года, что составит 36,5% от общего числа жителей Волгограда;  увеличение численности жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 2018 году до 358000 человек;  увеличение количества квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда на 120 че­ловек от показателя 2014 года и в 2018 году составит 2600 человек;  увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории к 2018 году на 0,7% от показателя 2014 года, что составит 9,8%;  увеличение доли спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, к 2018 году до 51%;  доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучаю­щихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, к 2018 го­ду составит 2,8%;  доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, к 2018 году составит 0,65%;  организация и проведение 1345 физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы комитета, территориальных структурных подразделений администрации Волгограда;  привлечение 244175 участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых комитетом и структурными подразделениями администрации Волгограда;  увеличение удельного веса физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2018 году на 10% от показателя 2014 года, что составит 50%;  увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами к 2018 году на 5,9% от показателя 2014 го­да, что составит 51% от нормативной потребности;  увеличение уровня фактической обеспечен­ности Волгограда плавательными бассейнами к 2018 году на 1,6% от показателя 2014 года, что составит 14,3% от нормативной потребности;  увеличение уровня фактической обеспечен­ности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями к 2018 году на 2,8% от показателя 2014 года, что составит 34,9% от нормативной потребности;  доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, составит 0%;  количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» по обеспечению деятельности подведомствен­ных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, составит 0 единиц |
| Сроки и этапы реализации  Программы | – в 2016–2018 годах реализация мероприятий Программы будет осуществляться комп­лексно на всей территории Волгограда и не предполагает разделения на этапы |
| Объемы и источники финансирования Программы | – всего по Программе на 2016–2018 годы –  1 млрд. 481 млн. 345 тыс. 800 рублей, в том числе:  на 2016 год – 467 млн. 666 тыс. 300 рублей,  на 2017 год – 682 млн. 586 тыс. 600 рублей,  на 2018 год – 331 млн. 092 тыс. 900 рублей, из них:  за счет средств бюджета Волгограда – 1 млрд. 269 млн. 463 тыс. 300 рублей, в том числе:  на 2016 год – 411 млн. 466 тыс. 300 рублей,  на 2017 год – 526 млн. 904 тыс. 100 рублей,  на 2018 год – 331 млн. 092 тыс. 900 рублей;  за счет средств бюджета Волгоградской области – 87 млн. 982 тыс. 500 рублей, в том числе:  на 2016 год – 3 млн. 500 тыс. рублей,  на 2017 год – 84 млн. 482 тыс. 500 рублей;  за счет средств бюджета Российской Феде­рации – 123 млн. 900 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год – 52 млн. 700 тыс. рублей,  на 2017 год – 71 млн. 200 тыс. рублей. |

1. Характеристика проблемной сферы

Программа разработана комитетом с целью обеспечения условий для развития физической культуры и спорта на территории Волгограда и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом, развития и совершенствования системы дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта посредством строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений, осуществления реконструкции и ремонта объектов физической культуры и спорта, приобретения спортивного инвентаря и оборудования для объектов физической культуры и спорта МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, предоставления услуг физкультурно-спортивной направленности населению, предоставления дополнительных образовательных услуг детям. Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. № 1418 «Об утверждении Положения о муниципальных программах».

Важность и необходимость развития и модернизации инфраструктуры физической культуры и спорта обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения Волгограда, особенно у подрастающего поколения, здорового образа жизни. Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного решения задач социально-экономического развития Волгограда. Физическая культура и спорт являются активными участниками социально-экономических процессов на территории Волгограда. Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», в качестве целевого ориентира определено увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 30% в 2015 году и до 40% в 2020 году.

Важнейшим целевым показателем Программы является доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. В 2014 году этот показатель на территории Волгограда составлял 28,2%. Планируемые значения увеличения доли населения примерно составят 1,5–2% от общего числа жителей Волгограда. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Это может быть достигнуто только при условии развитой инфраструктуры физической культуры и спорта, внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь и деятельность детей, подростков и молодежи, формирования у населения Волгограда осознанной потребности в регулярных занятиях спортом.

Выполнение Программы станет гарантом эффективного привлечения на­селения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом и успешного выступления спортсменов Волгограда на соревнованиях различного уровня.

На территории Волгограда с 2012 года действовали долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград» на 2013–2017 годы», утвержденная постановлением администрации Волгограда от 11 декабря 2012 г. № 3327 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград» на 2013–2017 годы», долгосрочная муниципаль­ная целевая программа «Строительство, устройство, реконструкция и капиталь­ный ремонт спортивных площадок на территории городского округа город-герой Волгоград» на 2013–2017 годы, утвержденная постановлением администрации Волгограда от 11 декабря 2012 г. № 3328 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Строительство, устройство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных площадок на территории городского округа город-герой Волгоград» на 2013–2017 годы», муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград» на 2014–2018 годы, утвержденная постановлением администрации Волгограда от 20 декабря 2013 г. № 2043 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград» на 2014–2018 годы».

За последнее время число граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Волгограде, стабильно растет, что свидетельствует о сохранении потребности у населения получения физического воспитания и образования, а также о наличии таких факторов, как открытость и доступность занятий физической культурой и спортом для населения Волгограда. Однако процент граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, еще довольно низкий. Фактическая обеспеченность населения Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями находится также на низком уровне.

По данным ежегодной статистической отчетности в настоящее время на территории Волгограда уровень обеспеченности спортивными залами состав­ляет 45,1%, плавательными бассейнами – 12,7%, плоскостными спортивными сооружениями – 32,1% от действующих нормативов и норм, предусмотренных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г.   
№ 1063-р «О социальных нормативах и нормах», от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной структуры».

Доля населения Волгограда, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, ниже, чем по Волгоградской области, на 0,4%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 3,2% и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 0,8%.

Уровень обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными соору­жениями выше, чем по Волгоградской области, на 3,3%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 8,1% и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 2,4%.

Уровень обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами выше, чем по Волгоградской области, на 7,1%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону,   
на 4,1% и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 3%.

Уровень обеспеченности Волгограда спортивными залами ниже, чем по Волгоградской области, на 11,5%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 5,4%   
и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 15,4%.

Несмотря на стабильную работу тренерско-преподавательского состава в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в настоящее время остро стоит проблема нехватки специалистов в сфере физической культуры и спорта. Низкая оплата труда специалистов в сфере физической культуры и спорта порождает проблему подбора и привлечения специалистов высокого уровня для организации образовательной деятельности в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, а также привлечения молодых специалистов к тренерско-преподавательской деятельности.

Основной проблемой в системе дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда является слабая материально-техническая база, недостаточное финансирование организации и проведения муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, участия во всероссийских и международных соревнованиях, ремонта, реконструкции существующих и строительства новых объектов физической культуры и спорта, а также увеличения тренерско-преподавательского состава по видам спорта и, как следствие, низкий уровень доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда. Требования к повышению качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта предъявляют прежде всего дети и родители, профессиональное сообщество.

Количество МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, по итогам 2014 года такое же, как по г. Ростову-на-Дону, и ниже, чем в Екатеринбурге, на 18 единиц.

За последнее время в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, произошел отток значительной части кадровых и финансовых ресурсов. В настоящее время доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, регулярно получающих услуги по дополнительному образованию в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, очень низкая и составляет всего 9,1% от общего количества детей этой возрастной категории. В Волгограде численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта по итогам 2014 года меньше, чем в г. Ростове-на-Дону, на 8312 человек и меньше, чем в Екатеринбурге, на 25129 человек. В Волго­граде предоставляют услуги дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 10668 подросткам. Этот показатель ниже, чем по Екатеринбургу, на 25129 человек и ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 8312 человек.

Анализируя статистические данные по регионам Российской Федерации, можно сделать вывод, что численность учащихся в МУ ДО на территории Волго­градской области составляет 45258 человек. Это почти в три раза меньше, чем на территориях Ростовской (119049 человек) и Свердловской (119104 человека) областей.

Меры, принимаемые государством по развитию дополнительного образования детей, нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение следующих показателей: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70–75%.

В рамках Программы основными мероприятиями, связанными с развитием инфраструктуры физической культуры и массового спорта, будут являться:

строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории Волгограда;

реконструкция существующих объектов физической культуры и спорта МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

ремонт объектов физической культуры и спорта МБУ и МУ ДО, осуще­ствляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на территориях МБУ, МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, муниципальных общеобразовательных учреж­дений и на придомовых территориях Волгограда;

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда;

осуществление мониторинга проводимых мероприятий, индикаторов и показателей Программы и динамики доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Волгограда.

В целях популяризации физической культуры и спорта на территории   
Волгограда ежегодно будут организовываться и проводиться около 750 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе такие, как физкультурные и спортивные мероприятия в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, чемпионаты и первенства Волгограда по видам спорта, спартакиады среди сотрудников высших учебных заведений Волгограда, сотрудников учреж­дений, организаций, предприятий, муниципальных служащих Волгограда, первенства Волгограда по видам спорта в зачет спартакиады учреждений среднего профессионального образования на территории Волгограда, первенства Волгограда по видам спорта в зачет универсиады учреждений высшего профессионального образования Волгограда, лично-командные первенства Волгограда по видам спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями, открытые кубки Волгограда по видам спорта, посвященные памятным и торжественным датам; массовые мероприятия, спортивные игры школьников Волгограда «Президентские спортивные игры», первенства Волгограда по видам спорта среди допризывной и призывной молодежи, спартакиада жителей территориальных общественных самоуправлений Волгограда, ежегодные городские спортивные игры, участие команд Волгограда в спартакиаде допризывной и призывной молодежи Волгоградской области, в чемпионатах и первенствах Волгоградской области по видам спорта, в спартакиаде жителей территориальных общественных самоуправлений Волгоградской области, тренировочные мероприятия спортсменов Волгограда по видам спорта для подготовки к региональным, всероссийским и международным соревнованиям, участие команд Волгограда во всероссийских и международных соревнованиях. Кроме физкультурных и спортивных мероприятий, организованных комитетом в рамках Программы, будут проводиться физкультурные и спортивные мероприятия территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда.

Правовыми основами для разработки Программы являются:

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г.   
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы»;

Закон Волгоградской области от 10 июля 2007 г. № 1495-ОД «О физической культуре и спорте в Волгоградской области»;

решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. № 55/1399 «О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года»;

постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. № 1418 «Об утверждении Положения о муниципальных программах»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

Основными проблемами, влияющими на развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда, требующими неотложного решения, являются:

низкий уровень доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, и низкий уровень обеспеченности Волгограда спортивны­ми залами, плавательными бассейнами и плоскостными спортивными сооруже­ниями от нормативной потребности;

недостаточный объем средств, выделяемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений, оснащение объектов физической культуры и спорта дополнительным инвентарем и оборудованием на территории Волгограда.

Программа носит межведомственный характер, не подменяет и не отменяет действующие программы и социальные проекты, направленные на развитие и совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта, реализуемые отраслевыми и территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда.

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в Волгограде в сфере физической культуры и спорта характеризуется рядом противоречивых тенденций. С одной стороны, налицо рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, постепенный рост обеспеченности Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями. С другой стороны, этого явно недостаточно для того, чтобы физическая культура и спорт стали нормой для большинства граждан Волгограда. Большое количество спортивных сооружений изношены, требуют реконструкции и ремонта. Недостаточность инвестиций привели к значительному износу существующих объектов физической культуры и спорта. При этом только современная развитая инфраструктура физической культуры и спорта позволит создать условия и обеспечит населению Волгограда возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.

Комплекс мер, направленных на разрешение этих проблем, станет приоритетным в реализации Программы. При этом наиболее эффективным является программно-целевой метод, основными преимуществами которого являются:

комплексный подход к решению проблем,

распределение полномочий и ответственности,

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программа предполагает комплекс мер и мероприятий межведомственного характера с указанием сведений о распределении объемов и источников финансирования по годам, осуществление которых положило бы основу для создания условий, обеспечивающих населению Волгограда возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом, обеспечивающих детям и подросткам качественное дополнительное образование на территории Волгограда.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Источники  данных | Значение  по годам | | | Выводы  (по результатам сравнения  показателей) |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | | | | | | Доля населения Волгограда, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2014 года ниже,  чем по Волгоградской области, на 0,4%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 3,2% и  ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 0,8% |
| Волгоград | % | Данные статистической отчетности по Волгограду | 24,1 | 26,0 | 28,2 |
| Г. Ростов-на-Дону | % | Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону | 25,7 | 30,4 | 31,4 |
| Волгоградская область | % | Данные статистической отчетности по Волго- | 22,7 | 27,3 | 28,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | градской области |  |  |  |  |
| Российская Федерация | % | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 22,5 | 27,5 | 29,0 |
| Количество учреждений дополнительного образования  детей в сфере физической культуры и спорта | | | | | | Количество учреж­дений дополнительного образования детей в сфе­ре физической культуры и спорта в Волгограде по итогам 2014 года такое же, как в  г. Ростове-на-Дону, и меньше, чем в Екатеринбурге, на 18 единиц |
| Волгоград | ед. | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 23 | 23 | 23 |
| Г. Ростов-на-Дону | ед. | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 23 | 23 | 23 |
| Екатеринбург | ед. | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 40 | 40 | 41 |
| Численность обучающихся в учреждениях дополнитель­ного образования детей в сфере физической культуры и спорта | | | | | | Численность обучающихся в учреж­дениях дополнительного образования детей в сфе­ре физической культуры и спорта в Волгограде по итогам 2014 года меньше, чем в  г. Ростове-на-Дону, на 8312 человек, меньше, чем в Екатеринбурге, на 25129 человек |
| Волгоград | ед. | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 10164 | 10656 | 10688 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Г. Ростов-на-Дону | ед. | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 18650 | 18740 | 19000 |  |
| Екатеринбург | ед. | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 34896 | 35134 | 35817 |
| Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | | | | | | Уровень обеспеченности Волгограда плоскостны­ми спортивными сооружениями  по итогам 2014 го­да выше, чем по Волгоградской области, на 3,3%, ниже, чем по  г. Ростову-на-Дону, на 8,1% и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 2,4% |
| Волгоград | % | Данные статистической отчетности по Волгограду | 29,7 | 31,5 | 32,1 |
| Г. Ростов-на-Дону | % | Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону | 36,6 | 40,1 | 40,2 |
| Волгоградская область | % | Данные статистической отчетности по Волгоградской области | 26,6 | 28,7 | 28,8 |
| Российская Федерация | % | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 26,7 | 29,7 | 29,7 |
| Уровень обеспеченности спортивными залами | | | | | | Уровень обеспеченности Волгограда спортивны­ми залами по итогам 2014 года ни­же, чем по Волго­градской области, на 11,5%, ниже, |
| Волгоград | % | Данные статистической отчетности по Волгограду | 44,4 | 44,4 | 45,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Г. Ростов-на-Дону | % | Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону | 46,1 | 49,7 | 50,5 | чем по г. Ростову-на-Дону, на 5,4% и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 15,4% |
| Волгоградская область | % | Данные статистической отчетности по Волгоградской области | 46,4 | 54,2 | 56,6 |
| Российская Федерация | % | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 55,5 | 60,3 | 60,4 |
| Уровень обеспеченности плавательными бассейнами | | | | | | Уровень обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами по итогам 2014 го­да выше, чем по Волгоградской области, на 7,1%, ниже, чем по  г. Ростову-на-Дону, на 4,1% и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 3% |
| Волгоград | % | Данные статистической отчетности по Волгограду | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Г. Ростов-на-Дону | % | Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону | 13,2 | 15,2 | 16,8 |
| Волгоградская область | % | Данные статистической отчетности по Волгоградской области | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
| Российская Федерация | % | Данные статистической отчетности по Российской Федерации | 8,5 | 9,5 | 9,7 |

Характеристика выявленных проблем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка проблемы | Описание  и причины  возникновения | Обоснование необходимости решения | Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда,  Волгоградской области, Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Низкий уровень обеспечения потребности населения Волгограда в регулярных занятиях физической культурой и спортом по причине нехватки физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений | Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития физической культуры и спорта на территории Волгограда по причине недостаточного финансирования из бюджета  Волгограда на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | Необходимость развития материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта связана с возрастающей потребностью населения Волгограда в регу­лярных занятиях физической культурой и спортом. Строительство спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории Волгограда в соответствии с социальными нормами и нормативами в Российской Федерации позволит увеличить долю населе­ния Волгограда, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, а | Подпункт 2.1.7 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятого решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. № 55/1399 «О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года»,  Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской  Федерации» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | также поможет оздоровлению граждан и позволит снизить заболеваемость |  |
| 2. | Низкий уровень обеспеченности  Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами, плос­костными спортивными сооружениями | Недостаточное финансирование развития инфраструктуры физической культуры и спорта из бюджета  Волгограда | Необходимость увеличения показателя обеспеченности Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями в соответствии с социальными нормативами и нормами, предусмотренными Правительством Российской Федерации | Подпункт 2.1.7 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятого решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. № 55/1399 «О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года» |

Варианты решения выявленных проблем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование варианта | Краткая  характеристика | Сильные стороны, преимущества | Слабые стороны, риски |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений | Данный вариант предусматри­вает финансирование строительства новых объектов физической культуры и спорта, строительство  новых спортив­ных площадок | Развитие современной инфраструктуры физической культуры  и спорта. Обеспечение доступа всех социальных групп и категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | Данный вариант решения проблемы не позволит достигнуть поставленных целей и задач в полном объеме. Несоответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плаватель­ными бассейнами, плоскостными |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | спортивными  сооружениями, неэффективная  реализация Программы |
| 2. | Реконструкция, ремонт и осна­щение объектов физической культуры и спорта | Данный вариант предусматривает реконструкцию и ремонт уже су­ществующих объектов физической культуры и спорта, а также оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта | Повышение уров­ня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Волгограда | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом ограниченного числа жителей Волгограда. Не­соответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями |
| 3. | Комбинированный | Данный вариант предусматривает комбинирование пер­вого и второго вариантов Программы, что позволит достичь запланированных целевых индикаторов и показателей реализации Программы в 2016–2018 годах. Программой предусмотрены следующие мероприятия: строительство новых | Развитие и совер­шенствование современной инфраструктуры и повышение уровня материально-техниче­ской базы физической культуры и спорта на территории Волгограда. Создание условий, обеспечивающих населению Волгограда возможность регулярно занимать­ся физической культурой и спортом | Недостаточное и не в полном объеме финансирование, выделяемое из бюджета Волго­града на строительство объектов физической культуры и спорта, реконструкцию и ре­монт существую­щих объектов физической культуры и спорта. Несоответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | объектов физической культуры и спорта, реконструкция и ремонт существующих объектов физической культуры и спорта;  оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта |  | спортивными сооружениями |

Из представленных вариантов для решения выявленных проблем наиболее оптимальным является вариант третий – «Комбинированный», который пре­дусматривает строительство новых объектов физической культуры и спорта, а также реконструкцию, устройство, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием уже существующих объектов физической культуры и спорта.

При определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», и рассчитывается по формуле:

Z = (P / G) x 100%, где:

Z – увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

Р – плановый показатель увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей   
Волгограда;

G – количество жителей Волгограда.

Наименование норматива, единица измерения и количественные величи­ны представлены в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование норматива | Единица  измерения | Количественная величина |
| 1 | 2 | 3 |
| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| спортивные залы | тыс. кв. м  на 10000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | кв. м зеркала воды  на 10000 населения | 750 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. м  на 10000 населения | 19,5 |

Необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10000 населения спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений рассчитываются при использовании усредненных нормативов для обеспечения минимальной двигательной активности населения по следующей формуле:

S = N x (C / 10000), где:

S – площадь (общая) определенного типа спортивных сооружений;

N – норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10000 населения Волгограда;

C – численность населения Волгограда.

Решение проблемы программно-целевым методом в рамках Программы позволит построить два объекта физической культуры и спорта, произвести рекон­струкцию двух объектов физической культуры и спорта, осуществить устройство и капитальный ремонт 33 спортивных площадок, в результате чего обеспеченность спортивными залами увеличится на 5,9% (51% - 45,1% = 5,9%), обеспеченность плавательными бассейнами увеличится на 1,6% (14,3% - 12,7% = 1,6%), обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями увеличится на 2,8% (34,9% - 32,1% = 2,8%); организовать и провести 1345 физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда.

2. Цель, задачи и индикаторы Программы

Целью Программы является обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда.

Задачами Программы являются:

привлечение населения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;

стимулирование развития спортивного резерва;

популяризация физической культуры и спорта;

развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта;

обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

Целевыми показателями и индикаторами Программы являются:

доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спор­том на территории Волгограда, от общего числа жителей (в рамках Программы данный показатель на территории Волгограда к 2018 году по сравнению с 2014 го­дом планируется увеличить на 8,5%, что составит 36,5% от общего количества жителей Волгограда);

численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (в рамках Программы данный показатель на территории Волгограда к 2018 году по сравнению с 2014 годом планируется увеличить   
с 287480 человек до 358000 человек);

количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда (в рамках Программы количество квалифицированных специалистов по сравнению с 2014 годом с 2480 человек к 2018 го­ду увеличится на 120 человек и составит 2600 человек);

доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории (в рамках Программы данный показатель к 2018 году планируется увеличить с 9,1% до 9,8%);

доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучаю­щихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель к 2018 году увеличится до 51%);

доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляю­щих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель к 2018 году составит 2,8%);

доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель к 2018 году составит 0,65%);

количество присужденных стипендий Волгоградской городской Думой членам коллективов спортивных команд (в рамках Программы планируется при­суждение стипендии Волгоградской городской Думой 33 коллективам спортивных команд в количестве 310 спортсменов);

количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда (в рамках Программы комитетом планируется организовать и провести 565 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых примут участие более 68000 жителей Волгограда различных возрастов и категорий; территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда планируется организовать и провести 780 физкультурных и спортивных мероприятий; в рамках Программы планируется привлечь к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в календарные планы территориальных структурных подразделений администрации Волгограда, 176175 человек);

удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет (в рамках Программы планируется увеличение удельного веса физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2018 году на 10%, что составит 50%);

уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности (в рамках Программы планируется увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами к 2018 году на 5,9%, что составит 51% от нормативной потребности);

уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассей­нами от нормативной потребности (в рамках Программы планируется увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами к 2018 году на 1,6%, что составит 14,3% от нормативной потребности);

уровень фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортив­ными сооружениями от нормативной потребности (в рамках Программы плани­руется увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда плоскост­ными спортивными сооружениями к 2018 году на 2,8%, что составит 34,9% от нормативной потребности);

доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель составит 0%);

количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» по обеспечению деятельности муниципальных учреждений и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на терри­тории Волгограда (в рамках Программы данный показатель составит 0 единиц).

Показатели и индикаторы Программы базируются на ежегодных статистических наблюдениях о физической культуре и спорте на территории Волгограда.

Обоснование целевых значений индикаторов Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов  достижения  цели (выполнения задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование  (расчет с  пояснениями) | Нормативная ссылка на методику расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жите­лей Волгограда\* | % | 36,5 | Dn = (On + Pn) / G) x 100% | – |
| 2. | Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 358000 | Прямой подсчет | – |
| 3. | Количество жителей Волго­града, получаю­щих услуги в подведомственных комитету МБУ физической культуры  и спорта | чел. | 2600 | Прямой подсчет | – |
| 4. | Доля спортсменов, имеющих спортивный раз­ряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры  и спорта на территории Волгограда\* | % | 51 | Dr = (Di / Ko) x 100% | – |
| 5. | Доля стипендиа­тов Волгоградской городской Думы – членов | % | 2,8 | Ds = (Ko / Ks) х 100% | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | коллективов  спортивных команд к общему количеству  обучающихся  в МУ ДО в сфере физической культуры и спорта\* |  |  |  |  |
| 6. | Доля персональ­ных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству  обучающихся  в МУ ДО в сфере физической культуры и спорта\* | % | 0,65 | Dp = (Ko / Kps) х 100% | – |
| 7. | Доля детей в воз­расте от 5 до 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности  детей этой возрастной категории\* | % | 9,8 | Dd = (Od + Pd) / Gd) x 100% | Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г.  № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» |
| 8. | Количество обу­чающихся в под­ведомственных | чел. | 11500 | Прямой подсчет | Указ Президента Российской Фе- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда |  |  |  | дерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012– 2017 годы» |
| 9. | Количество проведенных физкультурных и спортивных  мероприятий | ед. | 1345 | Прямой подсчет | – |
| 10. | Количество жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 244175 | Прямой подсчет | – |
| 11. | Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета,  с участием детей в возрасте  от 5 до 18 лет\* | % | 50 | Yk = (Om + Pm) / Ok) x 100% | – |
| 12. | Уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами\* | % | 51 | Oz = (Fz + Pz) / Nz) x 100% | Распоряжения Правительства  Российской Федерации  от 03 июля 1996 г.  № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассей­нами\* | % | 14,3 | Ob = (Fb + Pb) / Nb) x 100% | от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной структуры» |
| 14. | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями\* | % | 34,9 | Y = (Fo + Po) / No) x 100% |
| 15. | Количество построенных объектов физической культуры  и спорта на территории Волгограда | ед. | 2 | Прямой подсчет | – |
| 16. | Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию на территории Волгограда | ед. | 2 | Прямой подсчет | – |
| 17. | Средняя степень готовности  строящегося объекта физической культуры  и спорта | % | 100 | Прямо пропорционально освоенным финансовым средствам | – |
| 18. | Степень готовности тренировочной площадки | % | 100 | Прямо пропорционально освоенным финансовым средствам | – |
| 19. | Количество про­шедших устройство и капитальный ремонт спортивных пло- | ед. | 33 | Прямой подсчет | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | щадок на территории Волго­града |  |  |  |  |
| 20. | Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на тер­ритории Волгограда | чел. | 2600 | Прямой подсчет | – |
| 21. | Удовлетворенность населения качеством пре­доставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта\* | % | 90 | U = (Up / Ua) x 100% | – |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Данные показатели отражают сложившуюся ситуацию в общем по Волгограду.

Dn – доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

Оn – отчетный показатель (2014 год) количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

Рn – плановый показатель увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

G – количество жителей Волгограда;

Tr – темп роста квалифицированных специалистов физической культуры и спорта по отношению к аналогичному периоду прошлого года;

Dd – доля детей в возрасте 5–18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию   
в МУ ДО, в общей численности детей этой возрастной группы;

Оd – отчетный показатель (2014 год) количества детей в возрасте 5–18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы;

Рd – плановый показатель увеличения количества детей в возрасте 5–18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию детей;

Gd – количество детей в возрасте 5–18 лет в общей численности детей этой возрастной группы на территории Волгограда;

Yk – удельное количество физкультурных и спортивных мероприятий, организованных   
с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Om – отчетный показатель (2014 год) удельного количества физкультурных и спортивных мероприятий, организованных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Pm – плановый показатель увеличения количества физкультурных и спортивных мероприятий, организованных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Ok – общее количество организованных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда;

Oz – уровень фактической обеспеченности спортивными залами;

Fz – фактическая обеспеченность спортивными залами;

Pz – увеличение планового показателя обеспеченности спортивными залами;

Nz – норматив обеспеченности спортивными залами;

Ob – уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами;

Fb – фактическая обеспеченность плавательными бассейнами;

Pb – увеличение планового показателя обеспеченности плавательными бассейнами;

Nb – норматив обеспеченности плавательными бассейнами;

Y – уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

Fo – фактическая обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;

Po – увеличение планового показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

No – норматив обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

В – количество объектов физической культуры и спорта, подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ на территории Волгограда, построенных, прошедших реконструкцию;

U – процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;

Up – количество населения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг;

Ua – общее количество анкетируемых;

Ds – доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

Ks – количество стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд;

Dp – доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

Dr – доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

Di – итоговый показатель спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

Ko – количество обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

Kps – количество персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы.

Программа предусматривает обеспечение возрастающей потребности населения Волгограда в регулярных занятиях физической культурой и спортом посредством строительства объектов физической культуры и спорта, реконструкции, ремонта и оснащения спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Волгограда   
в период 2016–2018 годов.

В связи с тем, что инфраструктура и материально-техническая база физической культуры и спорта на территории Волгограда находятся на низком уровне, реализация мероприятий Программы будет осуществляться комплексно на всей территории и не предполагает разделения на этапы.

Программа разработана в целях развития и совершенствования современной инфраструктуры физической культуры и спорта и популяризации физи­ческой культуры и спорта в преддверии проведения групповых матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Волгограда.

В рамках Программы планируется строительство объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. На спортивном комплексе «Зенит» планируются:

строительство необходимых инженерных сооружений для обеспечения электро-, газо-, водо-, теплоснабжения проектируемых и существующих объектов, включая электрическую трансформаторную подстанцию, автономную газо­вую котельную, устройство на объектах тренировочной площадки двух источников электропитания, полностью независимых друг от друга, и схемы электропита­ния с немедленным автоматическим подключением второго независимого источника электропитания в случае неисправности первого;

ремонт и оборудование существующих объектов стадиона, входящих в состав тренировочной площадки, в соответствии с соглашением принимающего города с Международной Федерацией футбола (FIFA) о тренировочной площадке, действующими нормативными документами;

устройство въездных путей, пешеходных зон, контрольно-пропускных пунктов в соответствии с градостроительными нормами и требованиями безо­пасности.

Строительство объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года будет происходить в две очереди:

1-я очередь – все строительно-монтажные работы, за исключением пуско­наладочных работ и ремонта футбольного поля с лазерным выравниванием профиля почвы (2015–2017 годы);

2-я очередь – пусконаладочные работы и ремонт футбольного поля с лазерным выравниванием профиля почвы (2017–2018 годы).

Цель, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 1   
к Программе.

3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Волгограда в пределах ассигнований на очередной финансовый год, средств бюджета Волгоградской области, средств бюджета Российской Федерации.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2016–2018 го­ды – 1 млрд. 481 млн. 345 тыс. 800 рублей, в том числе:

на 2016 год – 467 млн. 666 тыс. 300 рублей,

на 2017 год – 682 млн. 586 тыс. 600 рублей,

на 2018 год – 331 млн. 092 тыс. 900 рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда – 1 млрд. 269 млн. 463 тыс. 300 рублей, в том числе:

на 2016 год – 411 млн. 466 тыс. 300 рублей,

на 2017 год – 526 млн. 904 тыс. 100 рублей,

на 2018 год – 331 млн. 092 тыс. 900 рублей;

за счет средств бюджета Волгоградской области – 87 млн. 982 тыс.   
500 рублей, в том числе:

на 2016 год – 3 млн. 500 тыс. рублей,

на 2017 год – 84 млн. 482 тыс. 500 рублей;

за счет средств бюджета Российской Федерации – 123 млн. 900 тыс. руб­лей, в том числе:

на 2016 год – 52 млн. 700 тыс. рублей,

на 2017 год – 71 млн. 200 тыс. рублей.

Источники ресурсного обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме­нование источ­ника | Еди­ница изме­рения | Объем финансовых средств | | | | Описание  механизма  привлечения, нормативные ссылки на  соглашения, другие документы |
| всего по Программе | в том числе | | |
| 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджет Волгограда | млн. руб. | 1269,4633 | 411,4663 | 526,9041 | 331,0929 | В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом  Волгограда на соответствующий период |
| Бюджет Волгоградской области | млн. руб. | 87,9825 | 3,5 | 84,4825 | 0 | Постановление Правительства Волгоградской области от 28 но­ября 2013 г.  № 679-п «Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 го­ду чемпионата мира по футболу» |
| Бюджет Российской Федерации | млн. руб. | 123,9 | 52,7 | 71,2 | 0 |
| Итого | млн. руб. | 1481,3458 | 467,6663 | 682,5866 | 331,0929 |  |

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в процессе изме­нения объема финансирования в установленном порядке на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение средств по главным распорядителям

бюджетных средств Волгограда

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование главных распорядителей бюджетных средств Волгограда | Сумма | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | 1081,3194 | 387,6537 | 373,0893 | 320,5764 |
| 2. | Комитет по строительству администрации  Волгограда | 383,2408 | 75,9557 | 299,6579 | 7,6272 |
| 3. | Администрация Тракторо­заводского района Волгограда | 0,835 | 0,2677 | 0,3373 | 0,23 |
| 4. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | 3,5223 | 0,1659 | 3,154 | 0,2024 |
| 5. | Администрация Советского района Волгограда | 0,3845 | 0,2575 | 0,127 | 0 |
| 6. | Администрация Красноармейского района Волго­града | 0,8461 | 0,3424 | 0,3082 | 0,1955 |
| 7. | Администрация Цент­рального района Волгограда | 2,9089 | 0,295 | 2,6139 | 0 |
| 8. | Администрация Кировского района Волгограда | 1,7746 | 0,557 | 1,1276 | 0,09 |
| 9. | Администрация Дзержин­ского района Волгограда | 6,5142 | 2,1714 | 2,1714 | 2,1714 |
|  | Итого | 1481,3458 | 467,6663 | 682,5866 | 331,0929 |

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направ­ляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться в течение года при исполнении бюджета Волгограда на текущий год и ежегодно при формировании проектов бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год и на плановый период.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой:

замедление запланированных темпов строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонтов объектов физической культуры и спорта вслед­ствие снижения поступлений из бюджета Волгоградской области, бюджета   
Волгограда;

более высокий рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых пре­дусмотрено в рамках мероприятий Программы, который повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия, предусмотренные Программой;

неполную реализацию поставленных задач Программы из-за недостаточ­ного материального, кадрового и методического обеспечения;

износ материально-технической базы физической культуры и спорта МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической куль­туры и спорта на территории Волгограда, что может потребовать принятия экстренных мер по ее воссозданию;

реорганизацию и оптимизацию МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, вследствие чего может снизиться число обучающихся, охваченных программами дополнительного образования;

уменьшение педагогических кадров вследствие низкой заработной платы;

рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного образования и дифференциацией качества допол­нительного образования для различных групп населения.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от финансирования.

4. Механизм реализации Программы

Организация взаимодействия в рамках Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное  наименование исполнителей, участников Программы | Функции,  выполняемые  в рамках  реализации Программы | Нормативная ссылка | Механизм контроля и координации действий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комитет | Разработка Программы, координация и контроль ее реализации. Организация и проведение | Раздел 2 Положения о коми­тете по физической культуре и спорту администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25 сентября 2014 г. | Координация мероприятий Программы. Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета | № 18/540 «Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда», постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. № 1418 «Об утверж­дении Положения о муниципальных программах» | о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 2. | Комитет по строительству администрации Волгограда | Участие в разработке Программы, обеспечение ее реализации в части полномочий комитета по строительству администрации  Волгограда | Пункт 2.2 раздела 2 Положения о комитете по строительству администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 04 февраля 2009 г. № 15/445  «Об утверждении Положения о комитете по строительству администрации Волгограда» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 3. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план | Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Ворошиловского рай­она Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. № 40/1252 «Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Администрация Совет­ского района Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по уст­ройству и капитальному ремонту спортивных площадок на при­домовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план | Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Советского района  Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. № 40/1252 «Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы |
| 5. | Администрация Красно-армейского района Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных  в календарный план | Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Красноармейского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы  от 24 декабря 2010 г. № 40/1252 «Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Администрация Красно- октябрьского района Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на при­домовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных  в календарный план | Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Краснооктябрьского района Волгограда, утверж­денного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г.  № 40/1252 «Об утверждении положений об администрациях районов Волго­града» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 7. | Администрация Тракторо­заводского района Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план | Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Тракторозаводского района Волгограда, утверж­денного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г.  № 40/1252 «Об утверждении положений об администрациях районов Волго­града» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Администрация Кировского района Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по уст­ройству и капитальному ремонту спортивных площадок на при­домовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных  в календарный план | Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Кировского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской  городской Думы от 24 декабря 2010 г. № 40/1252  «Об утверждении положений об администрациях рай­онов Волгограда» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 9. | Администрация Центрального района Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по уст­ройству и капитальному ремонту спортивных площадок на при­домовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных  в календарный план | Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Центрального района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской  городской Думы от 24 декабря 2010 г. № 40/1252  «Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Администрация Дзержинского района Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по уст­ройству и капитальному ремонту спортивных площадок на при­домовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план | Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Дзержинского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской  городской Думы от 24 декабря 2010 г. № 40/1252  «Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 11. | Подведомственные комитету МБУ, МУ ДО и МАУ | Осуществление функций муниципального заказ­чика по приобретению инвентаря и оборудования, ремонту спортивных объектов, устройству и капитальному ремонту спор­тивных площадок на территориях под­ведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ, по организации | Уставы подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | и проведению физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |
| 12. | Муниципальные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении департамента по образованию администрации Волгограда | Осуществление функций муниципального заказчика по уст­ройству и капитальному ремонту спортивных площадок на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента по образованию администрации Волгограда | Уставы муниципальных  общеобразовательных  учреждений, находящихся в ведении департамента по образованию администрации Волгограда | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 13. | Подведомственные территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда муниципальные  учреждения | Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на  территории Волгограда | Уставы подведомственных территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда муниципальных учреждений | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |
| 14. | Муниципальное казенное учреждение Служба единого заказ- | Осуществление функций муниципально­го заказчика-застройщика | Устав муниципального  казенного учреждения Службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и ре- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чика-застрой­щика администрации  Волгограда | по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта |  | зультатах реализации мероприятий Программы |
| 15. | Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» | Ведение на договорной основе бухгалтерского учета обслуживаемых учреждений | Устав муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и  материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической куль­туры и спорта» | Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах  реализации мероприятий Программы |

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет исполнитель-координатор Программы – комитет, который несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, организует размещение на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных правовых актов Волгограда по реализации Программы, а также ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы, оценке достижения целевых индикаторов и показателей в установленном порядке.

Финансирование Программы будет осуществляться в порядке, установленном для исполнения бюджета Волгограда.

5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование Программы

Сведения по расходам на 2016 год в рамках Программы по подведомственным комитету муниципальным учреждениям физической культуры и спорта представлены в приложении 3 к Программе.

Сведения по расходам на 2016 год в рамках Программы по главным распорядителям бюджетных средств представлены в приложении 4 к Программе.

Технико-экономическое обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в приложении 5 к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны по средне­рыночной цене, сложившейся в 2015 году, и на основании проектно-сметных документаций. Финансирование Программы на последующие годы будет пересчитываться с учетом индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в 2014 году для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016–2018 годов на основании поручения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. № ВП-П13-2671, и будут уточнены и учтены при внесении изменений в Программу.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого), ремонтируемого

в ходе реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Количество | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тракторозаводский район Волгограда | | | | |
| 1. | Универсальная спортивная площадка  по ул. им. Колумба, 5, 7 | ед. | 1 | 2016 |
| 2. | Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. им. Менжинского, 15 | ед. | 1 | 2018 |
| Краснооктябрьский район Волгограда | | | | |
| 3. | Тренировочная площадка для предсоревновательной подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе «Зенит» по ул. Таращанцев, 72 | ед. | 1 | 2017 |
| 4. | Футбольное поле на территории МБУ «Спортивный комплекс «Зенит» по ул. Таращанцев, 72 | ед. | 1 | 2016 |
| 5. | Объекты к чемпионату мира по футболу  2018 года | ед. | 1 | 2016 |
| 6. | Универсальная спортивная площадка  по ул. им. Вершинина, 5а | ед. | 1 | 2016 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. им. Хользунова, 23 | ед. | 1 | 2018 |
| 8. | Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Триумфальной, 6, 12, 14, 16 | ед. | 1 | 2017 |
| Центральный район Волгограда | | | | |
| 9. | Универсальная спортивная площадка с ограждениями на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. 7-й Гвардейской, 10 | ед. | 1 | 2017 |
| 10. | Ограждение спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Землянского, 9 | ед. | 1 | 2017 |
| 11. | Ограждение спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по пр-кту им. В.И.Ленина, 51 | ед. | 1 | 2017 |
| 12. | Спортивная площадка на придомовых территориях Центрального района Волгограда  по ул. Двинской, 2, 2а, ул. им. Ткачева, 3, 5 | ед. | 1 | 2017 |
| 13. | Спортивная площадка на придомовых территориях Центрального района Волгограда  по ул. им. Пархоменко, 47, 49, 55 | ед. | 1 | 2017 |
| 14. | Спортивная площадка на придомовой территории Центрального района Волгограда  по ул. им. Пархоменко, 51 | ед. | 1 | 2017 |
| 15. | Спортивная площадка на придомовых территориях Центрального района Волгограда  по ул. им. Ткачева, 10, 12, 14 | ед. | 1 | 2017 |
| 16. | Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. им. Дымченко, 18 | ед. | 1 | 2018 |
| Дзержинский район Волгограда | | | | |
| 17. | Универсальная спортивная площадка  по ул. 51-й Гвардейской, 59 | ед. | 1 | 2016 |
| 18. | Универсальная спортивная площадка  в п. Аэропорт, 18–21 | ед. | 1 | 2016 |
| 19. | Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по б-ру 30-летия Победы, 33–35 | ед. | 1 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ворошиловский район Волгограда | | | | |
| 20. | Универсальная спортивная площадка по ул. Комитетской, 5 | ед. | 1 | 2017 |
| 21. | Универсальная спортивная площадка по  ул. им. Елисеева, 15а, 15б | ед. | 1 | 2017 |
| Советский район Волгограда | | | | |
| 22. | Универсальная спортивная площадка  по ул. Ярославской, 5 | ед. | 1 | 2016 |
| 23. | Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по пр-кту Университетскому, 94 | ед. | 1 | 2018 |
| Кировский район Волгограда | | | | |
| 24. | Спортивная площадка по ул. им. Кирова, 94б | ед. | 1 | 2017 |
| 25. | Спортивная площадка по ул. им. Быстрова, 80а | ед. | 1 | 2017 |
| 26. | Спортивная площадка по адресу: п. им. Саши Чекалина, 49 | ед. | 1 | 2017 |
| 27. | Спортивная и детская площадки на дворовой территории по ул. им. генерала Шумилова, 75–77 | ед. | 1 | 2016 |
| 28. | Спортивная и детская площадки на дворовой территории в п. Военный городок 77, 4 | ед. | 1 | 2016 |
| 29. | Спортивная и детская площадки на дворовой территории в п. Веселая Балка, 41 | ед. | 1 | 2016 |
| 30. | Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Турбинной, 182 | ед. | 1 | 2017 |
| Красноармейский район Волгограда | | | | |
| 31. | Спортивная площадка на дворовой территории по адресу: рп. Южный Красноармейского района Волгограда | ед. | 1 | 2016 |
| 32. | Стадион «Темп» по ул. 40 лет ВЛКСМ в Красно­армейском районе Волгограда | ед. | 1 | 2017 |
| 33. | Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Пятиморской,15 – ул. 40 лет ВЛКСМ, 25 | ед. | 1 | 2017 |

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 30.10.2015 № 1517

Цель, задачи и индикаторы

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда»

на 2016–2018 годы (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  цели и задач | Наименование  индикаторов достижения цели (выполнения задач) | Единица измерения | Значение индикаторов | | | | | | |
| до начала реализации Программы | | | по годам реализации  Программы | | | в результате реализации Программы |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности на­селения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом на территории Волгограда, от общего числа жителей | % | 26,0 | 28,2 | 30,7 | 31,5 | 35,0 | 36,5 | 36,5 |

| Продолжение приложения 1 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Задача 1: привлечение населения Волгограда к регулярным заня­тиям физической культурой и спортом | Численность жителей  Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 267868 | 287480 | 313158 | 320900 | 340280 | 358000 | 358000 |
| Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории  Волгограда | чел. | 2355 | 2480 | 2513 | 2525 | 2580 | 2600 | 2600 |
| 1.2. | Задача 2: организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | Доля детей в возрасте  5–18 лет, получающих услуги по дополнитель­ному образованию в подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее – комитет) муниципальных учреждениях дополнительного образования (далее – МУ ДО), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории | % | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
| Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 45 | 46 | 46 | 46 | 50 | 51 | 51 |
| 1.3. | Задача 3: стимулирование развития спортивного резерва | Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся  в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории  Волгограда | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0 | 2,8 |
| Доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся  в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории  Волгограда | % | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,23 | 0,65 |
| 1.4. | Задача 4: популяризация физической культуры и спорта | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда | ед. | 512 | 485 | 735 | 435 | 435 | 475 | 1345 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 96082 | 96782 | 114178 | 77725 | 77725 | 88725 | 244175 |
| Удельный вес физкультур­ных и спортивных мероприятий, включенных в ка­лендарный план комитета, организованных и проведенных с участием детей  в возрасте от 5 до 18 лет | % | 40 | 40 | 41 | 42 | 45 | 50 | 50 |
| 1.5. | Задача 5: развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта | Уровень фактической обес­печенности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности | % | 42,5 | 45,1 | 49,5 | 49,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Уровень фактической обес­печенности Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности | % | 12,7 | 12,7 | 13,7 | 13,7 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Уровень фактической обес­печенности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности | % | 31,2 | 32,1 | 32,2 | 33,2 | 33,7 | 34,9 | 34,9 |
| 1.6. | Задача 6: обеспечение стабильного функцио­нирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету муниципальных бюджетных учреждений (МБУ), МУ ДО и муниципальных автономных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 го­ды, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 30.10.2015 № 1517

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории Волгограда» на 2016–2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Объем финансирования  (млн. руб.) | | | | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | | | Исполнитель | Примечание |
| всего | в том числе | | | наименование | единица измерения | плановое значение |
| бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | бюджет Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  | | Продолжение приложения 2 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда | | 2016– 2018 годы, в том числе: | 1481,3458 | 1269,4633 | 87,9825 | 123,9 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом на территории Волгограда, от общего числа жителей | % | 36,5 |  |  |
| 2016 год | 467,6663 | 411,4663 | 3,5 | 52,7 | 31,5 |
| 2017 год | 682,5866 | 526,9041 | 84,4825 | 71,2 | 35,0 |
| 2018 год | 331,0929 | 331,0929 | 0 | 0 | 36,5 |
| 1.1. | Задача:привлечение населения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 275,6250638 | 275,6250638 | 0 | 0 | Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 358000 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее – комитет), администрация Дзержин-  ского района Волгограда, муниципальные бюджетные уч­реждения (МБУ) и муниципальные автономные учреждения (МАУ), подведомственные комитету, МБУ «Спортивно-реабилитационный клуб Дзержин­ского района Волгограда» |  |
| Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда | чел. | 2600 |
| 2016 год | 97,0598 | 97,0598 | 0 | 0 | Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 320900 |
| Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда | чел. | 2525 |
| 2017 год | 93,7496638, в том числе погашение кредиторской задолженности 3,2968 | 93,7496638, в том числе погашение кредиторской задолженности 3,2968 | 0 | 0 | Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 340280 |
| Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда | чел. | 2580 |
| 2018 год | 84,8156 | 84,8156 | 0 | 0 | Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 358000 |
| Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда | чел. | 2600 |
| 1.1.1. | Мероприятие: предоставление услуг физкуль-  турно-спортив­ной направленности МБУ, осу­ществляющими деятельность в сфере физической культуры  и спорта на тер­ритории Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 275,6250638 | 275,6250638 | 0 | 0 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 90 | Комитет, админист­рация Дзер-  жинского района  Волгограда, МБУ и МАУ, подведомственные комитету, МБУ «Спортивно-реабилитационный клуб Дзержин­ского района Волгограда» |  |
| 2016 год | 94,6668 | 94,6668 | 0 | 0 | 70 |
| 2017 год | 93,7496638, в том числе погашение кредиторской задолженности 3,2968 | 93,7496638, в том числе погашение кредиторской задолженности 3,2968 | 0 | 0 | 80 |
| 2018 год | 84,8156 | 84,8156 | 0 | 0 | 90 |
| 1.1.2. | Мероприятие: погашение  кредиторской задолженности | | 2016 год | 2,393 | 2,393 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 |
| 1.2. | Задача: организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | | 2016– 2018 годы, в том числе: | 733,8469362 | 733,8469362 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету муниципальных уч­реждениях дополнительного образования (МУ ДО), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории | % | 9,8 | Комитет, МУ ДО, подведомственные комитету |  |
| Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету  МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | % | 51 |
| 2016 год | 271,4519 | 271,4519 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории | % | 9,2 |
| Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету  МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | % | 46 |
| 2017 год | 261,5517362, в том числе погашение кредиторской задол-  женности 3,3423 | 261,5517362, в том числе погашение кредиторской задол-  женности 3,3423 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории | % | 9,7 |
|  |  |  |  |  | Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету  МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | % | 50 |
| 2018 год | 200,8433 | 200,8433 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории | % | 9,8 |
| Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету  МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | % | 51 |
| 1.2.1. | Мероприятие:предоставление услуг подведомственными комитету МУ ДО, осуществляющими деятель-  ность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 733,8469362 | 733,8469362 | 0 | 0 | Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | чел. | 11500 | Комитет, МУ ДО, подведомственные комитету |  |
| 2016 год | 265,8514 | 265,8514 | 0 | 0 | 10750 |
| 2017 год | 261,5517362, в том числе погашение кредиторской задолженности 3,3423 | 261,5517362, в том числе погашение кредиторской задолженности 3,3423 | 0 | 0 | 11400 |
| 2018 год | 200,8433 | 200,8433 | 0 | 0 | 11500 |
| 1.2.2. | Мероприятие: погашение  кредиторской задолженности | | 2016 год | 5,6005 | 5,6005 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 |
| 1.3. | Задача:стимулирование развития спортивного резерва | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 6,894 | 6,894 | 0 | 0 | Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих  деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 2,8 | Комитет |  |
| Доля персональных стипендиатов  Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 0,65 |
| 2016 год | 3,444 | 3,444 | 0 | 0 | Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих  деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 1,5 |
| Доля персональных стипендиатов  Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих  деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 0,23 |
| 2017 год | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих  деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 1,3 |
| Доля персональных стипендиатов  Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 0,2 |
| 2018 год | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы – членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 0 |
| Доля персональных стипендиатов  Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в  МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | % | 0,23 |
| 1.3.1. | Мероприятие: присуждение стипендий  Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 5,58 | 5,58 | 0 | 0 | Количество присужденных стипендий членам коллективов спортивных команд | чел. | 310 | Комитет |  |
| 2016 год | 3,006 | 3,006 | 0 | 0 | 167 |
| 2017 год | 2,574 | 2,574 | 0 | 0 | 143 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Мероприятие: присуждение персональных стипендий  Волгоградской городской Думы | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 1,314 | 1,314 | 0 | 0 | Количество присужденных персональных стипендий | чел. | 73 | Комитет |  |
| 2016 год | 0,438 | 0,438 | 0 | 0 | 25 |
| 2017 год | 0,426 | 0,426 | 0 | 0 | 23 |
| 2018 год | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 25 |
| 1.4. | Задача: популяризация физической культуры  и спорта | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 24,3774 | 24,3774 | 0 | 0 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 1345 | Комитет, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 244175 |
| Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 50 |
| 2016 год | 7,3785 | 7,3785 | 0 | 0 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 435 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 77725 |
| Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 42 |
| 2017 год | 9,081, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,11478 | 9,081, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,11478 | 0 | 0 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 435 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 77725 |
| Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 45 |
| 2018 год | 7,9179 | 7,9179 | 0 | 0 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 475 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 88725 |
| Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 50 |
| 1.4.1. | Мероприятие: организация и проведение физ­культурных и спортивных  мероприятий, включенных в календарный план комитета | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 21,2874 | 21,2874 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом | ед. | 565 | Комитет |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных комитетом | чел. | 68000 |
| Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 50 |
| 2016 год | 6,0062 | 6,0062 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом | ед. | 175 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных комитетом | чел. | 19000 |
| Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом с участием детей в возрасте  от 5 до 18 лет | % | 42 |
| 2017 год | 8,0812 | 8,0812 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом | ед. | 175 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных комитетом | чел. | 19000 |
| Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом с участием детей в возрасте  от 5 до 18 лет | % | 45 |
| 2018 год | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом | ед. | 215 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных комитетом | чел. | 30000 |
| Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом с участием детей в возрасте  от 5 до 18 лет | % | 50 |
| 1.4.2. | Мероприятие: организация и проведение физ­культурных и спортивных  мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 0,811868 | 0,811868 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда | ед. | 300 | Администрация Тракторо- заводского района  Волгограда |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Тракторо- заводского района Волгограда | чел. | 30000 |
| 2016 год | 0,244568 | 0,244568 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда | ед. | 100 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда | чел. | 10000 |
| 2017 год | 0,3373, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,00815 | 0,3373, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,00815 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда | ед. | 100 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда | чел. | 10000 |
| 2018 год | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Тракторозаводского района | ед. | 100 |
|  |  |  |  |  | Волгограда |  |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда | чел. | 10000 |
| 1.4.3. | Мероприятие: погашение  кредиторской задолженности администрацией Тракторозавод-  ского района Волгограда | | 2016 год | 0,023132 | 0,023132 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных ме-  роприятий, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красно- октябрьского района Волгограда | ед. | 45 | Администрация Красно- октябрьского рай-  она Волгограда |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красно-  октябрьского района Волгограда | чел. | 6000 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красно-  октябрьского района Волгограда | ед. | 15 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красно-  октябрьского района Волгограда | чел. | 2000 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красно-  октябрьского района Волгограда | ед. | 15 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красно-  октябрьского района Волгограда | чел. | 2000 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красно-  октябрьского района Волгограда | ед. | 15 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красно-  октябрьского района Волгограда | чел. | 2000 |
| 1.4.5. | Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Цент­рального района Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 0,555374 | 0,555374 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Центрального района Волгограда | ед. | 132 | Администрация Центрального района Волгограда |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Центрального района Волгограда | чел. | 48675 |
| 2016 год | 0,260374 | 0,260374 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Центрального района Волгограда | ед. | 44 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Центрального района Волгограда | чел. | 16225 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Центрального района Волгограда | ед. | 44 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Центрального района Волгограда | чел. | 16225 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Центрального района Волгограда | ед. | 44 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Центрального района Волгограда | чел. | 16225 |
| 1.4.6. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Центрального района Волгограда | | 2016 год | 0,034626 | 0,034626 | 0 | 0 | Уровень кредиторской задолженности | % | 100 |  |
| 1.4.7. | Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных  в календарный план администрации Дзержинского рай­она Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда | ед. | 45 | Администрация Дзержин­ского района Волгограда |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда | чел. | 7500 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда | ед. | 15 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда | чел. | 2500 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда | ед. | 15 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда | чел. | 2500 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда | ед. | 15 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда | чел. | 2500 |
| 1.4.8. | Мероприятие: организация и проведение физ-  культурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Ворошиловского района Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 0,493329 | 0,493329 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда | ед. | 57 | Администрация Ворошилов-  ского района Волгограда |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда | чел. | 6000 |
| 2016 год | 0,050929 | 0,050929 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда | ед. | 19 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда | чел. | 2000 |
| 2017 год | 0,24, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,00633 | 0,24, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,00633 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда | ед. | 19 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда | чел. | 2000 |
| 2018 год | 0,2024 | 0,2024 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда | ед. | 19 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда | чел. | 2000 |
| 1.4.9. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Ворошилов­ского района Волгограда | | 2016 год | 0,114971 | 0,114971 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 |  |
| 1.4.10. | Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Советского района Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 0,2888 | 0,2888 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Советского района  Волгограда | ед. | 117 | Администрация Советского района  Волгограда |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Советского района  Волгограда | чел. | 15000 |
| 2016 год | 0,1618 | 0,1618 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Советского района  Волгограда | ед. | 39 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Советского района  Волгограда | чел. | 5000 |
| 2017 год | 0,127, в том числе погашение кре-  диторской задолженности 0,0432 | 0,127, в том числе погашение кре-  диторской задолженности 0,0432 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Советского района  Волгограда | ед. | 39 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Советского района  Волгограда | чел. | 5000 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Советского района  Волгограда | ед. | 39 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Советского района  Волгограда | чел. | 5000 |
| 1.4.11. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Советского района Волгограда | | 2016 год | 0,0957 | 0,0957 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 |  |
| 1.4.12. | Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Кировского района Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 0,3838 | 0,3838 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Кировского района  Волгограда | ед. | 48 | Администрация Кировского района  Волгограда |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Кировского района  Волгограда | чел. | 9000 |
| 2016 год | 0,1938 | 0,1938 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Кировского района  Волгограда | ед. | 16 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Кировского района  Волгограда | чел. | 3000 |
| 2017 год | 0,1, в том числе погашение кре-  диторской задолженности 0,0322 | 0,1, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,0322 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Кировского района  Волгограда | ед. | 16 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Кировского района Волгограда | чел. | 3000 |
| 2018 год | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Кировского района  Волгограда | ед. | 16 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Кировского района Волгограда | чел. | 3000 |
| 1.4.13. | Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красно­армейского района Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 0,513808 | 0,513808 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красно-  армейского рай­она Волгограда | ед. | 36 | Администрация Красно-  армейского района  Волгограда |  |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красно-  армейского рай­она Волгограда | чел. | 54000 |
| 2016 год | 0,122808 | 0,122808 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красно-  армейского рай­она Волгограда | ед. | 12 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красно-  армейского рай­она Волгограда | чел. | 18000 |
| 2017 год | 0,1955, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,0249 | 0,1955, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,0249 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красно-  армейского рай­она Волгограда | ед. | 12 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красно-  армейского рай­она Волгограда | чел. | 18000 |
| 2018 год | 0,1955 | 0,1955 | 0 | 0 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красно-  армейского рай­она Волгограда | ед. | 12 |
| Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красно-  армейского рай­она Волгограда | чел. | 18000 |
| 1.4.14. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Красноармей­ского района  Волгограда | | 2016 год | 0,069592 | 0,069592 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 |
| 1.5. | Задача: развитие и совершенство­вание муниципальной инфраструктуры и  материально-технической  базы физической культуры  и спорта | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 407,1631 | 195,2806 | 87,9825 | 123,9 | Уровень фактической обеспеченности  Волгограда спортивными залами от нормативной потребности | % | 51,0 | Комитет по строительству администрации Волгограда, комитет, департамент по образованию администрации Волгограда, территориаль-  ные структурные подразделения администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда, подведомственные комитету МБУ и МУ ДО, муниципальные общеобразовательные учреж-  дения средние школы  Волгограда, муниципальные учреждения, подведомственные территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда |  |
| Уровень фактической обеспеченности  Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности | 14,3 |
| Уровень фактической обеспеченности  Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности | 34,9 |
| 2016 год | 76,4689 | 20,2689 | 3,5 | 52,7 | Уровень фактической обеспеченности  Волгограда спортивными залами от нормативной потребности | % | 49,5 |
| Уровень фактической обеспеченности  Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности | 13,7 |
| Уровень фактической обеспеченности  Волгограда плоскостными спортивными  сооружениями  от нормативной потребности | 33,2 |
| 2017 год | 304,3261, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,3259 | 148,6436, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,3259 | 84,4825 | 71,2 | Уровень фактической обеспеченности  Волгограда спортивными залами от нормативной потребности | % | 51,0 |
| Уровень фактической обеспеченности  Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности | 14,3 |
| Уровень фактической обеспеченности  Волгограда плоскостными спортивными  сооружениями  от нормативной потребности | 33,7 |
| 2018 год | 26,3681 | 26,3681 | 0 | 0 | Уровень фактической обеспеченности  Волгограда спортивными залами от нормативной потребности | % | 51,0 |
| Уровень фактической обеспеченности  Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности | 14,3 |
| Уровень фактической обеспеченности  Волгограда плоскостными спортивными  сооружениями  от нормативной потребности | 34,9 |
| 1.5.1. | Мероприятие: строительство универсальных спортивных площадок на территории  Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 20,9322 | 5,4322 | 0 | 15,5 | Количество построенных универсальных спортивных площадок на территории  Волгограда | ед. | 5 | Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда |  |
| 2016 год | 20,9322 | 5,4322 | 0 | 15,5 | 5 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Мероприятие: реконструкция тренировочной площадки, пред­назначенной для предсоревновательных тренировок к чемпионату мира  по футболу  2018 года на стадионе «Зенит» по ул. Таращанцев,72 в Краснооктябрь­ском районе Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 217,3345 | 40,2134 | 80,7211 | 96,4 | Степень готовности тренировочной площадки | % | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика  администрации Волгограда |  |
| 2016 год | 55,0235 | 14,3235 | 3,5 | 37,2 | 27,6 |
| 2017 год | 162,311 | 25,8899 | 77,2211 | 59,2 | 100 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Мероприятие: устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на территориях подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 18,7409 | 18,7409 | 0 | 0 | Количество прошедших устройство и капитальный ремонт спор-  тивных площадок | ед. | 1 | Комитет, подведомственные комитету МБУ и  МУ ДО |  |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 18,7409 | 18,7409 | 0 | 0 | 1 |
| 1.5.4. | Мероприятие: устройство, капитальный ремонт и дооборудование спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 5,1814 | 5,1814 | 0 | 0 | Количество прошедших устройство и капитальный ремонт спортивных площадок | ед. | 19 | Территориальные структурные подразделения администрации Волгограда, муниципальные учреждения, подведомственные территори-  альным структурным подразделениям администрации Волгограда |  |
| 2016 год | 0,5132 | 0,5132 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 год | 4,6682, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,3259 | 4,6682, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,3259 | 0 | 0 | 15 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.5. | Мероприятие: реконструкция стадиона «Темп», расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 31б | | 2017 год | 118,0035 | 118,0035 | 0 | 0 | Степень готовности реконструируемого объекта | % | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика  администрации Волгограда |  |
| 1.5.6. | Мероприятие: строительство многофункцио-  нальных игровых площадок площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом на территории Волгограда | | 2017–2018 годы, в том числе: | 26,9706 | 7,7092 | 7,2614 | 12,0 | Количество построенных многофункциональ-  ных игровых площадок на территории Волгограда | ед. | 8 | Комитет по строительству адми-  нистрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика  администрации Волгограда |  |
| 2017 год | 19,3434 | 0,082 | 7,2614 | 12,0 | 4 |
| 2018 год | 7,6272 | 7,6272 | 0 | 0 | 4 |
| 1.6. | Задача: обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 33,4393 | 33,4393 | 0 | 0 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | % | 0 | Комитет, муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципаль-  ных учреждений  Волгограда в сфере физической культуры и спорта» (далее – МКУ) |  |
| Количество предписаний надзорных органов МКУ по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | ед. | 0 |
| 2016 год | 11,8632 | 11,8632 | 0 | 0 | Доля просроченной кредиторской задолженности  по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | % | 0 |
| Количество предписаний надзорных органов МКУ по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | ед. | 0 |
| 2017 год | 10,8781, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,2216 | 10,8781, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,2216 | 0 | 0 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | % | 0 |
| Количество предписаний надзорных органов МКУ по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | ед. | 0 |
| 2018 год | 10,698 | 10,698 | 0 | 0 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | % | 0 |
| Количество предписаний надзорных органов МКУ по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | ед. | 0 |
| 1.6.1. | Мероприятие: финансовое  сопровождение деятельности подведомствен-  ных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | | 2016– 2018 годы,  в том числе: | 33,4393 | 33,4393 | 0 | 0 | Количество обслуживаемых подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волго­града | ед. | 25 | Комитет, МКУ |  |
| 2016 год | 11,55017 | 11,55017 | 0 | 0 | 25 |
| 2017 год | 10,8781, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,2216 | 10,8781, в том числе погашение кредиторской задолженности 0,2216 | 0 | 0 | 25 |
| 2018 год | 10,698 | 10,698 | 0 | 0 | 25 |
| 1.6.2. | Мероприятие: погашение  кредиторской задолженности | | 2016 год | 0,31303 | 0,31303 | 0 | 0 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 |

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 30.10.2015 № 1517

СВЕДЕНИЯ

по расходам в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы по подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда муниципальным учреждениям физической культуры и спорта

|  |  |
| --- | --- |
| Учреждения дополнительного  образования | Учреждения физической культуры  и спорта |
| 1 | 2 |
| 2016 год | |
| Ремонт объектов физической культуры и спорта на территориях подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) и муниципальных учреждений дополнительного образования (МУ ДО), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | |
| Ремонт физкультурно-оздоровитель­ного комплекса МУ ДО Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) № 2 г. Волгограда  по б-ру 30-летия Победы, 66а –  200 тыс. рублей | Демонтаж летней раздевалки плавательного бассейна «Дельфин», укрепление внутреннего ограждения и покраска внешней стороны ограждения плавательного бассейна «Дельфин» МБУ «Спортивный комплекс «Родина» – 468 тыс. 540 рублей |
| Усиление конструкций лестничного марша МУ ДО СДЮСШОР № 1  г. Волгограда – 150 тыс. рублей | Текущий ремонт освещения игрового зала МБУ «Спортивный комплекс «Зенит» по адресу: ул. им. Пельше, 3 – 350 тыс. рублей |
| Техническое обследование конструкций спортивного зала МУ ДО СДЮСШОР № 9 г. Волгограда по  ул. им. Быкова, 8а в Тракторозаводском районе Волгограда – 50 тыс. рублей |
| Текущий ремонт в помещении тира западной трибуны МБУ «Спортивный комплекс «Зенит» по адресу: ул. Таращанцев, 72 – 150 тыс. рублей |
| Установка ограждения территории муниципального автономного учреж­дения «Физкультурно-оздоровитель­ный комплекс «Молодежный» по  ул. Молодежной, 35 в Кировском районе Волгограда – 1 млн. 792 тыс. 400 рублей |
| 1 | 2 |
|  | Ремонт наружных сетей водоснабжения МБУ «Спортивный комплекс «Темп» по ул. 40 лет ВЛКСМ, 31б в Красноармейском районе Волго­града – 400 тыс. рублей |
| Итого по отрасли | |
| 400 тыс. рублей | 3 млн. 160 тыс. 940 рублей |

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 30.10.2015 № 1517

СВЕДЕНИЯ

по расходам в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта   
на территории Волгограда» на 2016–2018 годы по главным распорядителям бюджетных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Главный распорядитель  бюджетных средств | Сведения о расходах | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | | | |
| 1. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального учреждения дополнительного образования (МУ ДО) Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) № 2 г. Волгограда по  б-ру 30-летия Победы, 66а в Дзержинском районе Волгограда | 200 тыс. рублей |
| Демонтаж летней раздевалки плавательного бассейна «Дельфин», укрепление внутреннего ограждения и покраска внешней стороны ограждения плавательного бассейна «Дельфин»  муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Спортивный комплекс «Родина» | 468 тыс. 540 рублей |

| Продолжение приложения 4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Текущий ремонт освещения игрового зала МБУ «Спортивный комплекс «Зенит» по адресу: ул. им. Пельше, 3 | 350 тыс. рублей |
| Текущий ремонт в помещении тира западной трибуны  МБУ «Спортивный комплекс «Зенит» по адресу: ул. Таращанцев, 72 | 150 тыс. рублей |
| Усиление конструкций лестничного марша МУ ДО СДЮСШОР  № 1 г. Волгограда в Ворошиловском районе Волгограда | 150 тыс. рублей |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда | 6 млн. 006 тыс. 200 рублей |
| Установка ограждения территории муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный» по ул. Молодежной, 35 в Кировском районе Волгограда | 1 млн. 792 тыс. 400 рублей |
| Техническое обследование конструкций спортивного зала  МУ ДО СДЮСШОР № 9 г. Волгограда по ул. им. Быкова, 8а  в Тракторозаводском районе Волгограда | 50 тыс. рублей |
| Ремонт наружных сетей водоснабжения МБУ «Спортивный комплекс «Темп» по ул. 40 лет ВЛКСМ, 31б в Красноармейском районе Волгограда | 400 тыс. рублей |
| Итого | 9 млн. 567 тыс. 140 рублей |
| 2. | Администрация  Тракторозаводского района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда | 267 тыс. 700 рублей |
| Итого | 267 тыс. 700 рублей |
| 3. | Администрация  Краснооктябрьского района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда | Без финансирования |
| 4. | Администрация  Центрального района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Центрального района Волгограда | 295 тыс. рублей |
| Итого | 295 тыс. рублей |
| 5. | Администрация  Дзержинского района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Дзержинского района Волгограда | Без финансирования |
| 6. | Администрация  Ворошиловского  района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Ворошиловского района Волгограда | 165 тыс. 900 рублей |
| Итого | 165 тыс. 900 рублей |
| 7. | Администрация  Советского района  Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Советского района Волгограда | 257 тыс. 500 рублей |
| Итого | 257 тыс. 500 рублей |
| 8. | Администрация  Кировского района  Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Кировского района Волгограда | 193 тыс. 800 рублей |
| Благоустройство спортивных и детских площадок по адресу:  п. Веселая Балка, 41 | 117 тыс. 880 рублей |
| Благоустройство спортивных и детских площадок по ул. им. генерала Шумилова, 75–77 | 127 тыс. 050 рублей |
| Благоустройство спортивных и детских площадок по адресу:  п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда | 118 тыс. 270 рублей |
| Итого | 557 тыс. рублей |
| 9. | Администрация  Красноармейского  района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда | 192 тыс. 400 рублей |
| Ремонт спортивной площадки по адресу: рп. Южный в Красноармейском районе Волгограда | 150 тыс. рублей |
| Итого | 342 тыс. 400 рублей |
| 10. | Комитет по строительству администрации Волгограда | Реконструкция тренировочной площадки, предназначенной  для проведения тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе «Зенит» | 55 млн. 023 тыс. 500 рублей |
| Строительство универсальной спортивной площадки по  ул. Ярославской, 5 в Советском районе Волгограда | 4 млн. 241 тыс. 800 рублей |
| Строительство универсальной спортивной площадки по  ул. им. Колумба, 5, 7 в Тракторозаводском районе Волгограда | 4 млн. 172 тыс. 600 рублей |
| Строительство универсальной спортивной площадки по  ул. им. Вершинина, 5а в Краснооктябрьском районе Волгограда | 4 млн. 172 тыс. 600 рублей |
| Строительство универсальной спортивной площадки по  ул. 51-й Гвардейской, 59 в Дзержинском районе Волгограда | 4 млн. 172 тыс. 600 рублей |
| Строительство универсальной спортивной площадки в  п. Аэропорт, 18–21 в Дзержинском районе Волгограда | 4 млн. 172 тыс. 600 рублей |
| Итого | 75 млн. 955 тыс. 700 рублей |
| 2017 год | | | |
| 1. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда | 8 млн. 081 тыс. 200 рублей |
| Итого | 8 млн. 081 тыс. 200 рублей |
| 2. | Администрация  Тракторозаводского района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда, в том числе погашение кредиторской задолженности | 337 тыс. 300 рублей  8 тыс. 150 рублей |
| Итого | 337 тыс. 300 рублей |
| 3. | Администрация  Краснооктябрьского района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда | Без финансирования |
| 4. | Администрация  Центрального района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Центрального района Волгограда | Без финансирования |
| Универсальная спортивная площадка с ограждениями на придомовой территории Центрального района Волгограда по  ул. 7-й Гвардейской, 10 | 600 тыс. 100 рублей |
| Устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Землянского, 9 | 399 тыс. 500 рублей |
| Устройство ограждения спортивной площадки на придомовой тер­ритории Центрального района Волгограда по пр-кту им. В.И.Ле­нина, 51 | 396 тыс. 200 рублей |
| Восстановление спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. Двинской, 2, 2а, ул. им. Ткачева 3, 5 | 113 тыс. 100 рублей |
| Устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 47, 49, 55 | 489 тыс. 500 рублей |
| Устройство спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 51 | 163 тыс. 200 рублей |
| Устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Ткачева, 10, 12, 14 | 452 тыс. 300 рублей |
| Итого | 2 млн. 613 тыс. 900 рублей |
| 5. | Администрация  Дзержинского района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Дзержинского района Волгограда | Без финансирования |
| 6. | Администрация  Ворошиловского  района Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Ворошиловского района Волгограда, в том числе погашение кредиторской задолженности | 240 тыс. рублей  6 тыс. 330 рублей |
| Устройство универсальной спортивной площадки на придомовых территориях Ворошиловского района Волгограда по  ул. Комитетской, 5 | 471 тыс. 850 рублей |
| Устройство универсальной спортивной площадки на придомовых территориях Ворошиловского района Волгограда по  ул. им. Елисеева, 15а, 15б | 442 тыс. 150 рублей |
| Обеспечение текущей деятельности стадиона «Пищевик» | 2 млн. рублей |
| Итого | 3 млн. 154 тыс. рублей |
| 7. | Администрация  Советского района  Волгограда | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Советского района Волгограда, в том числе погашение кредиторской задолженности | 127 тыс. рублей  43 тыс. 200 рублей |
| Итого | 127 тыс. рублей |
| 8. | Администрация  Кировского района  Волгограда  Погашение кредиторской задолженности | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Кировского района Волгограда, в том числе погашение кредиторской задолженности | 100 тыс. рублей  32 тыс. 200 рублей |
| Ремонт спортивной площадки на придомовых территориях  Кировского района Волгограда по ул. им. Кирова, 94б | 378 тыс. 200 рублей |
| Ремонт спортивной площадки на придомовых территориях  Кировского района Волгограда по ул. им. Быстрова, 80а | 278 тыс. 100 рублей |
| Установка закрытой спортивной площадки на придомовых  территориях Кировского района Волгограда в п. им. Саши  Чекалина, 49 (лавочки, качели, малые архитектурные формы) | 158 тыс. 100 рублей |
| Итого | 914 тыс. 400 рублей |
| Благоустройство спортивных и детских площадок по адресу:  п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда | 118 тыс. 270 рублей |
| Благоустройство спортивных и детских площадок по ул. им. генерала Шумилова, 75–77 | 94 тыс. 930 рублей |
| Итого | 213 тыс. 200 рублей |
|  | Всего | 1 млн. 127 тыс. 600 рублей |
| 9. | Администрация Красноармейского района  Волгограда  Погашение кредиторской задолженности | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда, в том числе погашение кредиторской задолженности | 195 тыс. 500 рублей  24 тыс. 900 рублей |
| Итого | 195 тыс. 500 рублей |
| Ремонт спортивной площадки по адресу: рп. Южный в Красноармейском районе Волгограда | 112 тыс. 700 рублей |
| Итого | 112 тыс. 700 рублей |
| Всего | 308 тыс. 200 рублей |
| 10. | Комитет по строительству администрации Волгограда | Реконструкция тренировочной площадки, предназначенной для предсоревновательных тренировок к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе «Зенит» по ул. Таращанцев, 72 в Краснооктябрьском районе Волгограда | 162 млн. 311 тыс. рублей |
| Реконструкция стадиона «Темп», расположенного по адресу:  Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б | 118 млн. 003 тыс. 500 рублей |
| Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. им. Хользунова, 23 | 20 тыс. рублей |
| Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по пр-кту Университетскому, 94 | 20 тыс. рублей |
| Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. им. Дымченко, 18 | 20 тыс. рублей |
| Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. им. Менжинского, 15 | 20 тыс. рублей |
| Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Турбинной, 182 | 4 млн. 815 тыс. 800 рублей |
| Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по б-ру 30-летия Победы, 33–35 | 4 млн. 815 тыс. 800 рублей |
| Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Пятиморской,15 – ул. 40 лет ВЛКСМ, 25 | 4 млн. 815 тыс. 900 рублей |
| Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Триумфальной, 6, 12, 14, 16 | 4 млн. 815 тыс. 900 рублей |
| Итого | 299 млн. 657 тыс. 900 рублей |

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 30.10.2015 № 1517

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

затрат по мероприятиям муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда»

на 2016–2018 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Расчет затрат | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) и муниципальными автономными учреждениями (МАУ), осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории  Волгограда | 2016 год – на предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ и МАУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 97 млн. 059 тыс. 800 рублей, в том числе:  субсидия на выполнение муниципаль­ного задания подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее – комитет) МБУ и МАУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 86 млн. 712 тыс. 200 рублей;  субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 8 млн. 176 тыс. 200 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 2 млн. 360 тыс. 700 рублей;  субсидия на выполнение муниципаль­ного задания МБУ «Спортивно-реаби­литационный клуб Дзержинского района Волгограда» – 2 млн. 062 тыс. рублей; субсидия на иные цели МБУ «Спор- | Постановления администрации  Волгограда  от 17 июля 2015 г. № 997 «Об утверж­дении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреж­дениями  Волгограда», от 01 сентября 2014 г. № 1100 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным |

| Продолжение приложения 5 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | тивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда» –  109 тыс. 400 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 32 тыс. 300 рублей.  2017 год – на предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 93 млн. 749 тыс. 663 рубля 80 копеек, в том числе:  субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными комитету МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 81 млн. 206 тыс. 763 рубля 80 копеек;  субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 8 млн. 371 тыс. 500 рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности – 3 млн. 296 тыс. 800 рублей;  субсидия на выполнение муниципаль­ного задания МБУ «Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда» – 2 млн. 062 тыс. рублей,  субсидия на иные цели МБУ «Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда» –  109 тыс. 400 рублей;  обеспечение текущей деятельности стадиона «Пищевик» – 2 млн. рублей.  2018 год – на предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 84 млн. 815 тыс. 600 рублей, в том числе:  субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными комитету МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 74 млн. 670 тыс. 200 рублей;  субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 7 млн. 974 тыс. рублей;  субсидия на выполнение муниципаль­ного задания МБУ «Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда» – 2 млн. 062 тыс. рублей;  субсидия на иные цели МБУ «Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда» –  109 тыс. 400 рублей | бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели» |
| 2. | Предоставление услуг подведомственными комитету муниципальными уч­реждениями  дополнительного образования (МУ ДО), осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории  Волгограда | 2016 год – на оказание услуг МУ ДО, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 271 млн. 451 тыс. 900 рублей, в том числе:  субсидия на выполнение муниципального задания – 264 млн. 567 тыс. 800 рублей;  субсидия на иные цели – 6 млн. 884 тыс. 100 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 5 млн. 600 тыс. 500 рублей.  2017 год – на оказание услуг МУ ДО, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 261 млн. 551 тыс. 736 рублей 20 копеек, в том числе:  субсидия на выполнение муниципаль­ного задания – 255 млн. 496 тыс. 900 рублей; | Постановления администрации  Волгограда от 17 июля 2015 г. № 997 «Об утверж­дении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда»,  от 01 сентября 2014 г. |
|  |  | субсидия на иные цели – 6 млн. 054 тыс. 836 рублей 20 копеек, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 3 млн. 342 тыс. 300 рублей.  2018 год – на оказание услуг МУ ДО, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, – 200 млн. 843 тыс. 300 рублей, в том числе:  субсидия на выполнение муниципального задания – 198 млн. 968 тыс. 100 рублей;  субсидия на иные цели – 1 млн.  875 тыс. 200 рублей | № 1100 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным)  учреждениям Волгограда субсидий на иные цели» |
| 3. | Присуждение стипендий  Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд | 2016 год – на поощрение коллективов спортивных команд за высокие спортивные показатели:  167 чел. х 12 мес. х 1 тыс. 500 рублей = 3 млн. 006 тыс. рублей;  2017 год – на поощрение коллективов спортивных команд за высокие спортивные показатели:  143 чел. х 12 мес. х 1 тыс. 500 рублей =  2 млн. 574 тыс. рублей | Решение  Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. № 49/1194  «Об учреждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры» |
| 4. | Присуждение персональных стипендий Волгоград-  ской городской Думы | 2016 год – на поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели – 438 тыс. рублей;  2017 год – на поощрение спортсменов  за высокие спортивные показатели –426 тыс. рублей;  2018 год – на поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели – 25 чел. х 12 мес. х 1 тыс. 500 рублей = 450 тыс. рублей | Решение  Волгоградской городской Думы  от 31 октября 2012 г. № 68/2046  «Об утверждении Положения о персональных стипендиях  Волгоградской городской Думы» |
| 5. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета | 2016 год – на организацию и проведение 175 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 го­да – 6 млн. 006 тыс. 200 рублей;  2017 год – на организацию и проведение 175 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 го­да – 8 млн. 081 тыс. 200 рублей;  2018 год – на организацию и проведение 215 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 го­да – 7 млн. 200 тыс. рублей | Календарный план комитета |
| 6. | Организация  и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозавод-  ского района Волгограда | 2016 год – на организацию и проведение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда – 267 тыс. 700 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 23 тыс. 123 рубля;  2017 год – на организацию и прове­дение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда – 337 тыс. 300 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 8 тыс. 150 рублей;  2018 год – на организацию и проведение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда – 230 тыс. рублей | Календарные планы территориальных структурных подразделений администрации Волгограда |
| 7. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации  Краснооктябрьского района Волгограда | 2016 год – организация и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрь­ского района Волгограда – без финансирования;  2017 год – организация и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрьского района Волгограда – без финансирования;  2018 год – на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрьского района Волгограда – без финансирования |
| 8. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Цент­рального района Волгограда | 2016 год – на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Цент­рального района Волгограда – 295 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 34 тыс. 626 рублей;  2017 год – на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Центрального района Волгограда – без финансирования;  2018 год – на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Центрального района Волгограда – без финансирования |
| 9. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план адми­нистрации Дзержинского района Волгограда | 2016 год – на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда – без финансирования;  2017 год – на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда – без финансирования;  2018 год – на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда – без финансирования |
| 10. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Ворошиловского района Волгограда | 2016 год – на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда – 165 тыс. 900 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 114 тыс. 971 рубль;  2017 год – на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда – 240 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 6 тыс. 330 рублей;  2018 год – на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда – 202 тыс. 400 рублей |
| 11. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Советского рай-  она Волгограда | 2016 год – на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда – 257 тыс. 500 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 95 тыс. 700 рублей;  2017 год – на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда –  127 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 43 тыс. 200 рублей;  2018 год – на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда – без финансирования |
| 12. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Кировского района Волгограда | 2016 год – на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда – 193 тыс. 800 рублей;  2017 год – на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда –  100 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 32 тыс. 200 рублей;  2018 год – на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда – 90 тыс. рублей |
| 13. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда | 2016 год – на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волгограда – 192 тыс. 400 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 69 тыс. 592 рубля;  2017 год – на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волго­града – 195 тыс. 500 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 24 тыс. 900 рублей;  2018 год – на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волгограда – 195 тыс. 500 рублей |
| 14. | Строительство универсальных спортивных площадок на территории  Волгограда | 2016 год – на строительство пяти уни­версальных спортивных площадок – 20 млн. 932 тыс. 200 рублей, в том числе:  бюджет Волгограда – 5 млн. 432 тыс. 200 рублей;  бюджет Российской Федерации – 15 млн. 500 тыс. рублей | Проектно-сметная документация |
| 15. | Реконструкция тренировочной площадки, предназначенной для предсоревновательных тренировок к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе «Зенит» по ул. Таращанцев, 72 в  Красно-  октябрьском районе | 2016 год – на реконструкцию тренировочной площадки, предназначенной для проведения предсоревновательных тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе «Зенит»: Волгоград, ул. Таращанцев, 72, – 55 млн. 023 тыс. 500 рублей, в том числе:  бюджет Волгограда – 14 млн. 323 тыс. 500 рублей,  бюджет Волгоградской области –  3 млн. 500 тыс. рублей,  бюджет Российской Федерации –  37 млн. 200 тыс. рублей.  2017 год – на реконструкцию тренировочной площадки, предназначенной для проведения предсоревновательных тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года  на стадионе «Зенит»: Волгоград,  ул. Таращанцев, 72, – 162 млн.  311 тыс. рублей, в том числе:  бюджет Волгограда – 25 млн. 889 тыс. 900 рублей,  бюджет Волгоградской области –  77 млн. 221 тыс. 100 рублей,  бюджет Российской Федерации –  59 млн. 200 тыс. рублей | Проектно-сметная документация. Положительное заключение Государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» |
| 16. | Устройство и  капитальный ремонт спортивных площадок на территориях подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физиче­ской культуры и спорта на территории Волгограда | 2018 год – устройство основания футбольного поля с искусственным покрытием, ограждений, площадки под мобильную трибуну на спортивном комплексе «Зенит» – 13 млн. 740 тыс. 900 рублей;  доставка и устройство покрытия из синтетической травы с комплектующими материалами для футбольного поля спортивного комплекса «Зенит» – 5 млн. рублей | Проектно-сметная документация |
| 17. | Устройство, капитальный ремонт и дооборудование спортивных площадок на придомовых территориях  Волгограда | 2016 год – на устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда – 513 тыс. 200 рублей, в том числе:  благоустройство спортивных и детских площадок на придомовых территориях Кировского района Волгограда по адресу: п. Веселая Балка, 41 – 117 тыс. 880 рублей;  благоустройство спортивных и детских площадок на придомовых территориях Кировского района Волгограда по ул. им. генерала Шумилова, 75–77 – 127 тыс. 050 рублей;  благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда – 118 тыс. 270 рублей;  ремонт спортивной площадки на придомовой территории Красноармейского района Волгограда по адресу:  рп. Южный – 150 тыс. рублей.  2017 год – на устройство и капитальный ремонт спортивных площадок  на придомовых территориях Волгограда – 4 млн. 668 тыс. 200 рублей,  в том числе:  установка закрытой спортивной площадки на придомовой территории Кировского района Волгограда  в п. им. Саши Чекалина, 49 (лавочки, качели, малые архитектурные формы) – 158 тыс. 100 рублей;  ремонт спортивной площадки на  придомовой территории Кировского района Волгограда по ул. им. Кирова, 94б – 378 тыс. 200 рублей;  ремонт спортивной площадки на  придомовой территории Кировского района Волгограда по ул. им. Быстрова, 80а – 278 тыс. 100 рублей;  устройство универсальной спортивной площадки на придомовой территории Ворошиловского района Волгограда по ул. Комитетской, 5 – 471 тыс. 850 рублей;  устройство универсальной спортивной площадки на придомовых территориях Ворошиловского района Волгограда по ул. им. Елисеева, 15а, 15б – 442 тыс. 150 рублей;  благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе  Волгограда (кредиторская задолженность 2016 года) – 118 тыс. 270 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок по ул. им. генерала Шумилова, 75–77 (кредиторская задолженность 2016 года) – 94 тыс. 930 рублей;  ремонт спортивной площадки по адресу: рп. Южный в Красноармейском  районе Волгограда (кредиторская задолженность 2016 года) – 112 тыс. 700 рублей;  установка универсальной спортивной площадки с ограждениями на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. 7-й Гвардейской, 10 – 600 тыс. 100 рублей;  устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Землянского, 9 – 399 тыс. 500 рублей;  устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по пр-кту им. В.И.Ленина, 51 – 396 тыс. 200 рублей;  восстановление спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. Двинской, 2, 2а, ул. им. Ткачева, 3, 5 – 113 тыс. 100 рублей;  устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Пар­хоменко, 47, 49, 55 – 489 тыс. 500 рублей;  устройство спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 51 – 163 тыс. 200 рублей;  устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Ткачева, 10, 12, 14 – 452 тыс. 300 рублей | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, принятая Го-  сударственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 05 марта  2004 г. |
| 18. | Реконструкция стадиона «Темп», расположенного по адресу:  Волгоград, Красноармейский район,  ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б | 2017 год – на реконструкцию стадиона «Темп», расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б – 118 млн. 003 тыс. 500 рублей |  |
| 19. | Строительство многофункциональных игровых площадок площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом на территории Волгограда | 2017 год – на подготовку проектно-сметной документации четырех и строительство четырех многофункциональных игровых площадок площадью 800 кв. м с детско-оздоровительным комплексом на территории Волгограда – 19 млн. 343 тыс. 400 рублей, в том числе: бюджет Волгограда – 82 тыс. рублей, бюджет Волгоградской области – 7 млн. 261 тыс. 400 рублей, бюджет Российской Федерации – 12 млн. рублей.  2018 год – на строительство четырех многофункциональных игровых площадок площадью 800 кв. м с детско-оздоровительным комплексом на территории Волгограда – 7 млн. 627 тыс. 200 рублей, в том числе:  бюджет Волгограда – 7 млн. 627 тыс. 200 рублей | Проектно-сметная документация |
| 20. | Финансовое  сопровождение деятельности МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда | 2016 год – на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж­дения «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» – 11 млн. 863 тыс. 200 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 313 тыс. 030 рублей;  2017 год – на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж­дения «Центр бухгалтерского учета  и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений  Волгограда в сфере физической культуры и спорта» – 10 млн. 878 тыс.  100 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 499 тыс. 400 рублей;  2018 год – на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж­дения «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» – 10 млн. 698 тыс. рублей | Постановление администрации  Волгограда  от 22 декабря 2011 г. № 4294 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта» |

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда»